县教育和体育局2020年第三季度政府工作报告确定事项进展成效与举措

| 序号 | 工作任务 | 进展成效与下步举措 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持教育优先发展，规范城镇居住区配套幼儿园建设管理，保障适龄幼儿就近接受普惠、优质的学前教育 | 进展成效：按照《昌乐县城镇居住区配套幼儿园规划建设工作实施方案》部门职责分工, 配合县自然资源和规划局，对2020年出让的每宗地块规划条件进行审核，确保做到配套幼儿园应配尽配。截至目前，已完成17宗出让地块规划条件的审核。 下步举措：规范城镇居住区配套幼儿园建设管理。 | 县教育和体育局 规划财务科 托幼工作中心 |
| 2 | 开工首阳山小学和幼儿园，改扩建普惠性幼儿园8所，新增公办中小学、幼儿园学位3500个以上 | 进展成效：县教育和体育局负责的5所改扩建幼儿园项目，其中1所已改建完成，有2所正在施工改建，其他2所立项手续、规划设计方案、财政评审等手续均完成，已进入公开招标程序；宝都街道负责的3所，其中2所正在筹备公开招标事宜，1所已经开工改建。 下步举措：加快工程建设进度。 | 县教育和体育局 规划财务科 托幼工作中心 |
| 3 | 争创全国义务教育优质均衡发展县 | 进展成效：一是逐校对标，对标对表。我局及时对接市局和相关业务科室，继续对标对表，春节前着手开展全县逐校达标提升情况调研，并在疫情期间及时调整工作方式，一方面全力做好疫情防控，另一方面对全县各学校基本情况进行了全面了解分析，对口提出了内涵化提升思路指导。 二是以内涵提升塑造我县优质均衡形象。在今年的创建工作中，抓牢教育教学这一主线，全面推进义务教育质量稳步提升，出台了《关于印发<昌乐县创建“义务教育优质均衡系列示范校”实施方案>的通知》（乐教督字〔2020〕2号），调动学校内涵提升积极性，营造县域内义务教育学校齐头并进、内涵全面提升的局面，全面推进义务教育质量稳步提升。 下步举措：持续聚焦办学水平提升。进一步提升2010年至2013年的老旧校舍办学条件，着手利用上级专项资金对我县部分公办中小学校舍、场地进行维修，对达到报废年限和短缺的教学设施进行更新或增配。 | 县教育和体育局 教育督导室 |
| 4 | 鼓励县外昌乐籍在岗在编教师回乡任教 | 进展成效：目前，已有23名县外在编教师申请回昌乐工作。 下步举措：在向县领导汇报同意后，与县人社、编制部门做好对接，暑假期间开始办理调动手续。 | 县教育和体育局 组织人事科 |
| 5 | 对全县中小学生免费进行视力筛查和屈光度检查，遏制近视率上升趋势 | 进展成效：印发《关于做好全县中小学生近视筛查工作的通知》，并组织召开2020年全县中小学生近视筛查暨适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目启动会议，视力筛查工作全面铺开。目前，全县4家项目定点医院全部入校筛查，已完成筛查任务的10.5%。 下步举措：按时完成筛查任务。 | 县教育和体育局 体卫艺科 |