| **序号** | **重点工作任务** | **年度工作目标** | **工作推进计划** | **推进落实情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **鼓励农民依托互联网创新创业、增加收入，积极争创国家级电子商务进农村综合示范县。** | **成功创建国家级电子商务进农村综合示范县。** | **一季度：完成县乡村三级电商服务体系布局工作。**  **二季度：开展农民触网电商培训。**  **三季度：依托县电商协会农产品分会，推进农产品电商项目建设，确保取得实效。**  **四季度：做好国家级电子商务进农村综合示范县建设工作，总结、分析问题，明确改进方向。** | **1.组织农村电商从业人员参加了32场线上山东电商“云课堂”、2场线下电商培训会，提高了学员运营水平和直播能力。**  **2.积极组织3家农产品电商企业申报省、市优秀电商直播基地、优秀电商供应链基地和优秀电商创业带头人评选活动，发挥示范引领作用，推动电商企业高质量发展。**  **3.推荐2家农产品电商企业参加“东方甄选-山东好品专场”选品活动，推荐3家农产品电商企业参加“董先生”山东选品活动。**  **4.组织农电商企业参加“乐购双十一”“网上年货节”“电商博览会”“杭州招商选品”等活动，拓宽企业销售渠道，提高产品知名度。**  **5.我局推荐的新农人梁其安，被省商务厅评为“山东电商创业带头人”，其产品“黄金籽”西红柿成为淘宝、京东等知名电商平台销售冠军。**  **6.经与市商务局对接，商务部今年不再新批国家电子商务进农村综合示范县。** |

**重点工作任务推进落实台账（四季度）**