2018年《政府工作报告》确定事项落实评估结果

| 序号 | 政府工作报告 确定的工作任务 | 年度工作目标及 季度推进计划 | 评估结果 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善关爱留守儿童、关爱妇女、关爱老人“三关爱”服务机制。 | 一、关爱妇女工作 （一）年度工作目标 完成13583名35-64岁农村妇女“两癌”免费筛查。 （二）季度推进计划 一、二季度：开展多种形式的妇女两癌健康教育和社会宣传。 三季度：成立全县两癌筛查工作领导小组，制定《两癌筛查项目实施方案》，召开项目动员会议，做好相关人员业务知识培训工作。 四季度：按照方案要求开展筛查工作。 | 共完成13971名35-64岁农村妇女两癌免费筛查。 | 县妇联 县卫计局 县财政局 各镇（街、区） |
|  |  | 二、关爱留守儿童工作 （一）年度工作目标 镇（街、区）落实留守儿童排查、包靠、走访等制度，部门各司其职，形成动态管理长效机制。 （二）季度推进计划 一季度：督促各镇（街、区）做好排查工作，落实动态管理。 二季度：落实镇（街、区）、村居干部包靠制度。 三季度：对镇（街、区）包靠走访情况进行检查。 四季度：归纳梳理存在问题，制定解决办法，提升关爱保护能力。 | 各镇（街、区）对排查出的58名留守儿童全部落实脱产干部和教师为包靠负责人，签订包靠协议，落实沟通协调、走访慰问制度。 | 县民政局 县关工委 县教育局 县公安局 各镇（街、区） |
| 1 | 完善关爱留守儿童、关爱妇女、关爱老人“三关爱”服务机制。 | 三、关爱老人工作 （一）年度工作目标 做好老年人优待证办理和高龄生活津贴发放工作，推进“银龄安康工程”实现全覆盖，做好敬老月、老年节期间老年人文体活动及走访慰问工作。 （二）季度推进计划 一季度：动员相关涉老单位、社区干部做好老年人的走访慰问工作。 二季度：做好“银龄安康工程”的安排部署及宣传发动工作，做到全覆盖。 三季度：做好敬老月及老年节期间老年人文体活动的规划宣传和组织实施工作。 四季度：梳理存在的问题，有针对性制定解决措施。 | 1.对全县80周岁以上享受城乡最低生活保障待遇的老人和90周岁以上老人实施高龄生活津贴发放制度，全年共发放高龄津贴183万元。 2.认真做好老年人优待证发放工作，全年共办理4200余份。 3.推进“银龄安康工程”全覆盖，共完成投保15万人,收取保费309万元。其中，争取市财政16.5万元为全县80周岁以上老年人购买“银龄安康工程”保障，争取县财政11.05万元将全县5525名60周岁以上困难老年人全部纳入“银龄安康工程”。 4.老年节期间，对全县16位百岁老人进行走访看望，每人发放2000元长寿慰问金。 | 县民政局 县财政局 县文广新局 各镇（街、区） |
| 2 | 重点编制实施新能源汽车产业基地建设和产业发展详细规划，推动比德文与一汽等高端汽车制造企业的战略合作实现突破，加快汉唐·中能新能源汽车、新能源汽车配套产业园等重点项目推进，再引进落户一批整车制造及核心零部件配套企业。 | 一、年度工作目标 紧抓比德文新能源汽车产业基地被纳入全市“四区四基地一通道”的机遇，重点推进汉唐·中能新能源汽车、新能源汽车配套产业园等重大项目建设，壮大比德文新能源汽车产业基地。 二、季度推进计划 1.汉唐·中能新能源汽车项目 一季度：总装车间完工，涂装车间、焊接车间完成基础及钢结构施工，办公区完成钢结构施工。 二季度：涂装和焊接车间、总装线及配套设施完工，办公区、绿化及公用设施、试车场、停车场、发车场等建成。 三季度：配套件车间、涂装线及配套设施、焊接线及配套设施完工。 四季度：服务配件库、冲压车间、冲压设备及配套设施完工。 2.新能源汽车配套产业园项目 一季度：完成配套产业园项目规划设计。 二季度:已落实土地指标的160亩地块开始车间粉刷、地面硬化等工作。 三季度：完成35万平方米车间主体钢结构建设。 四季度：完成所有车间主体施工。 | 1.汉唐·中能新能源汽车项目。8.3万平方米的总装、涂装、焊装车间及配套的消防、给排水、照明等全部建成；总装车间完成生产线安装并开始生产；涂装车间开始安装设备；焊装车间、办公区、试车场、发车场已投入使用；正在进行冲压设备基础施工。 2.新能源智能制造产业园（配套产业园）。项目立项、能评、环评、用地规划等手续办理完毕；原昌潍柴油机地块16.3万平方米车间正在进行改造；南侧5个新建车间正在进行立柱吊装、基础浇筑施工，北侧5个车间正在挖槽。 | 县经信局 朱刘街道 县国土资源局 县水利局 县住建局 县供电公司 |
| 3 | 坚持工作不断、标准不降、力度不减，聚焦“两不愁、三保障”目标定位，完善产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫长效机制，落实教育、住房等兜底政策以及慈善、医疗等救助政策，确保实现“全部兜底脱贫”目标。 | 一、年度工作目标 完善帮扶体系,调整帮扶（关爱）小组和帮扶责任人；进一步落实潍坊市关于教育、医疗、住房三个方面的暂行办法；完善社会保障体系，提高农村低保标准；管理运行好产业扶贫项目，并按期分红。 二、季度推进计划 一季度：完成享受政策贫困户商业补充保险和基本医疗保险缴纳。 二季度：完成贫困户危房摸底；低保标准提升至每年4100元／人；调整帮扶（关爱）小组和帮扶责任人，并落实精准帮扶措施。 三季度：完成贫困户危房改造；镇、村级产业扶贫项目分红到位。 四季度：住房、医疗、教育等扶贫政策落实到位，初步形成扶贫长效机制；完成雨露计划资金发放。 | 教育、医疗、住房等扶贫政策全部落实到位；完成雨露计划资金发放，为75名建档立卡贫困学生发放资助22.5万元。 | 县扶贫办 县扶贫开发 领导小组 成员单位 各镇（街、区） |
| 4 | 抓好贫困人口动态调整，完善贫困识别和退出标准程序。 | 一、年度工作目标 根据《山东省贫困人口动态调整管理办法》，完成2018年贫困人口的动态调整工作。 二、季度推进计划 一、二、三季度：对返贫、突陷贫困的贫困户，根据识别程序及时纳入帮扶范围。 四季度：完成2018年贫困人口识别、退出动态调整。 | 2018年动态调整工作全部结束，未脱贫人口全部稳定脱贫。2019年享受政策贫困人口3229户，5225人。 | 县扶贫办 县扶贫开发 领导小组 成员单位 各镇（街、区） |
| 5 | 深入推进农村人居环境整治行动，完成70个行政村村容村貌整治。 | 一、年度工作目标 扎实推进“七改”，完成70个行政村村容村貌整改。 二、季度推进计划 一季度：确定实施村容村貌整改的70个行政村名单。 二、三季度：通过实施“七改”工程，完成70个行政村的村容村貌整改。 四季度：组织检查验收。 | 以70个行政村和105个标准化管理村为重点，全面开展城乡人居环境专项整治。其中，①改校方面。21所改扩建中小学已投用。②改厕、改房方面。完成农村无害化卫生厕所改造40018户，危房改造66户。③改水方面。完成45个单村供水村庄纳入集中供水管网工程和52个村内管网改造提升工程。④改电方面。完成70个行政村电力设施改造升级。 | 县委农工办 县教育局 县住建局 县交通运输局 县水利局 县环卫局 县供电公司 各镇（街、区） |
| 6 | 突出“美丽乡村+产业发展+生态旅游”，积极培育乡村旅游度假区和乡村旅游综合体。 | 一、年度工作目标 加快美丽乡村建设，重点打造方山美丽乡村精品片区。 二、季度推进计划 一季度：完成规划设计，确定重点打造村庄。 二、三季度：按照规划组织实施。 四季度：完成年度工作任务，迎接上级检查验收。 | 前后店子、毛家庄完成主干道硬化和整治提升，毛家庄美丽乡村项目评估完成；山唐村、邵家庄村绿化及卫生清理、道路硬化基本完成；方山环山路修建基本竣工；响水崖子现代农业采摘园项目建成。 | 县委农工办 五图街道 乔官镇 |
| 7 | 抢抓上级鼓励支持发展装配式建筑机遇，制定产业发展扶持政策和发展规划，引进产业高端企业，建设装配式建筑产业园。 | 一、年度工作目标 出台《大力发展装配式建筑的实施意见》，加快装配式建筑产业园项目落地。 二、季度推进计划 一季度：起草《实施意见》（初稿）并广泛征求建议。 二季度：修改完善《实施意见》并报县政府审批。 三季度：完成装配式建筑产业园选址、拆迁清障等工作。 四季度：装配式建筑产业园开工。 | 1.水泥稳定碎石项目。建成1座密闭料仓，完成4000型沥青拌合站及2套除尘设备安装，南侧厂房已开工。 2.万德顺商品混凝土项目。立项、环评等手续完成办理，2套混凝土搅拌站完成安装，车间和科研楼主体建成。 3.新光大集成房屋项目。立项、环评手续已办理，完成原有2个车间改造并试生产。 | 县住建局 朱刘街道 |
| 8 | 全面启动北关等已搬迁片区安置房和配套设施建设，确保棚改群众按时回迁。 | 一、年度工作目标 北关片区18、19号楼完成内外墙装饰，其余24座楼建至15层，地下车库完成主体工程。 二、季度推进计划 一季度：18号楼完成地下部分施工，19号楼建至5层，其余24座楼开挖地槽。 二季度：18号楼建至9层，19号楼建至14层，其余24座楼完成地下二层施工，地下车库完成基础施工。 三季度：18、19号楼完成主体验收，其余24座楼建至7层，地下车库完成主体工程。 四季度：18、19号楼完成内外墙装饰，其余24座楼建至15层。 | 26座高层全部封顶。其中，18、19号楼正在进行外墙施工，其余24座楼正在进行二次结构施工。 | 县城建 投资公司 县住建局 县国土资源局 县财政局 县规划局 县房管办 宝都街道 |
| 9 | 实施东部城区污水管网配套工程。 | 一、年度工作目标 实施东部城区污水管网配套工程。 二、季度推进计划 一、二季度：完成施工设计、拆迁评估。 三季度：完成招投标及拆迁清障，按照分段施工、交错施工、减少交通影响的原则，分批展开道路开挖、管道下设、管沟回填及道路石灰土、水稳碎石施工。 四季度:分批进行道路沥青砼铺装施工。 | 宝通街南侧铺设管道700米；朱孔路与潍昌路口至万山路沿桂河河道段未拆迁评估，暂无法动工；跨胶济铁路段已确定设计单位，施工方案已报济南铁路局审批。 | 县住建局 县财政局 县规划局 县公路局 县征收办 县园林局 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 |
| 10 | 以融入中心城区为导向，全面对接潍坊“七城一体”发展规划和“交通基础设施会战”、公路畅通、国家公交都市创建等重大工程，修编城市总体规划，在空间布局上与中心城区全方位对接。 | 一、年度工作目标 全面对接潍坊交通体系纳入城市总体规划修编。 二、季度推进计划 一季度：完成规划方案初稿。 二季度：完成规划方案编制和县级审查。 三季度：完成规划方案市级审核并报省住建厅审批。 四季度：完成规划方案审批及备案。 | 因机构改革和规划体系调整，目前上级暂停总体规划审批。 | 县规划局 县交通运输局 县公路局 县住建局 |
| 11 | 以高质量发展为导向，推进“多规合一”，高标准编制城市“双修”、地下空间利用等专项规划。 | 一、年度工作目标 将“多规合一”纳入城市总体规划修编，总规修编完成后编制城市“双修”专项规划。 二、季度推进计划 一、二季度：启动“多规合一”编制，确定编制单位。 三季度：完成“多规合一”编制，开始进行城市“双修”招标。 四季度：完成“多规合一”编制审批，开始进行城市“双修”设计。 | 因机构改革和规划体系调整，目前上级暂停总体规划审批。 | 县规划局 县住建局 县林业局 县发改局 县环保局 县国土资源局 |
| 12 | 分期分批对城区主干道、重点区域老旧建筑外立面实施改造，开展城市“微整治”。 | 一、年度工作目标 对城区3处以上主干道或重点区域老旧建筑外立面实施改造。 二、季度推进计划 一季度：组织调研，确定不少于3处拟实施改造区域，并报县政府批准。 二季度：完成改造设计方案编制。 三季度：分期分批组织实施。 四季度：完成改造并组织验收。 | 完成恒安小区、原交警大队家属楼等4处老旧建筑外立面改造施工。 | 县规划局 县住建局 |
| 13 | 利用闲置地块、公共建筑周边空间等，规划建设8处以上口袋公园，改造城市“微空间”。 | 一、年度工作目标 结合“一纵一横”道路提升规划和棚改实施，规划8处以上口袋公园。 二、季度推进计划 一季度：确定口袋公园的选址。 二季度：完成口袋公园规划方案设计。 三季度：完成口袋公园施工图设计。 四季度：组织口袋公园施工，力争年底前全部完成。 | 建成濠景海岸北门、龙脉花园西侧等8处口袋公园。 | 县规划局 县园林局 |
| 14 | 以西湖社区、昌明社区和九龙湖社区为试点，探索实行物业属地管理模式，提高物业管理服务质量。 | 一、年度工作目标 加强西湖社区、昌明社区、九龙湖社区3个试点社区住宅小区业主委员会的建设，采取分期分批组建的方法，组建率达到60％。 二、季度推进计划 一季度：制定业主委员会组建推进计划。 二季度:对3个试点社区工作人员进行集中业务培训；西湖社区组建3个业主委员会，昌明社区组建1个业主委员会，研究确定九龙湖社区推进专业化物业公司管理事宜。 三季度：试点社区全面落实物业管理工作。 四季度：全面总结试点经验，为全县推进落实物业属地管理打好基础。 | 全面推进落实西湖社区、昌明社区、九龙湖社区物业属地管理工作，制定了业主委员会组建推进计划，对三个社区的工作人员集中培训。目前，昌明社区完成昌明花园业主委员会选举组建工作；西湖社区完成濠景海岸、蓝宝石商业广场、碧泽园3个小区业主委员会选举组建工作；九龙湖社区由潍坊和顺物业进驻并全面开展物业管理。 | 县房管办 经济开发区 （宝城街道） 宝都街道 五图街道 |
| 15 | 完成12处社区服务中心提升改造。 | 一、年度工作目标 深入推进农村社区服务中心建设三年行动计划，按照“一厅一校十室”标准，完成12处农村社区服务中心提升改造。 二、季度推进计划 一季度：完成建设提升任务的20%。 二季度：完成建设提升任务的50%。 三季度：完成建设提升任务的80%。 四季度：完成全部提升改造任务。 | 12处农村社区服务中心提升改造任务全部完成。 | 县社区办 各镇（街、区） |
| 16 | 完成城区雨污管网分流改造。 | 一、年度工作目标 完成雨污分流主管网改造施工。 二、季度推进计划 一季度：基本完成城区、经济开发区、朱刘街道三个片区雨污管网分流改造项目拆迁清障，开始进场施工。 二、三季度：按照分段施工、交错施工、减少交通影响的原则，展开道路开挖、管道下设、管沟回填、道路石灰土、水稳碎石施工。 四季度：分批进行道路沥青砼铺装施工，年底前完成雨污分流主管网改造。 | 1.主城区片区。新昌路、恒安街等9条道路敷设雨水管道30公里、污水管道5公里;新昌路（流泉街至恒安街）、孤山街（文化路至方山路）等完成施工。 2.经济开发区片区。英轩街、石家庄街、育昌路等敷设雨水管道19公里，营丘街、新城街等完成施工。 3.朱刘片区。友谊街、万山路等敷设雨水管道11公里、污水管道5公里，和谐路、山水路等完成施工。 | 县住建局 县财政局 县规划局 县卫计局 县环保局 县房管办 县园林局 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 |
| 17 | 把开展城乡建设用地增减挂钩作为美丽乡村建设的关键抓手，有序开展村庄拆并搬迁，从根本上改善农村生活居住条件，力争实施1000亩以上。 | 一、年度工作目标 动工实施增减挂钩项目16个村庄，规划节余指标1130亩。 二、季度推进计划 一季度：深入调查摸底，形成2018年度拟实施增减挂钩项目调查报告，并报县政府研究。 二季度：逐一研究确定2018年度实施增减挂钩项目地块。 三季度：准备增减挂钩项目有关材料并报请市政府批准实施，同时做好项目技术指导工作。 四季度：局部搬迁村庄10月底前完成验收，整村搬迁村庄12月底前完成验收。 | 五图街道泉二头、乔官镇赵家庄子、高崖水库库区东前韩3个村庄完成162亩复垦任务，正在组织县级初验；剩余13个村庄的968亩复垦任务，有关镇（街、区）正在施工。 | 县国土资源局 县财政局 县农业局 县审计局 有关镇（街、区） |
| 18 | 严格执行耕地保护制度，实施土地整理项目，新增耕地1000亩以上。 | 一、年度工作目标 实施土地整理项目，新增耕地面积1000亩以上。 二、季度推进计划 一、二季度：完成项目可研报告及规划设计预算编制。 三季度：完成项目施工、监理招标，组织实施项目建设。 四季度：项目完工并通过验收。 | 2018年县级占补平衡项目（园地、残次林地）总规模8267亩，投资17507.88万元，新增耕地面积5836亩，12月21日通过市级验收。 | 县国土资源局 县财政局 县农业局 县水利局 有关镇（街、区） |
| 19 | 做好第四次全国经济普查准备工作。 | 一、年度工作目标 完成第四次经济普查准备工作。 二、季度推进计划 一季度：成立县第四次经济普查办公室，研究起草第四次全国经济普查方案（征求意见稿），完成前期准备工作。 二季度：配齐第四次经济普查办公室工作人员，对工作人员进行业务培训。 三季度：完成普查区的划分和绘图，划分普查区和普查小区；组织实施普查指导员、普查员选聘和培训工作；收集单位名录库资料和个体经营户资料，编制清查底册；8月份实施“地毯式”清查。 四季度：对清查数据进行审核和编码，并对数据质量进行抽查、数据评估分析，编制普查单位名录库，上报清查结果；12月份做好普查登记准备工作。 | 第四次经济普查单位清查工作完成；组织召开了全县第四次经济普查正式登记宣传工作会议、国有固定资产基础设施等指标座谈会、全县指导员及普查员正式入户登记培训会议，各项普查登记准备工作基本就绪。 | 县统计局 县财政局 县市场监管局 县民政局 县卫计局 县教育局 县住建局 县税务局 各镇（街、区） |
| 20 | 实施最严格的监督执纪，开展扶贫项目、扶贫资金全覆盖审计，以“零容忍”的态度严惩扶贫领域腐败。 | 一、年度工作目标 完成2017年度精准扶贫项目审计。 二、季度推进计划 一季度：展开2017年度精准扶贫项目审计调查。 二季度：完成项目审计。 | 已完成2017年度精准扶贫项目的审计调查。 | 县审计局 县扶贫办 |
| 21 | 加强低保规范化建设，落实特困人员救助供养政策，完善困难群众基本生活保障协调机制。 | 一、年度工作目标 抓好城乡低保工作，强化低保兜底职能，助力脱贫攻坚工作。 二、季度推进计划 一季度：督促、指导各镇（街、区）做好农村低保户的自查清理工作，重点检查核查清理工作进展缓慢的镇（街、区）；开展低保提标工作。 二季度：开展特困人员排查摸底工作，及时将符合条件人员纳入特困供养。 三季度：检查城乡低保普查工作及特困人员排查摸底工作成果。 四季度：完成全年工作目标。 | 1.农村特困人员精准识别和生活自理能力评估工作全部完成，共清理、清退不符合低保条件对象1933人，新增低保对象269人。 2.全县共有农村特困人员458户462人，其中集中供养320人，分散供养142人,已发放特困人员供养金236.4万元。 | 县民政局 各镇（街、区） |
| 22 | 实施全民参保计划。 | 一、年度工作目标 建立全民参保登记信息管理系统，城乡养老保险参保人数达到48.35万人，医疗保险实现全覆盖。 二、季度推进计划 一季度：推进全民参保登记工作，城乡养老保险参保人数达到48.25万人。 二季度：城乡养老保险参保人数达到48.28万人。 三季度：建立全民参保登记信息管理系统，城乡养老保险参保人数达到48.3万人，城乡医疗保险基本实现全覆盖。 四季度：完善全民参保登记信息管理系统，城乡养老保险参保人数达到48.35万人，城乡医疗保险实现全覆盖。 | 城乡养老保险参保人数达到48.35万人，全民参保登记管理系统初步建立，城乡医疗保险实现全覆盖。 | 县人社局 各镇（街、区） |
| 23 | 落实机关事业单位养老保险制度改革配套政策。 | 一、年度工作目标 全面落实机关事业单位养老保险改革配套政策，重新核实2014年10月以来新退休人员待遇，并按照“多退少补”的原则全部兑现到位。 二、季度推进计划 一季度：对新增退休人员按照新制度计发养老待遇。 二季度：重新核实2014年10月以来新增退休人员待遇。 三季度：按照“多退少补”的原则兑现2014年10月以来新增退休人员的养老待遇。 四季度：全面实现按照新制度计发养老待遇。 | 完成2014年10月以来新增退休人员待遇重核工作，补发待遇全部兑现到位。 | 县人社局 |
| 24 | 推进农民工返乡创业国家级试点项目。 | 一、年度工作目标 1.昌乐返乡农民工创业孵化中心：投资7000万元，完成二期工程办公大楼及实体孵化园区建设。 2.宝城返乡农民工蓝色经济创业基地：完成创业企业及实体厂房建设。 3.朱刘返乡农民工新能源汽车配套产业创业基地：完成30589平方米标准车间建设。 4.乔官返乡农民工新型农业创业基地：完成1000亩标准化现代农业创新示范园规划建设。 二、季度推进计划 1.昌乐县返乡农民工创业孵化中心 一季度：完成实体孵化园区扩建。 二季度：完成基地办公大楼扩建。 三季度：完成基地配套设施建设。 四季度：完成农民工创业服务中心扩建。 2.宝城返乡农民工蓝色经济创业基地 一、二季度：完成20万平方米高标准车间建设。 三、四季度：完成50家企业入驻及入驻企业实体厂房建设。 3.朱刘返乡农民工新能源汽车配套产业创业基地 一、二季度：完成30589平方米标准车间建设。 三、四季度：完成配套设施建设，车间投入使用。 4.乔官新型农业创业基地 一、二季度：完成1000亩标准化现代农业创新示范园建设。 三、四季度：完成相关配套设施建设。 | 1.昌乐县返乡农民工创业孵化中心。完成创业综合服务平台和创业实训孵化平台建设、孵化区扩建、基地办公大楼装修，农民工创业服务中心扩建已完成。 2.宝城返乡农民工蓝色经济创业基地。高标准车间建成，已入驻企业51家。 3.朱刘返乡农民工新能源汽车配套产业创业基地。标准车间完成建设并投入使用，9月份被评为省级创业示范平台。 4.乔官新型农业创业基地。为农创业服务大厅建成，配套设施基本完工。种植示范基地土地流转完成，1000亩标准化现代农业种植示范基地基本建成。 | 县人社局 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 乔官镇 |
| 25 | 落实新一轮创业就业优惠政策。 | 一、年度工作目标 发放各类（社保补贴、两创补贴、培训补贴、岗位补贴等）创业就业资金1000万元。 二、季度推进计划 一季度：发放各类创业就业资金150万元。 二季度：发放各类创业就业资金200万元。 三季度：发放各类创业就业资金250万元。 四季度：发放各类创业就业资金400万元。 | 共发放各类就业创业资金1746.72万元。其中，发放社会保险补贴639.92万元，岗位补贴122.63万元，一次性创业补贴55.3万元，一次性岗位开发补贴33.25万元，培训补贴433.64万元，鉴定补贴51.02万元，稳岗补贴313万元，创业担保贷款贴息97.96万元。 | 县人社局 |
| 26 | 新增城镇就业6500人。 | 一、年度工作目标 新增城镇就业6500人以上。 二、季度推进计划 一季度：新增城镇就业1700人以上。 二季度：新增城镇就业1600人以上。 三季度：新增城镇就业1600人以上。 四季度：新增城镇就业1600人以上。 | 全年新增城镇就业6778人。 | 县人社局 |
| 27 | 做好退役军人安置和高校毕业生就业工作。 | 一、退役军人安置工作 （一）年度工作目标 确保11月底前圆满完成各项安置任务。 （二）季度推进计划 一季度：对2017年秋冬季退役士兵档案进行集中审核,拟定退役士兵教育培训学校和培训科目。 二季度：组织退役士兵教育培训,对2017年秋冬季选择自主就业的退役士兵给予一次性经济补助。 三季度：对2018年秋季退役士兵做好接收工作。 四季度：组织2017年冬季和2018年春季符合政府安排工作条件的退役士兵进行阳光安置，对2018年冬季退役士兵做好接收工作。 | 1.共接收2018年冬季退役士兵173人，全部完成档案审核，并办理了落户手续。 2.对符合安置条件的32名退役士兵进行了阳光安置，其中14人进入事业单位、17人进入县属以上国有企业、1人自谋职业。 | 县民政局 |
|  |  | 二、高校毕业生就业工作 （一）年度工作目标 做好高校毕业生报到工作，实现实名登记率100%，就业服务登记率100%，登记就业率97%以上。 （二）季度推进计划 一季度：组织高校毕业生专场招聘会。 二季度：做好高校毕业生档案管理工作。 三季度：做好高校毕业生报到和档案接收转递工作。 四季度：做好高校毕业生实名登记工作，实现实名登记率100%，就业服务登记率100%，登记就业率97%以上；同时，做好高校毕业生就业目标考核工作，达到全市优秀等次。 | 高校毕业生报到实现实名登记率100%，就业服务登记率100%，登记就业率99%以上；到市人社局提取7100份高校毕业生档案，并做好档案登记入库工作。 | 县人社局 |
| 28 | 深入开展化工等重点领域安全生产大检查大整治，以“一竿到底”的决心和韧劲排查治理隐患。 | 一、年度工作目标 进一步落实安全生产主体责任、监管责任、属地责任，严防安全生产事故发生。 二、季度推进计划 一季度：组织《昌乐县化工行业安全生产突出问题集中治理工作方案》中期评估；扎实推进“百日攻坚”行动，确保全国“两会”期间生产安全。 二季度：《昌乐县化工行业安全生产突出问题集中治理工作方案》通过审核。 三季度：督促危化品生产、经营、使用、储存企业聘请专家对本企业进行“解剖式”隐患排查。 四季度：扎实推进“大快严”行动，做好安全生产收尾工作。 | 1.7月10日，县安委会办公室迎接省级评估验收,摘掉了重点关注县帽子。 2.全年企业火灾事故起数下降99.6%；工商贸领域事故起数下降100%；共立案320起，行政处罚425万元。 | 县安监局 县经信局 县公安局 县市场监管局 县发改局 各镇（街、区） |
| 29 | 提升本质安全水平，充实安全监管力量，加大安全投入，年内所有规模以上企业和高危行业企业完成标准化规范化达标创建，建成风险分级管控和隐患排查治理“两个体系”。 | 一、年度工作目标 年底前所有生产经营单位安全生产标准化全部达标，建成风险分级管控与隐患排查治理体系。 二、季度推进计划 一季度：全面开展化工项目风险点、危险源和安全隐患自查自纠并做好管控；规模以下企业安全生产标准化创建完成60%、“两体系”创建完成30%。 二季度：规模以下企业安全生产标准化创建完成80%、“两体系”创建完成50%。 三季度：规模以下企业安全生产标准化创建完成90%、“两体系”创建完成70%。 四季度：规模以下企业安全生产标准化创建和“两体系”创建全部完成。 | 规模以下企业安全生产标准化创建和“两体系”创建完成100%，危化品企业和规模以上企业“两体系”创建完成100%。 | 县安监局 县直各部门 各镇(街、区) |
| 30 | 扎实开展“安全生产责任落实年”活动，健全考核机制，严格责任追究，织密织紧安全生产责任网。 | 一、年度工作目标 完成《昌乐县2018年度安全生产执法监察工作计划》确定的任务目标。 二、季度推进计划 一季度：制定《昌乐县2018年度安全生产执法监察工作计划》，召开全县安全生产工作会议，层层签订安全生产责任书。 二季度：结合“安全生产月”活动和《工作计划》，开展环保设施安全诊断、“煤改气”专项治理；聘请专家对全县所有涉及“两重点一重大”的化工生产装置和储存设施安全水平进行评估诊断；开展全县化工企业安全生产大检查大整治活动。 三季度：结合专家查隐患活动，扎实推进《工作计划》确定的任务目标，完成全年工作量的80%。 四季度：结合“大快严”行动，完成《工作计划》确定的全年任务目标。 | 按照《昌乐县2018年度安全生产执法监察工作计划》，对所管企业完成2次检查、2次复查。 | 县安监局 县直各部门 各镇(街、区) |
| 31 | 创建全省防震减灾基层基础工作强化县。 | 一、年度工作目标 完成组织领导与保障体系建设、强化地震监测预报措施、提高地震灾害防御水平、增强地震应急救援能力、加强防震减灾宣传教育5大任务，2019年顺利通过全省防震减灾基层基础工作强化县验收。 二、季度推进计划 一季度：建立健全防震减灾基层基础工作组织领导与保障体系，制定完善相关制度；依法开展重大建设项目地震安全性评价和地震行政执法工作。 二季度：完善各领域地震应急预案，强化地震应急演练，建立各部门、单位间地震应急联动协调机制，加强应急队伍和装备建设，建立灾情速报网络，完善应急避难场所、地震应急检查等制度。 三季度：强化地震监测预报措施，优化地震台网布局，落实震情会商制度，建立群测群防工作队伍，开展地震宏观异常观测网点建设。 四季度：加强防震减灾宣教工作，建立防震减灾宣传网络，构建多部门沟通协调机制，抓好示范学校、社区、企业、教育基地创建工作。 | 12月10日，省地震局命名我县为“十三五”第一批“山东省防震减灾基层基础强化县”。 | 县地震局 县财政局 县住建局 县教育局 县民政局 县传媒集团 |
| 32 | 深入实施工矿废弃地复垦利用等项目。 | 一、年度工作目标 力争复垦工矿废弃地项目300亩，并通过市国土资源局验收。 二、季度推进计划 一季度：完成朱刘街道大东庄等233亩复垦任务，并通过县级初验及市国土资源局验收。 二、三、四季度：根据上级精神，审查镇（街、区）工矿废弃地复垦利用项目，指导编制实施方案，报县政府批复后组织实施，力争年底前完成全部工作任务。 | 县政府批复实施了朱刘街道大东庄等10个工矿废弃地复垦利用项目1271亩。其中，朱刘街道大东庄等7个项目1058亩通过市国土部门验收，节余指标1047亩；剩余3个项目213亩，已完成复垦任务，正在组织县级初验。 | 县国土资源局 县财政局 县农业局 县审计局 有关镇（街、区） |
| 33 | 开展闲置低效用地盘活再利用三年行动。 | 一、年度工作目标 完成全县闲置低效用地调查摸底，展开试点性处置工作。 二、季度推进计划 一季度：组织召开会议，对闲置低效用地盘活利用工作进行安排部署。 二季度：完成全县闲置低效用地调查摸底，建立台帐和数据平台。 三、四季度：开展试点性闲置低效用地处置工作，分类施策、树立标杆；同时，搞好宣传，形成良好的舆论导向和社会氛围。 | 制定了《昌乐县闲置低效用地盘活利用方案》，共盘活闲置低效用地2755亩。 | 县国土资源局 县经信局 县住建局 县商务局 县规划局 县财政局 县传媒集团 各镇（街、区） |
| 34 | 完成低丘缓坡开发利用试点项目。 | 一、年度工作目标 完成低丘缓坡项目2500余亩征地报批任务。 二、季度推进计划 一、二季度：完成低丘缓坡项目2500余亩土地征地报批工作；指导用地企业按照实际需求办理用地手续。 三、四季度：指导企业按照实际需求办理用地手续。 | 低丘缓坡2535亩土地已经省政府批复。 | 县国土资源局 县财政局 县人社局 县规划局 有关镇（街、区） |
| 35 | 加强政府债务管理，规范政府与社会资本合作项目运作，防范政府债务风险。 | 一、年度工作目标 1.规范举债融资机制，争取发行置换一般债券14050万元。 2.建立PPP项目规范运作机制，严格执行10%政策红线，建立PPP项目财政支出责任预算防控预警机制。 二、季度推进计划 一季度：制定《昌乐县政府和社会资本合作（PPP）项目推进工作机制》，做好2018年PPP项目财政支出责任测算。 二季度：争取发行2632万元债券；编制2018年PPP项目开发计划，项目信息汇总上报省平台系统审核。 三季度：争取发行11418万元债券；对推进实施的PPP项目进行财政支出责任实施动态管控。 四季度：完善措施，分析量化PPP项目的政府债务风险;对2019年PPP项目支出进行责任测算，并编制PPP项目支出预算。 | 1.截至11月底，发行一般置换债券14048万元，发行或有债务转化部分置换债券15800万元，共计29848万元；发行新增专项债券24400万元。 2.我县列入2018年PPP项目储备清单的5个项目中，九龙湖、方山路南拓、小丹河流域治理、城市公园4个项目已审核入库，其中九龙湖项目已签约，正在进行施工前准备工作，其余3个正在进行社会资本招标；文化中心项目正在组织入库审核。 | 县财政局 县发改局 县规划局 县国土资源局 县住建局 |
| 36 | 高质量办好建议提案。 | 一、年度工作目标 做好代表建议和委员提案办理工作，给代表和委员一个满意答复。 二、季度推进计划 一季度：组织召开转办工作会议，将代表建议和委员提案转交县直有关部门、有关镇（街、区）办理。 二季度：督促县直有关部门、有关镇（街、区）按规定时限答复代表和委员。 三季度：会同县人大常委会机关对代表建议办理情况进行督查，并起草《县十七届人大二次会议代表建议办理情况报告》，向县人大常委会作报告。 四季度：会同县政协办公室对委员提案办理情况进行督查，并起草《县政协十届二次会议委员提案办理情况通报》，向县政协通报情况。 | 1.8月30日，县十七届人大常委会第十六次会议听取并审议了县政府《关于县十七届人大二次会议代表建议办理情况报告》。 2.11月9日，县政协十届九次常委会议听取并审议了县政府《关于县政协十届二次会议提案办理情况的通报》。 | 县政府办公室 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 37 | 加强重大行政决策、规范性文件合法性审查，全面落实政府法律顾问制度，推进决策科学化、法治化。 | 一、年度工作目标 完善重大行政决策合法性审查机制，继续实施规范性文件“三统一”管理，全面落实法律顾问制度。 二、推进计划 重大行政决策、规范性文件合法性审查即时办理，年底前县、镇两级政府及重点执法单位全部聘请法律顾问。 | 认真履行行政决策合法性审查职责，审查政府合同、协议、招标合同等320余件，审查会议纪要等其他政府文件53件。 | 县政府办公室 县政府各部门 各镇（街、区） |
| 38 | 严格规范行政执法行为。 | 一、年度工作目标 进一步提高各行政执法部门、单位的行政执法水平。 二、季度推进计划 一、二季度：组织行政执法人员法律知识培训，参加上级组织的执法人员公共法律知识考试，审验、新办行政执法证件。 三、四季度：组织行政执法案卷评查。 | 1.组织审验行政执法证件103个，新办行政执法证件245个，参加了网上法律知识培训和全市公共法律知识考试；清理调动、退休等行政执法人员证件182个。 2.组织县人社局、县水利局等4个单位进行执法案卷评查。 | 县政府办公室 各行政执法部门 |
| 39 | 发挥行政复议、行政应诉作用，妥善化解行政争议。 | 一、年度工作目标 认真办理行政复议案件和县政府行政应诉案件，督促、指导各镇（街、区）、县政府各部门积极出庭应诉，妥善化解行政争议。 二、推进计划 在法定期限内及时办结行政复议案件，积极配合司法机关办理行政应诉案件。 | 收到行政复议申请60件，立案56件，办结50件；办理行政应诉案件16件。 | 县政府办公室 县政府各部门 各镇（街、区） |
| 40 | 全面深化政务公开。 | 一、年度工作目标 突出规范化、制度化建设，强化宣传和培训，全面提升各级各部门的政务公开意识，依据政府信息公开条例和上级年度政务公开工作要点要求，全面、规范做好政府信息主动公开工作，依法、及时处办依申请公开政府信息事项，全力保障群众的知情权、参与权和监督权。 二、季度推进计划 一季度：督促、指导县直有关部门、各镇（街、区）完成政府信息公开年度报告编制发布工作。 二季度：结合我县实际，研究制定《关于做好政府政策性文件解读工作的通知》、《关于建立政府信息公开属性源头认定制度的通知》等文件。 三季度：强化政务公开调研，及时总结、报送全县政务公开工作亮点和典型做法，争取更多亮点做法被市政府办公室《政务公开》刊物采用。 四季度：开展政务公开业务培训，提升全县政务公开工作水平；按照省、市评估考核指标要求，及时、全面做好有关信息公开工作。 | 1.推进政务公开工作规范化、制度化建设。印发《关于印发昌乐县推进社会公益事业建设领域政府信息公开实施方案的通知》等9个制度性文件。组织召开全县政务公开工作推进暨业务培训会议，培训人员70余人。通过政府网站、政务微博微信、政府公报等载体发布信息8600余条。 2.强化政务公开调研，及时总结、宣传典型经验做法。《昌乐县畅通教育信息发布解读回应渠道不断提升公开服务水平》等9篇先进经验做法信息被市政府办公室《政务公开》、省政府办公厅《政务公开看山东》刊物采用。 | 县政府办公室 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 41 | 深化“放管服”改革，加快推行“一窗受理，全科服务”，扩大“零跑腿”和“只跑一次”事项覆盖范围，实施重大项目审批运行机制，提高行政服务效率。 | 一、年度工作目标 深化“放管服”改革，进一步拓展“一窗受理、全科服务”模式；围绕打造“少高优”政务环境，全面推进“最多跑一次”改革,进一步扩大“零跑腿”“只跑一次”事项实施范围；建立高效的项目审批运行机制，进行流程整合再造，提高项目审批效率。 二、季度推进计划 一季度：制定《关于进一步完善重大投资建设项目审批运行机制的意见》。 二季度：按照市里“一窗式”改革进程，全面实施项目审批运行机制。 三季度：针对 “一窗式”改革和项目审批运行机制，重点对信息共享、流程整合、系统运行等方面查漏补缺，完善优化。 四季度：对“一窗式”改革和项目审批运行机制进行全面梳理总结；新公布一批“零跑腿”“只跑一次”事项清单。 | 1.变部门分区为事项分区，将政务服务中心重新划分为投资项目审批、社会事务、不动产登记、商事登记4个区域，涉及的所有行政审批事项和其他依申请办理事项纳入中心分区，集中分类办理。 2.对建设项目手续办理涉及的部门和事项，建立全流程服务链条，工程建设项目实现45个工作日内完成审批全过程，其中备案类控制在35个工作日内。截至目前，共受理558家公司的769个项目，涉及审批服务事项1257项。 3.印发《昌乐县“一次办好”事项清单》（乐职能办发〔2018〕3号），研究确定41个部门（单位）权力事项779项、服务事项293项,实现“一次办好”全覆盖。 | 县职能办 县编办 县政务服务办 |
| 42 | 扎实推进政务信息系统整合共享，加快实现跨部门、跨层级的信息数据互联共享。 | 一、年度工作目标 全面实现跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享。 二、季度推进计划 一季度：开展跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享应用试点。 二季度：整合各单位自有数据归集渠道。 三季度：系统性开展跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享工作。 四季度：基本实现跨部门、跨层级的政务信息数据互联共享。 | 1.打通与省、市政务信息共享交换平台接口，构建信息资源共享体系，开展了21类数据跨部门、跨层级的共享交换应用。 2.配合建设全省人口、法人单位、空间地理、电子证照等重点基础信息资源库，组织全县43个县直部门完成数据录入工作，梳理政务信息资源目录1670条，细化目录信息1538条。 | 县智慧办 县直各部门 各镇（街、区） |
| 43 | 强化对民生资金、项目建设、公共资源交易等重点领域和关键岗位的监管。 | 一、重点领域监管 （一）年度工作目标 完成对5个以上县级预算执行及相关预算执行单位(重点关注民生资金、项目建设等)审计。 （二）季度推进计划 二季度：根据上级按安排开始审计。 三季度：完成审计。 | 完成县级预算执行及7个相关预算执行单位审计工作。 | 县审计局 县直有关部门 |
|  |  | 二、关键岗位监管 （一）年度工作目标 成立四个组，每组安排5个单位，完成21位领导干部经济责任审计。 （二）季度推进计划 一季度：完成5个单位审计。 二季度：完成4个单位审计。 三季度：完成5个单位审计。 四季度：完成6个单位审计，所有单位审计报告全部按规定上报。 | 完成红河镇、鄌郚镇、县市场监管局等23个单位25位领导干部经济责任审计。 |  |
| 44 | 推进智慧安监、智慧消防建设，将重点企业及其重大危险源全部纳入在线监控范围。 | 一、年度工作目标 力争年内全县重点监管和存在重大危险源企业全部纳入监控范围。 二、季度推进计划 一季度：初步建成安全监管智慧平台，在振兴日升、日科化学试运行高危重点部位视频监控、气体与液体泄露报警监控、企业安全管理人员值班值守情况监控、智慧监管中心与企业实时沟通指挥模块及智慧式用电安全隐患监管模块。 二季度：完成朱刘片区危化品生产企业高危重点部位视频监控等安装，完成总任务的30%。 三季度：完成经济开发区、宝都街道、五图街道危化品生产企业高危重点部位视频监控等安装，完成总任务的60%。 四季度：完成剩余镇（街、区）危化品生产企业高危重点部位视频监控等安装。 | 1.协调中国人寿财险公司、北京辰安公司、清华大学公共安全研究院，启动潍坊振兴焦化数据化安全基础管理提升项目，建设安全生产信息化监管平台，潍坊振兴焦化公司成为国内首家“安全生产责任险”事故预防服务试点单位。 2.全县13家危化品生产企业共在关键部位安装视频监控140余个，实现了对重点部位、关键环节的实时在线监控。 | 县安监局 县财政局 县经信局 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 45 | 在城北新建一处污水处理厂，实施城西污水处理厂二期提标改造。 | 一、城北新建污水处理厂 （一）年度工作目标 完成项目土建施工。 （二）季度推进计划 一季度：完成项目可研、立项、土地等手续办理。 二季度：完成项目施工招投标并开工建设。 三季度：完成基础施工，开始主体施工。 四季度：完成土建施工，进入设备招标阶段。 | 项目立项、土地、规划等手续办理完成，勘察设计、施工图设计编制完成，完成施工、监理单位招标，正在办理安评、消防等手续，近期展开场地平整施工。 | 县财政局 县住建局 县环保局 有关街、区 |
|  |  | 二、城西污水处理厂二期提标改造 （一）年度工作目标 年内完成项目建设。 （二）季度推进计划 一季度：根据上游企业限产情况确定开工日期。 二季度：完成项目土建施工。 三季度：完成设备安装。 四季度：调试运行。 | 二期提标改造项目土建工程及设备安装全部完成，综合池于9月14日开始进水调试，目前正常运行、达标排放。 |  |
| 46 | 实施城市环境提升工程，探索推行“路长制”，全力整治乱停乱放等“十乱”行为，打造“两纵两横”示范路段。 | 一、年度工作目标 推行“路长制”管理办法，全力整治乱停乱放等“十乱”行为，打造“两纵两横”示范路段。 二、季度推进计划 一季度：学习借鉴“路长制”工作经验，制定我县“路长制”工作实施方案。 二、三季度：全面推行“路长制”工作模式，加大乱停乱放等“十乱”违法行为整治力度。 四季度：继续整治“十乱”行为，打造“两纵两横”示范路段。 | 在学习徐州经验的基础上，制定了《昌乐县城市管理“路长制”实施方案》，总路长由县政府主要负责人担任，副总路长由分管副县长担任，25名路长由其他县级领导和属地街道党工委书记担任，副路长由相关县直部门主要负责人担任。各单位根据工作职责，加大对乱停乱放、乱贴乱画等“十乱”行为的综合整治力度，“两纵两横”4条道路成为城区示范路段。 | 县综合行政 执法局 县公安局 县交通运输局 宝都街道 |
| 47 | 开展“物联昌乐”试点，促进“智慧昌乐”数据资源整合和开放共享。 | 一、年度工作目标 扩大物联应用范围，搭建全县统一的物联网技术支撑平台；根据“物联潍坊”试点要求，建设覆盖城区核心部位及重点应用的NB-IoT物联网络。 二、季度推进计划 一季度：完成两纵两横区域内停车资源的摸底统计。 二季度：初步完成智慧停车项目建设方案制定；初步编制完成智慧环卫、智慧消防等项目建设方案。 三季度：完成智慧停车项目招投标，项目开工建设；智慧环卫、智慧消防等项目建设方案通过县政府审批，开始招投标。 四季度：基本完成智慧停车一期项目建设，开始试运行；智慧环卫、智慧消防等项目开工建设，初步建立覆盖城区核心部门及重点应用的物联网络。 | 1.一期智慧停车项目建成。商务社区1号楼、4号楼等地下停车场及地上停车场安装车牌识别、视频捕捉、电子引导等信息化设备，对停车位信息进行实时采集和发布。 2.智慧环卫项目正在对部分环卫作业车辆安装GPS定位系统，力争实现车、路、物全过程实时管理。 3.智慧消防项目正在对福州商城、温州商城等重点区域的电路进行检测改造，通过物联网感知用电线路的实时状况，为用电企业和单位作出各种隐患预警，降低电起火灾发生率。 | 县智慧办 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 48 | 持续推进房地产转型升级，提高市场准入门槛，健全土地管控、全流程监管、有序开发长效机制，严控房地产开发总量，提高住房供给质量。 | 一、年度工作目标 1.编制年度房地产用地供地计划，适时适量投放市场，依法依规做好供地工作。 2.出台《关于全面加强房地产行业市场监管的意见》，从严控制房地产开发资质审批，年内至少注销5家企业资质。 二、季度推进计划 一季度：完成年度房地产供地计划编制；起草《关于全面加强房地产行业市场监管的意见》，并广泛征求建议。 二季度：完成年度供地计划的40%；修改完善《意见》，并报县政府审批。 三季度：完成年度供地计划的70%；组织开展房地产开发企业专项检查，对部分问题企业采取降级、限制开发或注销资质等措施。 四季度：完成全年供地计划，对供地项目进行全程监管；开展企业信用评价。 | 1.《关于加强全县房地产全流程监管的意见》（乐政发〔2018〕6号）已印发实施。 2.强化房地产企业资质管理，今年以来共注销8家企业资质证书，为7家企业晋升房地产开发资质，10家房地产企业获评2A级企业。 3.完成建设用地供应 （签订出让划拨合同）125宗5413亩，完成年度计划的131.6%。 | 县国土资源局 县住建局 县规划局 县发改局 县政务服务办 县财政局 县房管办 |
| 49 | 继续打好违建治理攻坚战，实现建成区违建“清零”、其他区域违建做到应拆尽拆。 | 一、年度工作目标 实现建成区违建“清零”、其他区域违建应拆尽拆。 二、季度推进计划 一季度：制定2018年度违法建设治理攻坚方案,并组织实施。 二、三季度：围绕重点项目建设和规划实施，适时组织大兵团作战，重点对低丘缓坡一号治理区、绿城小镇等区域违建进行拆除；及时发现并拆除新增违法建设，实现“零新增”。 四季度：完成重点项目区的违建拆除，县域范围内违法建设全部按照规定完成治理，新增违法建设全部拆除。 | 1.通过网格化管理、无缝隙巡查等长效管控机制，违法建设发现一处拆除一处，确保违法建设“零新增”。今年未发现新增违法建设。 2.落实“全域拆违”要求，以各镇（街、区）为主，县直有关部门配合，对县域范围内违法建设进行全面排查整治。截至目前，全县共拆除违法建设388处、95.42万平方米，依法补办手续39处、13.78万平方米。 3.聚焦重点区域，组织开展首阳山区域拆违集中攻坚，拆除违法建设268户、26.1万平方米；组织开展铁路及国省县道沿线违法建设专项整治，共拆除14处、2300多平方米。 | 县治违办 县国土资源局 县规划局 县水利局 县公路局 县林业局 各镇（街、区） |
| 50 | 建设公共信用信息系统，加大守信激励和失信联合惩戒力度，推进信用记录和信用报告在重大管理事项中的运用。 | 一、年度工作目标 建成“一网三库一平台”公共信用信息系统，实现对各部门公共信用信息的定期归集；组织各部门加大守信联合激励和失信联合惩戒实施力度，定期推送联合奖惩名单；推动各相关部门将信用记录或信用报告的查询与应用嵌入到行政管理事项中，推进信用记录和信用报告在招投标、政府采购、行政审批等重点领域的应用。 二、季度推进计划 一季度：对公共信用信息系统的功能模块进行优化完善，完成系统在公共互联网的部署，系统试运行。 二季度：建立系统与县直相关部门间信用信息的定期归集机制，实现与上级信用平台的对接和数据共享；推送联合奖惩名单，组织相关部门实施联合奖惩，及时通报各部门联合奖惩实施情况。 三、四季度：出台《昌乐县公共信用信息管理办法》，推进信用体系相关制度建设；组织相关部门实施联合奖惩，及时通报各部门联合奖惩实施情况；推动相关部门在重大管理事项中查询和应用信用记录、信用报告。 | “一网三库一平台”公共信用信息系统建成，信用平台、网站正式上线运行，参与信用信息归集的部门及单位共54个；印发《昌乐县公共信用信息管理办法》、《昌乐县公共信用信息目录（2018年版）》等文件；推动县公共资源交易中心等部门在行政管理事项中查询、使用信用记录和信用报告；推动对失信主体在获取生产要素、行业准入和任职资格、高消费等方面予以限制和联合惩戒，向市信用办报送联合惩戒案例18个；加大“双公示”报送力度，累计报送“双公示”信息25968条；做好企业信用承诺工作，报送企业信用承诺书430余份。 | 县发改局 人民银行 昌乐支行 县社会信用 体系建设 联席会议 成员单位 |
| 51 | 完成青银高速沿线绿化美化。 | 一、年度工作目标 完成绿化栽植，顺利通过考核验收。 二、季度推进计划 一季度：签订土地租赁协议、地面附着物拆迁协议；完成附着物拆迁、清表、机井开凿、垃圾清理、生产路修建等工作；浇灌管道铺设完成60%，围网护栏安装完成30%，土地平整完成50%。 二季度：完成浇灌管道铺设、围网护栏安装、旋耕整地工作；苗木栽植全部完成。 三季度：进行苗木日常管理。 四季度：完成苗木补植，做好日常管理和苗木越冬工作；12月份通过市里考核验收。 | 地面附着物拆迁全部完成，共拆除43000多平方米，清理垃圾6500立方米，完成清表、翻耕900亩，开凿机井7眼，安装围网23000米，铺设绿化浇灌管道24000米，栽植各类苗木 980亩，补植苗木2.6万余株。 | 县公路局 县园林局 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 县供电公司 移动公司 昌乐分公司 联通公司 昌乐分公司 山东广电网络 昌乐分公司 |
| 52 | 加强农村思想道德建设，传承发展农村优秀传统文化，开展乡村文明行动，深化城乡环卫一体化，推动移风易俗，重塑新时代乡贤文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。 | 一、传承发展优秀传统文化 （一）年度工作目标 实施农村优秀传统文化挖掘整理工程，成立乡土文化文艺宣传队，开展文艺巡演。 （二）季度推进计划 一季度：成立农村优秀传统文化挖掘整理专家队伍；成立移风易俗巡演文艺宣传队，制定工作计划和方案。 二季度：启动昌乐优秀农村传统文化挖掘整理工作；组织编排文艺节目。 三、四季度：挖掘整理昌乐优秀农村传统文化；开展巡演活动。 | 1.举办“昌乐乡贤”征文大赛，作品已征集完毕，正在准备评选。 2.组织移风易俗巡演，共巡演100余场。 3.公布第五批县级非遗项目名录；非遗舞台剧《孝子王裒》入选山东文化艺术节优秀展演剧目，作品《曹冲称象》获省文化厅“蓓蕾艺术工作站”最受欢迎作品；小品《九楼，到了》获省小品新作大赛三等奖；6件作品在市传统工艺创意设计大赛中获奖。 | 县委宣传部 团县委 县妇联 县民政局 县文广新局 县环卫局 各镇（街、区） |
|  |  | 二、开展乡村文明行动 （一）年度工作目标 推进乡村文明行动，行政村全部建立红白理事会；实施城乡环卫一体化工作，改善农村居住环境。 （二）季度推进计划 一季度：推动行政村建立红白理事会，进一步推动环卫一体化工作。 二季度：加大红白理事会的宣传力度，提高知晓率；实施环卫一体化专项行动，改善农村居住环境。 三季度：实现红白理事会真正发挥作用；保持环卫一体化专项行动成果。 四季度：通过移风易俗工作提高群众满意度，大操大办现象得到遏制；农村居住环境明显改善。 | 全县896个自然村全部成立红白理事会并发挥作用，白事未再现制套棺再葬、大摆筵席现象；丧礼费用由原先平均1万元左右降至3000元左右；婚事未出现大操大办现象。 |  |
| 53 | 大力度招才引智，出台人才支撑新旧动能转换工作意见，实施高层次、高技能人才集聚工程，大力培养鸢都学者、鸢都产业领军人才等本土人才，积极引进“千人计划”“万人计划”等高端人才，年内引进“高精尖缺”人才20人、高层次人才100人，培养高技能人才500人以上。 | 一、年度工作目标 落实“人才强县”政策措施，全面推进招才引智工作，全年共引进和培养各类人才800人以上。 二、季度推进计划 一季度：开展人才需求调查摸底，做好全县高学历人才信息库和企业人才需求信息库维护工作。 二季度：组织开展泰山产业领军人才推荐申报工作；制定出台人才支撑新旧动能转换工作意见。 三季度：赴北京、上海等重点高校、科研院所集聚地开展招才引智、招院引所活动。 四季度：开展鸢都产业领军人才等重点人才工程申报工作；全年引进和培养各类人才800人以上。 | 1.制定了一系列人才支撑新旧动能转换的政策措施和实施办法，成功举办中科院·山东昌乐新旧动能转换科技人才对接交流活动。 2.完善了全县高学历人才信息库和企业人才需求信息库，先后5次赴北京、上海、浙江等地开展招才引智活动。 3.新入选泰山产业领军人才1人，其它省级重点人才工程3人；新入选鸢都产业领军人才6人，其它市级重点人才工程入选12人。 4.引进“万人计划”戴祖云来我县创业，引进“两院”院士6人，全年共引进“高精尖缺”人才22人，各类高层次人才150余人。 | 县委组织部 县科技局 县人社局 县经信局 县发改局 县农业局 |
| 54 | 深入实施企业家素质提升工程，发挥好企业家协会作用，加强企业家培训，着力培养具有全球战略眼光、管理创新能力、市场开拓精神和昌乐情怀的优秀企业家。 | 一、年度工作目标 充分发挥企业家协会作用，多形式开展高层次企业家培训工作，努力提高企业家队伍整体能力素质。 二、季度推进计划 一季度：组织召开企业家协会大会，安排部署全年工作。 二季度：开展企业大走访活动，实地走访部分重点企业。 三季度：组织企业家赴国内外知名企业、高校开展学习培训、人才交流活动。 四季度：依托“宝都半月讲堂”，邀请著名企业家、知名专家学者对协会会员进行创新创业方面的培训，全年举办专题培训班5次以上。 | 1.组织召开了全县企业家协会第二次会员大会暨青年企业家协会成立大会。 2.开展企业大走访活动，深入全县300余家企业开展摸底调查。 3.组织企业家到中科院、苏州大学等院校开展学习培训、人才交流活动；12名企业家到荷兰、美国等国家参加企业家专题培训班。 4.举办“宝都半月讲堂”企业家专题培训班7期。 | 县委组织部 县经信局 |
| 55 | 落实容错纠错机制，鼓励干部干事创业，旗帜鲜明地为担当者担当、为负责者负责，让崇实重干、担当作为在全县蔚然成风。 | 按照《关于激励改革创新干事创业建立容错纠错尽职免责机制的实施意见（试行）》（潍发〔2016〕24号）文件要求，7月底前出台我县《关于激励改革创新干事创业建立容错纠错尽职免责机制的实施意见（试行）》。 | 12月2日，印发实施了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》（乐发〔2018〕24号）。 | 县委组织部 县委办公室 县政府办公室 |
| 56 | 推广基层治理“四治”模式，提高农村治理水平。 | 一、支部领治 （一）年度工作目标 组织各镇（街、区）实施村党组织建设“五强”工程，开展星级化管理，建设农村过硬党支部。 （二）季度推进计划 一季度：精心组织换届选举，举办村“两委”干部培训班；深化议事学习日制度，促进村级工作规范。 二季度：细化农村党组织星级创建标准，开展评星定级，并制定管理实施办法。 三季度：根据星级评定结果，制定晋位提升措施办法，抓好整顿转化、晋位升级。 四季度：督导星级化管理工作，形成情况通报。 | 1.高质量完成370个村换届选举任务。 2.对农村党组织书记、村主任等6类群体分别举办培训班，培训2842人次。 3.制定《关于加强合并村管理服务工作的实施意见》，并承办了全市合并村管理服务工作现场推进会。 4.制定《关于实施村党组织“星级创评”行动的意见（试行）》，按照5%的比例倒排确定了19个软弱涣散村党组织，逐一落实县镇领导包靠。 5.采取视频督查和现场督查相结合的方式，先后6次对村干部坐班值班、“三务”公开等工作进行督查。 6.组织各镇（街、区）按照评估标准，逐个行政村进行评估验收，结果报县委组织部备案。 7.成立评估验收小组，逐一对村级党建工作进行评估，结果作为年底党建考核的依据。 | 县委组织部 各镇（街、区） |
| 56 | 推广基层治理“四治”模式，提高农村治理水平。 | 二、协商共治 （一）年度工作目标 将“四治”模式与人民调解、村规民约相结合，并在全县370个行政村全面推开。 （二）季度推进计划 一季度：结合村“两委”换届，建立健全人民调解委员会、人民调解小组。 二季度：开展村（社区）人民调解委员会主任培训；梳理总结简便有效的人民调解工作方法；集中开展法律顾问进村化解矛盾纠纷活动。 三季度：全面推广行之有效的人民调解工作方法。 四季度：总结经验，发掘典型。 | 全县370个行政村全部建立人民调解委员会，配备2046名人民调解员，并对调解委员会主任、部分调解员进行了培训。全年共排查化解矛盾纠纷5486件，调处成功5382件，调处成功率达98%。 | 县司法局 各镇（街、区） |
|  |  | 三、村民自治 （一）年度工作目标 按照自我管理、自我教育、自我服务的“三自”要求，加强村民自治机制建设。 （二）季度推进计划 一季度：依法选举第十二届村民委员会，做好村民代表、村务监督委员会推选及人员培训工作。 二季度：借鉴庵上湖管理模式，每个社区选取1-2个村，组织全体村民讨论制定村规民约。 三季度：组织召开试点村经验交流会，总结经验，弥补不足，推动所有村全面修订村规民约。 四季度：召开总结会，对村民自治建设经验做法进行总结和推介。 | 从全县60个城乡社区中各确定一个村作为试点村，参照庵上湖模式并结合各村实际修订了本村村规民约，之后其余村参照试点村开展修订工作。目前，全县370个行政村的村规民约修订工作全部完成。 | 县民政局 各镇（街、区） |
| 56 | 推广基层治理“四治”模式，提高农村治理水平。 | 四、教化促治 （一）年度工作目标 按照“道德滋养、以文化人”的要求，通过选树好人典型、宣传好人事迹，引导人们见贤思齐、崇德尚善。 （二）季度推进计划 一季度：积极选树、宣传各级好人典型，春节前看望困难好人、道德模范。 二、三、四季度：积极选树、宣传各级好人典型，推动村级四德榜建榜工作。 | 1.全年选树22名潍坊好人、5名山东好人、1名中国好人，并对刘洋明、傅学茂、赵京祥等事迹进行广泛宣传。 2.开展“2018抗灾救灾最美昌乐人”评选表彰活动，共评出“2018抗灾救灾最美昌乐人”30人、“2018抗灾救灾昌乐好人40人。 3.全县896个自然村“四德榜”实现全覆盖。 | 县委宣传部 各镇（街、区） |
| 57 | 提升打造海关检验检疫、公铁联运、新业态孵化、邮政快递“四大物流服务平台”。 | 一、年度工作目标 提升海关检验检疫、邮政快递服务平台，加快推进公铁联运、新业态孵化平台建设。 二、季度推进计划 一季度：规范提升海关检验检疫平台、邮政快递服务平台建设；展开公铁联运、新业态孵化平台建设论证。 二、三季度：协调相关部门规划公铁联运、新业态孵化平台建设。 四季度：力争公铁联运、新业态孵化平台开始搭建。 | 1.对申易物流海关监管场站检验检疫平台进行了规范提升。 2.对公铁联运、新业态孵化平台建设进行了论证，编制了公铁国际物流港项目规划、铁路延伸改造方案，并报铁路部门审核。 | 县商务局 |
| 58 | 提升打造“三区”建设、泉康智慧汽配、昌潍、营丘“四个物流园区”。 | 一、“三区”建设物流园 （一）年度工作目标 完成区内雨污管网建设任务，争取好友油脂一期项目上半年投产，鲁粮集团军供粮项目落户我县并动工建设。 （二）季度推进计划 一季度：对雨污管网建成部分进行割算；加快好友油脂项目建设；与鲁中粮库沟通，准确把握军供粮项目的最新动态。 二季度：加快雨污管网沿线清障拆迁力度，完成剩余部分建设；好友油脂项目完成一期设备安装调试，开始投产；继续跟进军供粮项目。 三、四季度：对雨污管网建设工程进行竣工验收、割算；积极开展招商引资，吸引粮食物流企业落户园区，年内至少一个招商项目意向落户我县。 | 1.协调施工单位配合财政部门完成雨污管网建成部分割算工作。2.好友油脂项目基本建成，正在进行厂区硬化、大门修建等收尾工作，设备安装调试基本到位。 3.鲁粮集团鲁中现代物流军民融合项目已上报国家粮食局，省级财政配套资金拨付到位，待项目核准批复后实施。 | “三区” 建设物流园 朱刘街道 |
|  |  | 二、泉康智慧汽配物流园 （一）年度工作目标 完成签约并开工建设，年内完成建设任务的75%。 （二）季度推进计划 一季度：与香港泉康投资集团签订合作协议，并研究确定相关扶持政策。 二季度：完成项目立项、拆迁、土地招拍挂等工作。 三季度：项目开工建设，并完成基础施工。 四季度：开始项目主体施工，完成工程量的75%。 | 完成公司注册和项目立项手续办理，正在办理环评、土地、规划许可等其他相关手续。 | 县商务局 “三区” 建设物流园 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 |
| 58 | 提升打造“三区”建设、泉康智慧汽配、昌潍、营丘“四个物流园区”。 | 三、昌潍物流园 （一）年度工作目标 加快二期工程土地指标办理，年内引进20-30家专线物流公司。 （二）季度推进计划 一季度：引进8家专线物流公司。 二季度：新引进7家专线物流公司。 三季度：新引进6家专线物流公司。 四季度：新引进6家专线物流公司。 | 全年共引入24家专线物流企业入驻园区。 | 县商务局 县国土资源局 经济开发区 （宝城街道） |
|  |  | 四、营丘物流园 待项目规划方案确定后，按照土地手续办理、招商引资等情况，积极推进园区建设。 | 正在编制项目规划方案。 | 县商务局 营丘镇 |
| 59 | 启动中冶公铁国际物流港建设。 | 一、年度工作目标 启动中冶公铁国际物流港项目建设。 二、季度推进计划 一季度：完善现有项目规划，尽快确定规划方案。 二季度：完成项目手续办理，做好开工准备工作。 三季度：对铁路线进行改扩建，协助企业解决铁路线改扩建遇到的困难。 四季度：完成铁路线改扩建任务。 | 制定了中冶公铁国际物流项目铁路延伸改造方案，已报铁路部门审验，尚未批复。 | 县商务局 经济开发区 （宝城街道） |
| 60 | 实施标准提升工程，鼓励企业制定高于国家标准或行业标准的企业标准，指导有关企业发布国家标准和团体标准5项以上。 | 一、年度工作目标 指导有关企业制订、修订国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等5项以上。 二、季度推进计划 一季度：广泛宣传发动标准化提升工程。 二、三季度：深入企业指导服务，组织申报。 四季度：针对重点企业协调推进。 | 指导英轩实业、蓝天首饰、昌盛硝盐、乐化漆业4家企业参与制订、发布实施国家标准3项、团体标准3项。 | 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 61 | 引导企业引进先进质量管理方法，提升质量管理水平，积极争创“省长质量奖”。 | 一、年度工作目标 根据上级有关要求，指导帮助符合条件的企业做好省长质量奖申报。 二、季度推进计划 一季度：与上级部门搞好沟通，了解最新政策，摸清企业底子。 二季度：指导帮助符合条件的企业按照上级目录做好申报工作。 三、四季度：组织做好企业参评工作。 | 指导梦金园珠宝和昌乐华安瓜菜专业合作社赵继斌（个人）完善省长质量奖申报材料，并报送至市质监局。 | 县市场监管局 有关镇（街、区） |
| 62 | 鼓励企业加强商标注册、运用、保护和管理，年内注册商标总量增长15%以上，新增马德里商标国际注册5件以上。 | 一、年度工作目标 注册商标总量增长15%，新增马德里商标注册5件。 二、季度推进计划 一季度：加大宣传力度，加强与各镇（街、区）沟通协调，确定工作重点。 二季度：推动元利、比德文等重点商标企业展开国际商标注册申请；指导各镇（街、区）开展国内商标注册申请。 三季度：帮助企业解决商标申请工作中的疑难问题，加快申请进度。 四季度：强化协调服务，及时查漏补缺，力争完成全年目标。 | 全年商标注册新增600余件，增长15.4%；新增马德里商标注册5件（比德文动力科技2件、英轩重工2件、精华粉体1件）。 | 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 63 | 新发展市场主体4700户。 | 一、年度工作目标 不断提升登记服务水平，提高审批效率，全年新登记各类市场主体4700户。 二、季度推进计划 一季度：发展市场主体800户。 二季度：新发展市场主体1000户。 三季度：新发展市场主体1000户。 四季度：新发展市场主体1900户。 | 全年发展各类市场主体8504户。 | 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 64 | 持续扩大对外开放，搭建外贸综合服务平台。 | 一、年度工作目标 力争建成五图（跨境）电商综合体项目。 二、季度推进计划 一季度：对接阿里巴巴等成熟电商平台。 二季度：整修办公场所，开始设施安装。 三季度：完成办公场所电脑、通讯等设施安装。 四季度：完成成熟跨境电商平台引进，组织县内电商企业、外贸公司等入驻。 | 五图（跨境）电商综合体项目基本建成，建设了线下体验中心、检测中心、培训中心、智能仓储中心，德霖电商等企业已入驻，并与菜鸟物流等电商平台达成合作意向。 | 县商务局 五图街道 |
| 65 | 实施小微企业“双升”战略，确保“个转企”300家以上。 | 一、年度工作目标 加大小微企业“双升”战略宣传力度，提升登记服务水平，全年实现“个转企”300家。 二、季度推进计划 一季度：发展“个转企” 50家。 二季度：新发展“个转企” 70家。 三季度：新发展“个转企” 70家。 四季度：新发展“个转企” 110家。 | 全年发展“个转企”394家。 | 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 66 | 落实“千企百展”境外市场开拓计划。 | 一、年度工作目标 根据企业产品类型，组织县内企业参加国际展会。 二、季度推进计划 一季度：制定“千企百展”境外市场开拓计划；组织企业参加第123届春季广交会。 二季度：组织瀚星生物等参加6月份上海CPHI展会、塑料等行业企业参加美国国际五金工具及花园用品展览会、佳诚数码等参加德国柏林会展及中国消费品（俄罗斯）品牌展览会。 三季度：组织塑料等行业企业参加美国拉斯维加斯日用消费品及礼品博览会、意大利国际礼品及消费品展等展会。 四季度：组织有关企业参加秋季广交会、塑料等行业企业参加中东迪拜五大行业展、医药等行业企业参加南非（约翰内斯堡）医药制药展。 | 组织佳诚数码、瀚星生物等19家企业参加42个境外展会；组织15家企业参加春、秋两届广交会；组织12家重点建材企业参加春季广交会期间游轮精准采购对接活动。 | 县商务局 |
| 67 | 建设国际自主品牌和外贸转型升级示范基地。 | 一、年度工作目标 推动重点外贸企业境外申请注册自主品牌。 二、季度推进计划 一季度：深入重点外贸企业宣传自主品牌注册等方面政策。 二季度：组织企业筛选品牌到境外市场申请注册。 三、四季度：力争2－3个产品在境外注册商标；推动鄌郚乐器产业申报国家级外贸转型升级基地、国家文化产品出口基地。 | 推动佳诚数码在欧盟注册商标，盛泰药业在美国、俄罗斯等37个国家和地区注册商标。 | 县商务局 |
| 68 | 争创全省检验检疫和贸促会原产地证权力承接示范点。 | 一、年度工作目标 争取原产地证权力落地昌乐。 二、季度推进计划 一季度：加强与上级检验检疫部门和贸易促进会衔接，及时学习掌握有关政策。 二季度：明确承接条件等要素，落实承接地点。 三季度：加强业务管理人员培训。 四季度：争取原产地证发放落地。 | 多次与市检验检疫局和市贸易促进会就原产地证发放有关政策进行沟通，目前原产地证权力已下放至我县，主要是英轩实业等企业使用。 | 县商务局 |
| 69 | 实现进出口总额90亿元以上。 | 一、年度工作目标 年内力争实现进出口总额90亿元以上。 二、季度推进计划 一季度：完成进出口总额22.5亿元以上。 二季度：累计完成进出口总额45亿元以上。 三季度：累计完成进出口总额67.5亿元以上。 四季度：累计完成进出口总额90亿元以上。 | 全年完成进出口总额96亿元。 | 县商务局 |
| 70 | 建设跨境电商服务平台和电商产业园。 | 一、年度工作目标 建设跨境电商服务平台和电商产业园。 二、季度推进计划 一季度：深入企业调研。 二季度：与各类大型电商平台（包括跨境电商服务平台）对接。 三季度：学习外地先进经验。 四季度：完成跨境电商服务平台和电商产业园建设。 | 组织企业参加亚马逊跨境电商培训，搭建博睿、鄌郚乐器跨境电商平台。 | 县商务局 |
| 71 | 实际利用外资3000万美元以上。 | 一、年度工作目标 引进新的利用外资项目、促进现有外商投资企业增资扩股，确保实际到账外资3000万美元。 二、季度推进计划 一季度：走访了解外商投资企业，搞好外商投资企业增资意向调研。 二季度：调动各镇（街、区）利用外资积极性，帮助引项目、抓外资，推进各镇（街、区）利用外资实现突破。 三季度：利用香港（山东）周、中日韩博览会、鲁台经贸洽谈会、昌乐宝石博览会等节会平台，抓好节会平台招商活动；落实重点外资企业和重大外资项目包靠制度，推进落实“服务大使”、“专家顾问小组”等制度，加快项目签约落地、出资到账、开工建设进度。 四季度：调度现有外资项目，督促各镇（街、区）加强与外商投资企业联系，组织专人对接，分类搞好服务。 | 1.全年预计实际到账外资4963.7万美元，增长3.2%。 2.组织企业参加潍坊风筝会、中日韩博览会、鲁台会、宝石博览会等活动。 3.推行外商投资企业商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”受理，将外商投资企业设立及变更备案纳入“一次办好”事项清单。 | 县商务局 县委台办 宝石城管委会 各镇（街、区） |
| 72 | 年内新增国家地理标志证明商标3个以上。 | 一、年度工作目标 年内新增国家地理标志证明商标3件。 二、季度推进计划 一季度：加强与各镇（街、区）沟通协调，筛选特色农产品资源。 二季度：力争红河花生、王裒院西红柿、白塔芋头等完成材料准备，上报商标局。 三季度：搞好服务和上报后续工作，及时掌握申报情况。 四季度：加强与商标局联系，力争地理标志证明商标核准注册。 | 昌乐小南瓜国家地理标志证明商标成功注册；王裒院西红柿、红河花生、白塔芋头、鄌郚黑猪、营丘粉皮申报材料已报国家商标局，因涉及机构改革，各项商标类品牌暂停审批。 | 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 73 | 实施“互联网+工业+农业+品牌”工程。 | 一、年度工作目标 进一步促进电商在工农业领域的应用，发挥品牌企业的带动作用。 二、季度推进计划 一季度：深入企业调研。 二季度：发挥天序电商等企业带动作用，促进农产品上行。 三季度：发挥梦金园、牵手娃等工业电商企业带动作用，促进工业电商应用。 四季度：发挥大唐乐器等跨境电商企业带动作用，促进跨境电商应用。 | 1.推进实施工业领域互联网品牌战略，形成了梦金园、牵手娃、大唐乐器等知名网络品牌。 2.推进实施昌乐农品区域公共品牌战略，扶持天序电商打造京东中国特产潍坊馆、淘宝好客天下潍坊馆，昌乐芋头、紫薯、南瓜等知名农产品网络品牌效应显现。 | 县商务局 |
| 74 | 深化“平安昌乐”建设，夯实以“五张网”为核心的社会治安基层基础工作，加快县镇村三级综治中心平台建设。 | 一、年度工作目标 进一步提升镇、村两级综治中心，基本建成县级综治中心。 二、季度推进计划 一季度：完成县级综治中心场所的选址; 落实镇、村两级综治中心工作人员。 二、三季度：完成县级综治中心规划设计，并开工建设；建立健全镇、村两级综治中心相关制度。 四季度：县级综治中心基本建成投用；对镇、村两级综治中心规范化运行情况进行集中检查评价。 | 县级综治中心基本建成，正在进行装修；组织对镇、村两级综治中心规范化运行情况进行了检查评价。 | 县委政法委 各镇（街、区） |
| 75 | 持续开展“打黑除恶、打霸治痞”专项行动。 | 一、年度工作目标 全面摸清涉及黑恶霸痞犯罪问题底数，对问题突出的重点行业、重点领域及乱点村居进行有效整治。 二、季度推进计划 一季度：制定《昌乐县扫黑除恶专项斗争实施方案》，召开动员大会，全面安排部署，展开摸底排查工作。 二、三季度：结合梳理摸排的线索，集中打击黑恶霸痞犯罪，及时破获涉黑恶案件。 四季度：总结经验，建立长效机制。 | 共排查线索105条，查结61条；查处存在黑恶势力的行政村1个，打掉恶势力犯罪团伙8个、恶势力犯罪集团3个，刑事拘留涉黑恶犯罪嫌疑人96人，破获刑事案件106起、抓获124人；受理提请审查逮捕恶势力犯罪案件8件24人，受理审查起诉案件3件39人,提起公诉2件20人。 | 县委政法委 县公安局 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 76 | 高效化解信访积案，依法规范信访秩序。 | 一、年度工作目标 进一步夯实基层基础建设，信访积案清仓见底，案件办理质量稳步提升。 二、季度推进计划 一季度：开展矛盾纠纷排查化解活动，超前化解各类信访问题；推进无上访村、社区创建，实现90%村、80%社区无来县上访。 二季度：规划建设联合接访大厅；举办信访干部业务培训班，培训150人次；开展积案排查化解活动，落实县级领导包靠，推动案结事了。 三季度：深化积案化解活动，建立动态销号台账、定期通报制度，推进积案清仓见底。 四季度：对积案化解和无上访村、社区创建工作进行验收，实现积案高效化解，群众信访规范有序。 | 1.严格落实重点信访案件领导包靠责任。排查39起重点信访案件，由13名县级领导包靠，化解36起，化解率92.3%。 2.全力开展“四个重点”信访案件化解活动。国家、省交办我县“四个重点”信访案件15起，已全部化解；我县自排26起，化解16起，化解率61.5%。 | 县信访局 |
| 77 | 优化城市交通组织方式，实施“渠化岛”优化工程，建设数字化交警中队。 | 一、年度工作目标 完成“渠化岛”改造，50%的交警巡逻中队建成数字化交警中队并通过评审验收。 二、季度推进计划 一季度：制定“渠化岛”优化方案和数字化交警中队建设方案，并报县政府审批。 二季度：完成“渠化岛”改造和数字化交警中队建设招标程序。 三季度：完成“渠化岛”改造和数字化交警中队建设。 四季度：完成评审验收。 | 1.结合新昌路、利民街道路翻建工程，完成新昌路流泉街路口、利民街方山路路口等7处渠化岛改造。 2.阿陀、乔官数字化交警中队已全部建成并完成评审验收。 | 县公安局 县住建局 县规划局 县园林局 |
| 78 | 打好三年禁毒人民战争。 | 一、年度工作目标 做好全年禁毒工作，八县市考核保五争三。 二、推进计划 做好春节期间等重要时间节点及重点人群禁毒宣传工作；加强吸毒人员动态管控和“逢嫌必检”工作；加大打击吸贩毒违法犯罪力度，加强制毒隐患重点整治，强化刑事案件的侦破。 | 1.禁毒宣传方面。全县中小学持续开展毒品预防教育主题活动；各镇（街、区）全部建设了禁毒主题公园、广场等，90%以上的村庄达到无毒村居建设标准；举办了“禁毒宣传文艺作品创作大赛”、“文明之夏广场演出”禁毒宣传等一系列活动。 2.打击毒品犯罪方面。共破获毒品刑事案件23起，抓获犯罪嫌疑人23人，缴获毒品21.3克；查获吸毒人员46人，其中新发现吸毒人员25人，强制隔离戒毒吸毒人员8人。 | 县公安局 |
| 79 | 高水平办好宝石博览会。 | 一、年度工作目标 完成200个标准展位和3个特装展位的招商招展工作，邀请19个以上国际展商参展。 二、季度推进计划 一季度：完成60个标准展位的招商招展。 二季度：累计完成100个标准展位的招商招展和宝博会的报批工作。 三季度：累计完成150个标准展位的招商招展工作，展开宣传及其他各项准备工作。 四季度：全面完成200个标准展位和3个特装展位的招商招展，全方位多层次深密度开展宣传工作；圆满完成2018宝博会举办。 | 1.10月12日-15日，2018中国（昌乐）宝石博览会成功举办。期间，完成俄罗斯、意大利、斯里兰卡等19个国家展商招展工作，共设12个环岛、200个标准展位及3个特装展位；央视、山东卫视、潍坊电视台等多家媒体进行了全方位多层次深密度的宣传报道。 2.正在进行2019宝博会举办时间论证、主题活动策划等工作。 | 宝石城管委会 县委办公室 县政府办公室 县委宣传部 县公安局 县商务局 |
| 80 | 落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动全民尊法学法守法用法。 | 一、年度工作目标 强化各相关单位普法工作主体责任，健全完善“谁执法谁普法”工作机制，形成部门分工负责、各司其职、齐抓共管的大普法工作格局；教育引导执法人员并带动服务对象营造良好法治环境。 二、季度推进计划 一季度：制定国家机关“谁执法谁普法”普法责任清单，明确各重点单位的普法责任以及法治宣传教育重点任务、重点对象、重点内容；制定年度普法依法治理工作要点，指导工作开展。 二季度：开展形式多样的法治宣传活动，重点开展法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位“六进”活动，营造良好的社会法治环境。 三季度：打造普法平台建设，完善执法普法活动记录和档案，建立健全媒体公益普法制度，开展领导干部法治讲座、国家工作人员日常学法及培训工作；全面开展“七五”普法依法治理工作中期检查。 四季度：对国家工作人员学法用法情况进行考试考核，对各相关执法单位 “谁执法谁普法”落实情况进行督导，确保完成全年目标任务。 | 1.制定了《昌乐县国家机关“谁执法谁普法”普法责任清单》；开设了《“谁执法谁普法”法治大讲堂》广播栏目，已播出30期；新建宪法主题广场一处，开辟宪法宣传新阵地。 2.制定《昌乐县关于完善国家工作人员学法用法制度的实施意见》，高质量完成了“潍坊市在线学法考法平台”的学法考法任务目标和全省网上法律知识竞赛活动，被评为“全省网上法律知识竞赛系列活动”优秀组织单位。 3.制定了《关于做好“七五”普法中期检查工作的通知》、《关于报送潍坊市“七五”普法中期督导检查迎查材料的通知》，并顺利通过验收。 | 县司法局 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 81 | 推进县镇村三级公共法律服务平台建设，加快构建覆盖城乡的公共法律服务体系。 | 一、年度工作目标 完善县级公共法律服务平台，完成县、镇、行政村三级公共法律体系建设。 二、季度推进计划 一季度：各镇（街、区）公共法律服务工作站建成，行政村公共法律服务室建成30%。 二季度：完成各镇（街、区）公共法律服务站建章立制和人员配备，行政村公共法律服务室建成60%。 三季度：各镇（街、区）公共法律服务站正式运行，行政村公共法律服务室建成90%。 四季度：行政村公共法律服务室全部建成。 | 各镇（街、区）公共法律服务工作站、370个行政村公共法律服务工作室全部建成，“一村（社区）一法律顾问”合同签订实现全覆盖，66名社区法律顾问信息公示牌在各自然村悬挂公示。截至目前，社区法律顾问参与化解矛盾纠纷203起，参与信访案件听证8次。 | 县司法局 各镇（街、区） |
| 82 | 搭建项目落地承接平台，健全问题直报、分层解决、“5+N”会商解决机制，推动项目快落地。 | 一、年度工作目标 搭建项目统一承接平台，建立县招商项目评估承接推进联席会议制度，提高项目落地成功率。 二、季度推进计划 一季度：出台《关于进一步完善招商工作机制的意见》。 二季度：搭建项目统一承接平台，建立县招商项目评估承接推进联席会议制度。 三、四季度：收集、梳理、分类招商项目信息，提交项目评估承接推进联席会议综合评估，推进项目签约落地。 | 1.印发了《关于进一步完善招商工作机制的意见》（乐发〔2018〕2号）。 2.完善招商机制创新，加强项目跟踪服务，大力争资源、引项目。截至目前，在谈项目71个，签约项目58个，新落地3000万元以上项目70个，总投资137.6亿元。 | 县招商局 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 83 | 深入实施“343”培育工程，落实工业强基、产业投资等政策措施，制定中小企业发展扶持政策，做强做大行业龙头企业，大力培育“专精特新”中小企业，加快壮大行业龙头企业群和“隐形冠军”企业群。年内新增规模以上企业15家以上，新培育市级以上“隐形冠军”和“专精特新”企业5家以上。 | 一、培育规模以上企业 （一）年度工作目标 制定2018年“343”培育工程企业、项目名单，力争年内新增规模以上企业15家。 （二）季度推进计划 一季度：确定“343”培育工程企业、项目名单并报县政府审批。 二季度：起草中小企业发展扶持政策，报县政府审批。 三季度：加强对重点工业项目建设情况的调度，协调解决项目建设中遇到的问题。 四季度：梳理汇总工业强基、产业投资等政策适用企业情况，年终兑现奖补政策。 | 1.加强重点工业项目建设情况调度。汉唐·中能新能源汽车项目已投产；阳光纸业80万吨高级瓦楞原纸项目正在进行基础工程施工，部分设备和生产线已到位；水氢动力模块项目开工建设。 2.加强对准规模以上企业主营业务收入等指标数据的调度摸排。同时，与县统计局做好数据沟通，确保做到应统尽统，初步摸底新增29家规模以上企业。 3.梳理工业强基兑现奖项198项，惠及企业（个人）157家。 | 县经信局 县发改局 县统计局 县国土资源局 县科技局 县知识产权局 县市场监管局 县国税局 各镇（街、区） |
|  |  | 二、培育隐形冠军和专精特新企业 （一）年度工作目标 争取认定市级以上“隐形冠军”企业2家、市级以上“专精特新”企业3家。 （二）季度推进计划 一季度：深入企业调研，筛选符合条件的中小企业建立动态台账，重点关注和培养。 二季度：对进入台账管理的中小企业进行初步复核，不符合条件的及时调整。 三季度：组织符合条件的中小企业按要求准备申请材料，积极向上推荐。 四季度：积极与省、市业务主管部门沟通对接，争取按计划纳入省、市级名单。 | 盛泰药业、开元电子、元利科技3家企业被认定为省级“隐形冠军”企业；盛泰药业、精华粉体、元利科技3家企业被认定为市级“隐形”冠军企业；英轩重工、元利科技、恒昌化工3家企业被认定为省级“专精特新”企业；元利科技、阳光概念包装、亿福金业等10家企业被认定为市级“专精特新”企业。 |  |
| 84 | 重点支持佳诚数码与美国惠普公司开展深度合作，推进佳诚数码（惠普）产业园投产达效，打造全球最大的涂层纺织品新材料研发、生产、品控、物流集散地。 | 一、年度工作目标 加快佳诚数码与美国惠普公司在研发、生产、销售领域合作，建设联合实验室，佳诚数码（惠普）产业园一期建成并投入使用。 二、季度推进计划 一季度：完成佳诚数码（惠普）产业园一期车间主体框架建设。 二季度：完成佳诚数码（惠普）产业园一期车间建设，订购部分设备。 三季度：佳诚数码（惠普）产业园一期完成设备安装并投入使用。 四季度：与美国惠普公司建立的联合实验室投入使用；谋划佳诚数码（惠普）产业园二期建设事宜。 | 一期8个车间完成主体施工、门窗安装、外墙喷涂，正在进行内部装修；3条流水线设备开始安装；厂区道路施工完成50%，消防配套设施安装完成80%。二期4个车间已完成混凝土浇筑，正在回填土方。办公楼、餐厅正在进行内部装修；厂区水、电等配套设施正在施工。 | 县经信局 经济开发区 （宝城街道） |
| 85 | 支持龙海民爆与东南大学合作建设玄武岩纤维新材料研发中心，启动龙海新材料产业园建设。 | 一、年度工作目标 启动玄武岩新材料产业园建设工作，通过建立新材料研发中心，建设高端材料研发生产基地。 二、季度推进计划 一、二季度：加强工作调度，汇总上报项目建设中遇到的问题；对接省、市业务主管部门，为企业争取政策和资金支持。 三、四季度：推动龙海民爆与高校院所合作；协调新材料产业园项目手续办理，力争项目开工建设。 | 乔官镇与龙海民爆签订了《龙海新材料产业园项目投资协议书》，项目地块完成勘测定界、拆迁评估等前期工作，已流转土地500亩，正在进行规划设计。 | 县经信局 乔官镇 |
| 86 | 造纸包装产业，以阳光纸业为龙头，突出互联网支撑下的垂直整合，构建“互联网+造纸包装”生态圈，抓好概念包装战略联盟建设，加快80万吨高级瓦楞原纸、11万吨集束包装纸板等项目推进，推动产业向制造服务化转型。 | 一、年度工作目标 重点抓好80万吨高级瓦楞原纸项目建设，年内建成一条40万吨生产线，达到试生产条件。 二、季度推进计划 一季度：完成80万吨高级瓦楞原纸项目手续审批。 二季度：完成80万吨高级瓦楞原纸项目厂房和110KV线路、变电站、外排水、供水管网建设。 三、四季度：完成设备定购、安装调试，达到试生产条件。 | 1号、2号废纸棚建成；机修车间投入使用；3号成品库完成主体施工，顶棚施工完成20%；PM1湿式造纸联合厂房完成主体框架施工；制浆车间完成二层主体施工；PM2湿式造纸联合厂房开始挖槽；废纸棚周边道路基本完成；污水处理厂完成总工程量的40%；制浆车间设备和造纸车间主体设备完成招标，纸机主体设备已到货。 | 县经信局 经济开发区 （宝城街道） 红河镇 |
| 87 | 精细化工产业，抓住化工产业安全生产转型升级和环保倒逼机遇，瞄准轻化工方向，开展新一轮评级评价，积极申报朱刘精细化工园区，抓好潍焦PBT升级改造等项目，推动产业向新材料领域转型。 | 一、年度工作目标 做好化工园区申报工作，争取列入第二批园区名单；抓住化工产业安全生产转型升级和环保倒逼机遇，开展新一轮化工企业评级评价工作。 二、季度推进计划 一、二季度：做好化工园区申报工作，争取列入第二批园区名单；做好新一轮化工企业评级评价工作。 三、四季度：完成化工产业安全生产转型升级阶段性任务。 | 53家化工生产企业、8家危化品经营企业和4家危化品运输企业评级评价工作完成；昌乐化工产业园已由省化工专项行动办公示；乐化漆业、日科化学、元利科技3家重点骨干企业纳入全省第一批申报省化工重点监控点序列，其中英轩实业完成现场核实工作。 | 县经信局 各镇（街、区） |
| 88 | 装备制造产业，以英轩重工、矿机集团为龙头，突出“两化”融合，加强与行业领军企业战略合作，抓好高端农业装备等项目，开展智能制造试点示范培育行动，推动产业向智能高端制造转型。 | 一、年度工作目标 推进矿机集团矿山机械结构件智能机器人焊接系统研发，引导装备企业加强与领军企业战略合作，推动产业向高端制造转型。 二、季度推进计划 一季度：完成矿机集团结构件自动化焊接工作站阶段性研发工作。 二季度：完成智能机器人焊接系统项目六点寻位编程及三维立体寻位编程工作。 三季度：焊接机器人工作站进行运行试验。 四季度：根据焊接机器人工作站试运行结果，继续优化调整。 | 顶梁机器人智能焊接系统离线编程软件正在调试，连杆焊接系统、推杆焊接系统、机器人桁架取件系统已全部完成并投产。 | 县经信局 经济开发区 （宝城街道） |
| 89 | 黄金珠宝产业，以梦金园、蓝天为龙头，着力推进大数据支撑下的个性化定制和精准营销，抓好黄金加工智能工厂升级等项目，打造黄金珠宝特色产业基地。 | 一、年度工作目标 做大做强梦金园、蓝天等龙头企业，抓好黄金加工智能工厂升级等项目建设，打造黄金珠宝特色产业基地。 二、季度推进计划 一季度：调度项目进度，汇总上报项目建设中遇到的问题；对接省、市业务主管部门，为企业争取政策和资金支持。 二、三季度：办理梦金园珠宝年加工30吨黄金饰品项目有关手续。 四季度：梦金园珠宝年加工30吨黄金饰品项目车间开工建设，完成部分设备定购。 | 梦金小镇项目完成拆迁和场地平整，正在办理相关手续和编制可行性研究报告。 | 县经信局 经济开发区 （宝城街道） |
| 90 | 食品加工产业，以英轩实业、铭基中慧为龙头，瞄准大健康方向，突出品牌化、国际化，抓好英轩60万吨柠檬酸升级、铭基熟食等项目，推动产业向深加工延伸提升。 | 一、年度工作目标 做大做强英轩实业、铭基中慧等龙头企业，推动食品加工产业向品牌化、国际化发展。 二、季度推进计划 一季度：调度项目进度，汇总上报项目建设中遇到的问题；对接省、市业务主管部门，为企业争取政策和资金支持。 二季度：装修改造铭基中慧熟食项目旧厂区厂房，并新建配套厂房。 三季度：铭基中慧熟食项目建成投产。 | 1.英轩60万吨柠檬酸升级项目正在办理相关手续。 2.铭基中慧麦当劳熟食项目改造区解冻系统投用，旧厂区内部装修改造完成，新建配套厂房完成车间主体施工，进口设备已到位并试生产。 | 县经信局 经济开发区 （宝城街道） 宝都街道 |
| 91 | 聚焦电声乐器、电子散热器、塑胶、织带、板材等产业，瞄准集群化、规模化、高端化方向，分产业量身制定发展支持政策，按照“一业一园”原则编制特色产业园区规划，加强基础设施配套，引导企业入园集聚、规范发展，降低企业成本，提高市场竞争力。 | 一、年度工作目标 完善特色产业园区规划，加快特色园区建设，加强基础设施配套，推进特色产业入园发展。 二、季度推进计划 一、二季度：对各特色产业分别组建服务专班，进一步完善产业规划和园区规划。 三、四季度：重点针对织带、板材、乐器等产业开展调研，帮助解决园区基础设施配套以及项目建设中遇到的问题，提高园区承载能力和产业规模。 | 迪生乐器建成投产，并入驻乐器产业园；乐器产业园二期项目正式启动，规划建设3个车间，已完成土地平整；板材产业园流转土地120亩，完成院墙砌筑，正在编制规划；龙海新材料产业园完成土地流转；汉唐·中能新能源汽车项目已投产。 | 县经信局 各镇（街、区） |
| 92 | 推进“两化”融合管理体系贯标试点，做好企业知识产权贯标工作，重点抓好9家“两化”融合重点培育企业，新增1家以上省“两化”融合管理体系贯标试点企业、4家知识产权贯标认证企业，推动200家企业上云。 | 一、知识产权贯标认证工作 （一）年度工作目标 开展知识产权贯标认证工作，新增4家知识产权贯标认证企业。 （二）季度推进计划 一季度：对知识产权贯标内容及政策进行汇总，深入企业宣传，摸清并确定4家以上企业开展贯标培育工作。 二季度：安排人员对计划开展知识产权贯标的企业进行培训；帮助企业联系知识产权服务公司，整理贯标申报材料，并及时上报。 三季度：组织企业开展贯标试运行，联系知识产权服务公司解决试运行出现的问题。 四季度：组织企业申请开展贯标现场审核，争取4家企业通过贯标认证。 | 组织知识产权贯标企业开展贯标试运行，及时改进试运行过程中发现的问题和不足，目前3家企业通过贯标认证，1家企业已提报认证申请。 | 县知识产权局 各镇（街、区） |
| 92 | 推进“两化”融合管理体系贯标试点，做好企业知识产权贯标工作，重点抓好9家“两化”融合重点培育企业，新增1家以上省“两化”融合管理体系贯标试点企业、4家知识产权贯标认证企业，推动200家企业上云。 | 二、“两化”融合及企业上云工作 （一）年度工作目标 重点抓好9家“两化”融合重点培育企业,新增1家以上省“两化”融合管理体系贯标试点企业，推动200家企业上云。 （二）季度推进计划 一季度：对9家重点培育企业加大“两化”融合管理体系贯标和培训交流，提升企业信息化应用水平；组织工业企业信息主管（CIO）召开“企业上云”动员培训会议；落实好潍坊市财政奖补政策。 二季度：与9家重点培育企业逐一对接，帮助企业提升“两化”融合管理水平；指导各镇（街、区）做好企业上云政策宣传和推广。 三季度：筛选至少2家企业申报省“两化”融合管理体系贯标试点；指导企业做好“两化”融合网上评估，进一步推动企业上云。 四季度：组织规模以上工业企业信息主管（CIO）进行培训，推进“两化”融合管理体系贯标试点申报和企业上云注册工作，确保完成年度目标。 | 1.组织企业参加“山东省两化融合深度行-潍坊站”、 潍坊市企业首席信息官（CIO）培训班、“云行齐鲁”-华为云潍坊站等活动，提升信息化主管理论水平。 2.组织60家企业进行工业企业“两化融合”整体性评估与区域评估工作，已审核通过52家。 3.组织企业申报2018年省“两化”融合管理体系贯标试点，牵手娃服饰列入试点。 4.举办“企业上云”推进会议，深入企业实地考察，制定推进方案，分类推动企业上云。目前，开元电子、元利科技等70多家企业在山东省企业上云公共服务平台注册，14家企业完成上云。 | 县经信局 县财政局 各镇（街、区） |
| 93 | 加强科创平台建设，提升研发能力，新增市级以上科创平台16家以上。健全公共技术服务平台，促进15项科技成果转化。 | 一、年度工作目标 年内新建市级以上科技创新平台16家以上，促进15项重大科技成果转化，获批市级以上科技计划项目、科技进步奖8项以上。 二、季度推进计划 一季度：根据企业条件，确定适合创建的研发平台类别、科技成果转化项目。 二季度：根据创建研发平台类别、科技成果转化项目，完成企业基本条件审定。 三季度：完善企业研发设施、人才等条件，达到平台创建标准、成果转化要求。 四季度：组织企业按规定完成平台创建、成果转化项目申报。 | 1.备案山东省院士工作站3家；设立山东省院士专家工作站1家；认定山东省企业技术中心3家、潍坊市企业技术中心2家、潍坊市工业设计中心5家、工程实验室2家、工程研究中心1家；推荐申报市级重点实验室4家；推荐申报市级工程技术研究中心5家；新建17家创新平台。 2.“生物机械法绿色制浆造纸关键技术研究”等18个项目获批市级以上科技计划项目；“急倾斜薄煤层俯伪斜综采液压支架研究”等5项科技成果获潍坊市科学技术进步奖；转化科技成果18项。 | 县科技局 县经信局 县发改局 县科协 各镇（街、区） |
| 94 | 积极引进银行分支机构，争取恒丰银行昌乐支行挂牌营业。 | 一、年度工作目标 上半年完成恒丰银行昌乐支行挂牌营业。 二、季度推进计划 一季度：进入装修阶段。 二季度：4月15日前完成装修，4月底前完成消防、安防验收，6月底前挂牌营业。 | 恒丰银行昌乐支行完成营业前的准备工作。 | 县金融办 |
| 95 | 实施109个市级重点技改和3个智能制造示范项目。 | 一、年度工作目标 推进盛泰6万吨无水葡萄糖、中传拉链技改等续建项目加快建设，兰天纺织高档服装面料二期、浩顺机械绿色节能精密铸造环保线等计划新开工项目尽快开工建设，招商谋划类项目尽快落地；力争全年技术改造项目完成投资80亿元，3个智能制造示范项目建成投产。 二、季度推进计划 一季度：开工工业技改项目35个，完成投资25亿元，世纪阳光成品库EWM项目（智能制造示范项目）建成。 二季度：开工工业技改项目达到42个，完成投资40亿元。 三季度：开工工业技改项目达到54个，完成投资62亿元，比德文新能源汽车智能制造管理系统（智能制造示范项目）建成。 四季度：开工工业技改项目达到65个，完成投资80亿元，矿机集团金属激光增材制造性能调控技术与装备项目（智能制造示范项目）建成；其余44个项目加快洽谈、手续办理等进度，争取开工建设。 | 1.1-11月份，开工工业技改项目63个，其中续建项目24个，新建项目39个，累计完成投资76亿元。世纪阳光成品库EWM项目、比德文新能源汽车智能制造管理系统、矿机集团金属激光增材制造性能调控技术与装备项目已建成。 2.盛泰药业6万吨无水葡萄糖库容智能化立体仓储系统（智能制造示范项目）入选2018年潍坊市智能制造试点示范项目，梅拉德BM-1电动车等7个项目获批2018年山东省第一批创新项目，英轩重工动力换挡拖拉机等8个项目被列入2018年省重点技术改造导向目录，汉唐·中能新能源汽车等109个项目列入潍坊市企业技术改造导向目录。 | 县经信局 各镇（街、区） |
| 96 | 新增高新技术企业5家，高新技术产业产值占比提高1个百分点以上。 | 一、年度工作目标 新增高新技术企业5家，高新技术产业产值占比提高1个百分点以上。 二、季度推进计划 一季度：完成高新技术企业申报情况摸底，确定申报企业名单。 二季度：按照行业代码，将符合统计条件的企业全部纳入高新技术产业产值统计范围。 三季度：按照高新技术企业申报要求，完成第一批高新技术企业申报。 四季度：完成第二批高新技术企业申报，力争新增高新技术企业5家。 | 第一批推荐3家企业申报高新技术企业，已全部公示；第二批推荐12家企业申报高新技术企业，尚未公示。 | 县科技局 县财政局 县国税局 县地税局 |
| 97 | 加强知识产权保护，新申请发明专利200件以上。 | 一、年度工作目标 开展执法活动2次，新申请发明专利200件以上。 二、季度推进计划 一季度：与各镇（街、区）就知识产权工作进行对接。 二季度：加大宣传培训力度，并在每个镇（街、区）举办1次知识产权培训班；开展“4.26”世界知识产权宣传周活动；集中开展专利执法1次。 三季度：深入企业开展“三送服务活动”，帮助企业开展检索查新和相关信息整理，力争申请发明专利100件以上。 四季度：帮助企业开展专利信息检索服务，加强专利保护；开展专利执法1次；力争申请发明专利200件以上。 | 1.举办知识产权培训班7期，培训人员800多人次，发放宣传材料1500余份。 2.建立包靠镇（街、区）、企业制度，深入企业开展知识产权服务，帮助企业开展检索和整理信息服务。 3.鼓励外贸出口型企业积极申请国外专利，截至10月底，共申请发明专利156件。 4.组织开展专利执法专项行动2次。 | 县知识产权局 |
| 98 | 鼓励企业对接多层次资本市场，完成规模以上企业规范化公司制改制任务，力争20家企业在“新三板”或区域性股权交易市场挂牌。 | 一、公司制改制工作 （一）年度工作目标 落实《昌乐县企业股改挂牌上市若干政策规定》，年内完成30家企业的公司制改制。 （二）季度推进计划 一季度：完成5家企业的公司制改制。 二季度：累计完成10家企业的公司制改制。 三季度：累计完成18家企业的公司制改制。 四季度：累计完成30家企业的公司制改制。 | 爱丽丝高分子科技、冠宇木业、瑞祥塑料、华睿能源等30家企业完成规范化公司制改制任务。 | 县金融办 各镇（街、区） |
|  |  | 二、企业股改工作 （一）年度工作目标 对照首发上市和新三板挂牌条件，调整充实上市挂牌后备企业库，对入库的后备企业定期走访和跟踪服务，力争20家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。 （二）季度推进计划 一季度：完成5家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。 二季度:累计完成10家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。 三季度:累计完成15家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。 四季度:累计完成20家企业在新三板或区域股权交易中心挂牌。 | 爱丽丝高分子科技、冠宇木业、金亮机械、金铭泽木业、舜鹏木业、瑞力生药业、万仞科技、瑞祥塑料、三江管道、华林物流等33家企业在齐鲁股权交易中心挂牌。 |  |
| 99 | 确保招商引资到位资金60亿元以上。 | 一、年度工作目标 按照县委、县政府安排部署，探索组建新的招商工作体系，分层次组建专门招商队伍对外招商，围绕“五个一批”，争取实现到位资金65亿元。 二、季度推进计划 一季度：确定各部门单位招商任务目标，编印新版《投资指南》，收集招商目标线索。 二季度：依托风筝会等节会进行专业招商；组织各镇（街、区）、相关部门参加北京、上海、深圳等地招商活动，上半年实现到位资金30亿元。 三季度：依托鲁台经贸洽谈会、中日韩博览会等节会进行专业招商；继续组织各镇（街、区）、相关部门参加北京、上海、深圳等地招商活动。 四季度：依托昌乐宝石博览会进行专业招商；继续组织各镇（街、区）、相关部门参加北京、上海、深圳等地招商活动，力争全年到位资金65亿元。 | 1.前三季度，通过市认定的过5000万元项目20个，到位资金28.39亿元；四季度上报过5000万元项目18个，到位资金52亿元，尚未认定。 2.2018宝石博览会期间，中国地质大学（武汉）珠宝学院、山东艺术学院设计学院在昌乐设立的教学与实践基地项目分别进行了授牌，投资13亿元的梦金小镇等5个黄金珠宝产业项目进行了集中签约。 3.11月25日，成立上海昌乐商会，同时举办昌乐县招商推介会，发动昌乐在上海及周边地区的76位精英力量进行招商。 4.12月5日-9日，珠三角地区集中招商活动期间，铭基（山东）全熟食品项目签约，世界500强美国泰森食品落户昌乐；华英新塘羽绒制品项目落户经济开发区。 | 县招商局 县委台办 宝石城管委会 各镇（街、区） |
| 100 | 对重点新兴产业和传统产业，每个产业以有关行业、企业专业人员为主组建服务专班，加强企业生产经营、安全环保等各方面指导监管，提升对产业、企业的一体化、专业化、本质化服务水平。 | 一、年度工作目标 组建重点产业、特色产业服务专班并实质运行，推动产业转型升级，提质增效。 二、季度推进计划 一季度：研究确定服务专班组建模式。 二季度：完成部分服务专班组建，并展开相关工作。 三季度：分产业开展专项调研，全面了解企业生产经营状况和存在问题；“一业一策”建立档案，有针对性指导服务产业发展。 四季度：加强经济运行、安全环保、培训管理等方面的指导监督，提升产业发展规模和档次。 | 1.成立了特色产业和重点产业办公室。 2.对电声乐器、织带等7个特色产业78家企业开展专题调研，先后成立织带、铸造等行业协会。 3.加强政策宣传指导，网络平台解读推送各级政策信息200余条，为企业争取省、市级奖项32项，惠及企业234家。 | 县经信局 各镇（街、区） |
| 101 | 持续抓好散煤清洁化治理，完成市下达的清洁型煤推广任务。 | 一、年度工作目标 完成市政府下达我县的2018年型煤配送和炉具推广任务目标。 二、季度推进计划 一季度：对散煤市场进行摸底，加快型煤配送中心建设。 二季度：分解散煤治理目标、任务，制定型煤和节能环保炉具配送方案。 三季度：推广型煤和节能环保炉具，建成部分型煤配送中心。 四季度：完成年度型煤配送任务，对县内流通的型煤进行抽检；考核各镇（街、区）散煤治理工作。 | 1.采取公开招投标方式，确定5家企业为节能环保炉具供应商。 2.加快型煤、炉具配送进度，全县已配送型煤7702吨，安装节能环保炉具718台。 3.开展执法检查10余次，清理煤场40余处。其中，首阳山旅游度假区、五图街道所有煤炭经营网点已清理完毕。 4.加大抽检力度。组织煤炭抽检5次，抽检煤样60余个。 | 县经信局 县环保局 县财政局 县商务局 县市场监管局 县交通运输局 各镇（街、区） |
| 102 | 实施3项特（超）高压电力工程，建成2座110千伏变电站。 | 一、年度工作目标 潍坊-临沂1000千伏特高压线路、潍坊-官亭500千伏线路、将军110千伏变电站、王俊110千伏变电站等工程建成；乔官500千伏变电站工程开工。 二、季度推进计划 一季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程开工；将军、王俊110千伏变电站工程土建施工完成10%。 二季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程基础施工完成90%；潍坊-官亭500千伏线路工程开工；将军、王俊110千伏变电站土建施工完成50%。 三季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程铁塔竖立完成；潍坊-官亭500千伏线路工程完成基础施工；将军、王俊110千伏变电站完成土建施工。 四季度：潍坊-临沂1000千伏特高压线路、潍坊-官亭500千伏线路工程完成架线；乔官500千伏变电站12月份开工；将军、王俊110千伏变电站变电设备完成安装调试。 | 1.潍坊-临沂1000千伏特高压线路工程铁塔基础施工完成。 2.潍坊-官亭500千伏线路工程因省公司施工计划调整，目前未统一组织开工。 3.将军、王俊110千伏变电站工程完成四通一平工作，土建施工完成。 | 县供电公司 乔官镇 营丘镇 红河镇 鄌郚镇 |
| 103 | 完善智慧环保监管平台，新建5处空气质量自动监测站、8处挥发性有机物在线监测站点，将重点企业全部纳入在线实时监管。 | 一、5处空气质量自动监测站建设 （一）年度工作目标 完成宝都街道、乔官镇、营丘镇、红河镇、鄌郚镇5处空气质量自动监测站建设，并纳入在线实施监管。 （二）季度推进计划 一季度：完成5处建设点位选址和评估工作。 二季度：完成5处监测站建设，并加强日常监管。 | 5处空气质量自动监测站建成并投用。 | 县环保局 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 五图街道 乔官镇 营丘镇 红河镇 鄌郚镇 |
|  |  | 二、8处挥发性有机物在线监测站点建设 （一）年度工作目标 完成阳光概念包装、乐化漆业等8处挥发性有机物在线监测站点建设，并纳入在线实施监管。 （二）季度推进计划 一季度：完成监测站点位选址和前期安装设计。 二季度：完成设备考察和招标工作。 三季度：完成站房建设和设备安装工作。 四季度：完成设备调试及联网工作。 | 朱刘园区站点和比德文动力科技站点已投用并联网；阳光概念包装、恒昌化工、乐化油漆，润海化工和屹立化工站点正在进行设备安装，近期完成调试并联网；大明科技站点正在采购设备。 |  |
| 104 | 做好第二次全国污染源普查工作。 | 一、年度工作目标 全面完成第二次全国污染源普查工作。 二、季度推进计划 一季度：制定昌乐县第二次全国污染源普查工作实施方案，并成立普查工作办公室，组织开展普查员培训工作。 二、三季度：开展工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源污染源普查工作。 四季度：对普查数据审核汇总，形成普查数据库。 | 1.完成全县普查清查建库工作，将1173家工业源、208家规模化畜禽养殖场、9个入河排污口、15家生活源锅炉及5家集中式污染治理设施纳入普查清查数据库。各镇（街、区）完成18期普查入户培训。 2. 12月10日，完成所有工业源、农业源、生活源、移动源、集中式治理设施等普查对象的数据采集录入工作； 12月25日，完成所有普查对象现场定位和空间采集工作。 | 县环保局 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 105 | 建成投用一般工业固废处置场所，固废无害化处置率达到100%。 | 一、年度工作目标 加快工业固废处置场所建设，妥善处置工业固废、建筑垃圾等，固废无害化处置率达到100%。 二、季度推进计划 一季度：完成项目规划、施工设计、土地等手续办理。 二季度：项目开工建设，完成建设任务的40%。 三季度：完成建设任务的80%。 四季度：项目建成并投入运营。 | 世纪阳光工业固废处置场所立项、社会稳定风险评估、能评、环评等手续办理完毕；平面图、山体开挖图、库区施工图等完成设计；已建设围网973米，正在进行外墙施工。 | 县环保局 县住建局 县国土资源局 县规划局 县林业局 县供电公司 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 |
| 106 | 积极处置化解银行业信用风险，做好不良担保圈、担保链“破圈解链”工作，严厉打击恶意逃废金融债务行为和涉众型经济犯罪，强化金融风险应急处置，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。 | 一、年度工作目标 提高防范和化解金融风险的能力和水平，确保不发生区域性、系统性金融风险。 二、季度推进计划 一季度：组织各镇（街、区）、各相关银行对重点企业、领域进行风险排查。 二季度：将排查结果进行汇总、分析，对存在的风险点按要求进行处置。 三季度：充分利用7月份宣传月活动，组织开展防范非法融资宣传活动。 四季度：根据出现的不同风险点，制定不同的化解方案，确保全年不良贷款率低于全市平均水平。 | 1.组织县内法人银行机构开展山东省防范金融诈骗法律知识网络竞赛活动，进一步提升金融法律素养。截至11月底，辖区不良贷款率1.16%，处全市较低水平。 2.及时跟踪掌握重点企业风险暴露情况，组织各银行机构加强协调应对，避免因个别企业风险处置不当影响全县金融环境。 | 县金融办 人民银行 昌乐支行 各银行业 金融机构 各镇（街、区） |
| 107 | 改善农村金融服务，扩大新型农村合作金融试点覆盖面。 | 一、年度工作目标 按照“扩面、提质、增效、担当”原则，适时扩大新型农村合作金融试点覆盖面，将具备试点条件、有试点意向的合作社纳入试点范围。 二、季度推进计划 一季度:组织各镇（街、区）提报有试点意向的合作社。 二季度:对各镇（街、区）提报的合作社进行筛选。 三季度:规范提升具备试点条件的合作社。 四季度:对已开展试点的合作社进行业务培训。 | 加大宣传力度，引导符合条件的合作社，申报参加信用互助业务。今年以来，新增鄌郚乐都瓜菜专业合作社开展信用互助业务。 | 县金融办 各镇（街、区） |
| 108 | 开展土壤环境状况摸底调查，建立土壤环境基础数据库。 | 一、年度工作目标 发布土壤环境重点监管企业名单；逐步建立并完善土壤环境基础数据库。 二、季度推进计划 一季度：对全县所有行业企业进行排查，确定重点监管企业名单。 二季度：对所有停产、破产、倒闭企业进行排查，确定疑似污染地块名单。 三季度：监管土壤环境重点企业自行对其用地进行土壤环境监测。 四季度：建立完善土壤环境基础数据库。 | 山东环盛检测技术有限公司与土壤环境重点监管企业签订合同，并对其用地进行了土壤环境监测。 | 县环保局 县农业局 |
| 109 | 推进红河湿地生态修复和丹河、桂河水质提升综合治理工程。 | 一、桂河水质提升工程 （一）年度工作目标 完成河道疏浚、拦水坝、湿地防渗等工程建设，桂河水质提升工程完工。 （二）季度推进计划 一季度：继续进行河道疏浚清污、河口污物拦截清除系统、拦水坝、滞留塘、河道表面流湿地建设，开始泵房及输水管线等配套设施和污水处理厂尾水提升工程建设，完成湿地防渗工程。 二季度：完成河道疏浚清污、滞留塘、河道表面流湿地建设，继续进行河口污物拦截清除系统、拦水坝、泵房及输水管线等配套设施和污水处理厂尾水提升工程建设。 三季度：完成河口污物拦截清除系统、拦水坝、污水处理厂尾水提升工程建设，泵房及输水管线等配套设施建设完成80%。 四季度：完成泵房及输水管线等配套设施建设。 | 桂河河道疏浚清污、河道表留塘、拦水坝、污水处理厂尾水提升、管线铺设等工程全部完成。 | 县环保局 县水利局 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 红河镇 县财政局 县住建局 县林业局 |
| 109 | 推进红河湿地生态修复和丹河、桂河水质提升综合治理工程。 | 二、丹河水质提升工程 （一）年度工作目标 争取上级资金支持，实施丹河水质提升工程。 （二）季度推进计划 一季度：完成项目可研报告编制。 二季度：完成规划设计，开工建设。 三季度：完成工程建设。 | 丹河水质提升工程已全部完成。 | 县环保局 县水利局 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 红河镇 县财政局 县住建局 县林业局 |
|  |  | 三、红河湿地生态修复工程 （一）年度工作目标 主要进行拦河坝和湿地建设，6月底前完工。 （二）季度推进计划 一季度：开始9座拦河坝、5处湿地建设。 二季度：9座拦河坝、5处湿地建设全部完成。 三季度：准备相关材料，迎接上级审计验收。 | 红河湿地生态修复工程全部完成。 |  |
| 110 | 实施高崖水库水源地环境综合提升、白浪河综合提升和源头保护工程，改善水生态环境。 | 一、高崖水库水源地环境综合提升工程 （一）年度工作目标 实施严格的环境执法手段，每季度对水源地巡查一次，落实相应的污染防控方案，确保水源地水质稳定或改善，保障水源地饮用水水质安全。 （二）季度推进计划 一、二季度：对高崖水库62项监测项目进行测定。 三季度：对高崖水库109项全分析监测项目进行测定。 四季度：对高崖水库62项监测项目进行测定。 | 制定了高崖水库水源地专项整治方案；对高崖水库水源地保护区周边工业企业、畜禽养殖、农业面源污染等进行了排查；完成高崖水库62项监测项目测定，水质良好。 | 县环保局 县水利局 县林业局 县畜牧兽医局 县国土资源局 县交通运输局 高崖水库库区 |
|  |  | 二、白浪河综合提升工程 （一）年度工作目标 完成马宋桥至河头桥段治理主体工程。 （二）季度推进计划 一季度：完成工程代建、监理、施工招投标。 二季度：工程开工建设。 三季度：完成工程量的50%。 四季度：完成主体工程建设。 | 河道主体工程施工基本完成，其中河道清障全部完成，清淤疏浚完成90%，堤防填筑、土坡培缓完成95%。 | 县水利局 县环保局 县国土资源局 县规划局 县林业局 县财政局 县旅游局 营丘镇 红河镇 鄌郚镇 |
| 111 | 健全完善农村产权交易平台，推动城乡资源要素双向流动。 | 一、年度工作目标 完善与齐鲁农交中心合作共建的齐鲁农村产权交易中心昌乐分中心，提升我县农村产权交易服务水平，力争2018年土地流转交易面积达到1万亩。 二、季度推进计划 一季度：流转土地2200亩。 二季度：新流转土地1800亩，总面积达到4000亩。 三季度：新流转土地2600亩，总面积达到6600亩。 四季度：新流转土地3400亩，总面积达到1万亩。 | 全年共流转土地10600亩。 | 县经管局 各镇（街、区） |
| 112 | 完成南寨水库扩建、居民安置区建设工程，启动片区开发。 | 一、年度工作目标 全面完成南寨水库扩建工程建设。 二、季度推进计划 一季度：完成库区开挖抬填及土方外运，配套管道工程开工建设;居民安置区建成，移民全部搬迁入住，物业公司进驻；完成水库周边企业排查摸底、统计建档；临时占地绿化完成规划设计。 二季度：完成下游横向排水沟、草皮护坡、水文设施、库区碎石护坡、配套管道工程施工；管理与信息化提升工程开始进行招标；居民安置区硬化、亮化、美化、绿化完成。 三季度：完成办公楼装饰及管理与信息化提升工程；九龙湖片区及南寨水库周边企业完成搬迁，临时占地绿化完成；启用社区服务中心等服务设施。 四季度：完成全部工程建设和相关验收；争创县物业管理标杆单位。 | 水库蓄水于6月底通过验收，8月底完成蓄水；水库管理信息化工程基本完成；正在进行工程扫尾，计划近期组织水保、环保、移民等档案验收工作。 | 县水利局 五图街道 县国土资源局 县林业局 县财政局 县审计局 县规划局 |
| 113 | 建设旅游综合服务中心，完善旅游标识牌，新建、改造标准旅游厕所10座以上。 | 一、年度工作目标 按要求完成旅游综合服务中心、标识牌、旅游厕所建设。 二、季度推进计划 1.旅游综合服务中心建设 一季度：完成选址、运作模式及预算工作。 二季度：完成政府采购相关流程。 三季度：完成装修，开始试营业。 四季度：正式运营。 2.旅游标识牌安装 一季度：确定标识牌内容及地点，列出预算。 二季度：启动政府采购程序。 三季度：开始旅游标识牌施工。 四季度：完成安装并通过验收。 3.标准旅游厕所改造 对接县内涉旅配套项目，重点针对莲花山、方山、九龙湖、古城、仙月湖等景区，完成10个以上达标厕所建设，并申报A级厕所。 | 1.旅游综合服务中心建设。庵上湖村、时马山生态农庄、窝铺村、莲花山农庄小镇、潍坊古典汽车博物馆等8个旅游综合服务中心建成。 2.旅游标识牌安装。《全县旅游道路交通标识牌设置方案》已征求相关部门意见建议，并完成修改，待县委、县政府批准后实施。 3．标准旅游厕所改造。已建成12座旅游厕所，并上报国家、省、市旅游业务部门，待上级业务部门验收后给予补贴。 | 县旅游局 |
| 114 | 启动引冶入昌、孟津河调水工程，逐步建立“一主两辅、三线四库、双水源运行”的供水保障体系。 | 一、年度工作目标 完成引冶入昌、孟津河调水工程施工。 二、季度推进计划 一季度：引冶入昌工程完成公司注册，开始招标等相关工作；孟津河调水工程完成设计及立项工作。 二季度：引冶入昌工程开工建设，孟津河调水工程完成主体施工。 三季度：引冶入昌工程完成工程量的60%，孟津河调水工程完成施工。 四季度：引冶入昌工程完成施工。 | 孟津河调水工程全部完成；引冶入昌工程完成公司组建，正在编制可行性研究报告。 | 县水利局 县财政局 县住建局 县发改局 县公路局 县规划局 经济开发区 （宝都街道） 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 宝都街道 五图街道 乔官镇 鄌郚镇 |
| 115 | 以发展工业园区的思路抓现代农业园区建设，重点打造方山-庵上湖高端农业、红河现代农业长廊、鄌郚伟圣特色农业、乔官火山农业、高崖水库库区有机农产品、马宋水库高端农业“六大农业聚集区”。 | 一、年度工作目标 1.方山-庵上湖高端农业 重点打造庵上湖田园综合体、方山游乐场、响水崖子村农业特色旅游和亚太中慧循环农业项目。 2.乔官火山农业 计划投资1200万元，重点打造火山口片区。 3.马宋水库高端农业 重点建设现代农业科技中心、优质农产品加工中心、太公生态养生中心、幸福田园居住中心、农耕文化与农事体验区、优质大樱桃品种培育中心、蔬菜育苗基地、蔬菜种植示范区等集农产品加工销售、冷链物流、观光休闲、餐饮采摘等于一体的大型综合性产业生态发展园区。 4.红河现代农业长廊 重点打造宅科林泉小镇、城市园丁、农学博士工作站、宅科现代农业孵化园、上皂户西瓜产业园、将军堂千亩樱桃园、原野农业现代产业园、埠南头凤凰岭田园综合体、槐花谷田园综合体、平原果树种植基地，搭建北起白浪河、南至汶河的现代农业带。 5.鄌郚伟圣特色农业 打造伟圣现代农业示范园及青上、后孔等美丽乡村。 6.高崖水库库区有机农产品 重点完成1000亩黄瓤红薯绿色食品认证，1000亩有机芋头认证。 | 1.方山-庵上湖高端农业。①庵上湖田园综合体项目有机蔬菜种植中心、高温大棚建成；“一庵一湖一桥”项目竣工；方山环山路基本竣工。②响水崖子现代农业采摘园项目已建成。③亚太中慧循环农业项目玻璃温室、鸡舍设备安装等基本完成，正在进行园区水、电、道路等配套建设。 2.乔官火山农业。完成景区绿化170亩；龙脉农业发展有限公司农业园区栽植桃树120亩、大樱桃130亩，建成猕猴桃采摘园40亩；以郝家沟、姬家庄子、响水崖、黑山子等村为主的杂粮基地建成；火山口北广场、进山道路等基础设施建成；乔山停车场登山步道建成。 | 县农业局 五图街道 乔官镇 营丘镇 红河镇 鄌郚镇 高崖水库库区 |
| 115 | 以发展工业园区的思路抓现代农业园区建设，重点打造方山-庵上湖高端农业、红河现代农业长廊、鄌郚伟圣特色农业、乔官火山农业、高崖水库库区有机农产品、马宋水库高端农业“六大农业聚集区”。 | 二、季度推进计划 1.方山-庵上湖高端农业 一季度：完成有机蔬菜种植中心、高标准高温大棚、菜香花路、雪柳广场建设，发展12个特色果品种植园，打造方山游乐场项目，规划建设步行道，规划设计亚太中慧循环农业项目。 二季度：完成邓家庄、西耿、东耿、后坡现代农业示范棚建设，开工建设亚太中慧现代循环农业项目。 三季度：完成亚太中慧现代农业循环项目建设；打造前店子、后店子等美丽乡村。 2.乔官火山农业 一季度：完成火山口景区绿化100亩，建设龙脉农业园区200亩。 二季度：重新硬化北鄌路，开始建设火山北广场。 三季度：完成乔山停车场、登山步行道等建设。 3.马宋水库高端农业 一季度：完成园区整体规划和水、电、路等配套基础设施建设。 二季度：开工建设高标准蔬菜育苗基地、樱桃温室大棚。 三季度：开工建设高档温室大棚科技示范区，建设高标准蔬菜日光温室大棚60个。 四季度：建设农产品加工、冷链物流区，确保年底全部投入使用。 | 3.马宋水库高端农业。完成园区整体规划和水、电、路等配套设施建设；建设樱桃大棚10万平方米，种植优良大樱桃16000株，建设瓜菜大棚45000平方米；新建园区道路2200米;高标准蔬菜育苗基地项目建成, 农产品加工、冷链物流区正在建设。 4.红河现代农业长廊。建设原根西瓜、特色西红柿等10处农业园区、2处特色农产品市场、1处综合农产品市场；城市园丁园艺田园综合体、庄皋三产融合生态园二期工程、埠南头凤凰岭田园综合体基本建成。 | 县农业局 五图街道 乔官镇 营丘镇 红河镇 鄌郚镇 高崖水库库区 |
| 115 | 以发展工业园区的思路抓现代农业园区建设，重点打造方山-庵上湖高端农业、红河现代农业长廊、鄌郚伟圣特色农业、乔官火山农业、高崖水库库区有机农产品、马宋水库高端农业“六大农业聚集区”。 | 4.红河现代农业长廊 一季度：争取沿路新建农业园区10处。 二季度：新注册品牌5个以上,绿色认证3个以上。 三季度：争取建设特色农产品市场2处以上，建设综合农产品市场一处。 四季度：打造林泉小镇、城市园丁园艺田园综合体、庄皋三产融化生态园、埠南头凤凰岭田园综合体等9处农村振兴主体。 5.鄌郚伟圣特色农业 一季度：落实为农服务中心项目土地指标，新建智能高温大棚15个，开放3个大棚为旅游采摘园。 二季度：准备为农服务中心项目建设材料，新建智能高温大棚11个。 三季度：争取上级对为农服务中心项目的政策、资金支持，新建智能高温大棚9个，聘请专业机构完成两河原科技园示范基地等项目总体规划设计。 四季度：完善为农服务中心项目开工手续并动工建设，新建智能高温大棚5个。 6.高崖水库库区有机农产品 一、二季度：完成水质、土壤检测。 三季度：完成红薯、芋头有机产品认证。 | 5.鄌郚伟圣特色农业。新建智能高温大棚20个、连体大棚1个，开放5个大棚为旅游采摘园；为农服务中心项目落实30亩土地指标，征地工作已完成，正在进行土地平整和规划设计；完成龙田农业科技园规划初稿编制；建成研发中心、培训中心、智能育苗温室、仓储配送中心各1处；对100多亩受损及倒塌大棚进行了修复补种。 6.高崖水库库区有机农产品。完成1000亩有机芋头、地瓜、花生认证。 | 县农业局 五图街道 乔官镇 营丘镇 红河镇 鄌郚镇 高崖水库库区 |
| 116 | 加快畜牧业新旧动能转换，推进大北农生态养殖一体化项目建设。 | 一、年度工作目标 2个母猪场及配套的有机肥场建成，完成2个育肥猪示范场主体建设及设备安装调试。 二、季度推进计划 一季度：完成2个母猪场及配套的有机肥场土地平整，开始车间基础施工。 二季度：完成2个母猪场及配套的有机肥场车间基础施工，开始主体建设。 三季度：2个母猪场及配套的有机肥场建成；2个育肥猪示范场完成土地平整，开始基础施工。 四季度: 2个育肥猪示范场建成，完成设备安装调试。 | 县政府与大北农集团签订战略合作框架协议；营丘镇地块完成土地流转、发改立项、畜牧备案、国土备案和环评手续办理等工作，已向总公司递交资金申请，资金到位后开工建设；红河镇漩沟地块流转设施用地288亩。 | 县畜牧兽医局 |
| 117 | 抓好红河城市园丁等田园综合体建设，年内每个镇（街、区）至少建成1处“新六产”示范工程。 | 一、年度工作目标 建设经济开发区“不大农庄”、 首阳山旅游度假区煜泉园红豆杉种植培育合作社、朱刘街道李和百姓菜园瓜菜基地、宝都街道铭博现代农业示范基地、五图街道庵上湖、乔官镇五棵松、营丘镇太公樱园（滴禾绿田）、红河镇城市园丁园艺、鄌郚镇五福生态观光旅游基地、高崖水库库区窝铺等10处“新六产”田园综合体示范工程。 二、季度推进计划 1.经济开发区“不大农庄”田园综合体 一季度：4个高温棚、2个连体棚通过验收。 二季度：完成大棚内作物种植及大棚外景观建设。 2.首阳山旅游度假区煜泉园红豆杉种植培育合作社 一至三季度：种植红豆杉500亩。 3.朱刘街道李和百姓菜园瓜菜基地 一季度：完成20个大棚中间道路硬化。 二季度：完成大棚改造20个。 三季度：完成60个可视化无土椰糠栽培大棚改造。四季度：累计完成100个大棚改造。 | 1.经济开发区“不大农庄”田园综合体。4个高温棚、2个连体棚和观光长廊、吊桥、瞭望塔、机井等配套项目建成。 2.首阳山旅游度假区煜泉园红豆杉种植培育合作社。完成园区建设，正在申报市级农业龙头企业。 3.朱刘街道李和百姓菜园瓜菜基地。106个大棚全部完成改造。 | 县农业局 各镇（街、区） |
| 117 | 抓好红河城市园丁等田园综合体建设，年内每个镇（街、区）至少建成1处“新六产”示范工程。 | 4.宝都街道铭博现代农业示范基地 一季度：展开特色生态休闲餐厅规划设计。 二季度：完成农业绿色种植基地春茬瓜菜种植及西瓜绿色证书续展工作。 三季度：完成3600平方米多功能大棚和休闲餐厅建设。 四季度：初步建成休闲旅游园区，完成生态休闲餐厅装修并投入使用。 5.五图街道庵上湖田园综合体 一季度：完成有机蔬菜种植中心、6个高标准高温大棚、菜香花路等建设，新发展12个特色果品种植园。 二季度：完成32个现代农业示范大棚建设。 三季度：建成精品木屋6个。 6.乔官镇五棵松田园综合体 一季度：完成垂钓中心和餐饮接待中心等建设。 二季度：完成民俗居住区建设。 三季度：完成动物园饲养区等建设。 四季度：完成儿童乐园等建设。 7.营丘镇太公樱园（滴禾绿田）田园综合体 一季度：做好园区规划，流转平整土地1000亩。 二季度：建设高标准樱桃大棚40个。 三季度：建设高标准樱桃大棚20个，完成园区内水、电、路等配套管网建设。 四季度：展开二期规划。 | 4.宝都街道铭博现代农业示范基地。受台风影响，调整了多功能大棚和休闲餐厅建设规划，改为育苗温室，已全部建成；市农业局对西瓜、南瓜绿色认证现场检查，并成功续展。 5.五图街道庵上湖田园综合体。有机蔬菜种植中心、高温大棚建设完成；“一庵一湖一桥”项目竣工；智慧气象站主体完成，正在进行内部装修。 6.乔官镇五棵松田园综合体。建成民俗居住区1处；平整儿童乐园场地6000平方米。 7.营丘镇太公樱园（滴禾绿田）田园综合体。建成高标准连栋钢构大棚25个，面积150亩，种植4-5年龄优良品种大樱桃4000株，1-2年龄大樱桃12000株；栽培绿化树木5000株；铺设管道4000米、滴管20000米，新修道路3200米。 | 县农业局 各镇（街、区） |
| 117 | 抓好红河城市园丁等田园综合体建设，年内每个镇（街、区）至少建成1处“新六产”示范工程。 | 8.红河镇城市园丁园艺田园综合体 一季度：基本完成园区水库扩容和土方整理。 二季度：完成园区道路、户外拓展训练基地、研发中心、爱情主题公园及接待中心施工。 三季度：完成天鹅湖施工。 四季度：完成绿化树木栽植。 9.鄌郚镇五福生态观光旅游基地 一季度：新建设散养场15000平方米，沼气池600立方米，硬化道路3000平方米。 二季度：建成投用U然自然教育基地、多功能教室、餐厅及手工DIY坊等。 三季度：创办乡村集市，举办田园音乐节、书画节、诗歌节等活动。 四季度：改造提升U然自然教育基地，通过基地文旅空间对附近村民开展文旅培训。 10.高崖水库库区窝铺田园综合体 一季度：全面铺开纪念馆沙盘设计制作、浮雕和雕塑设计制作、六集《大动脉》电视剧汇报片制作、国画长卷《南水北调千里图》创作；完成300亩富硒芋头基地和100亩生态防护林栽植工作。 二季度：高崖水库纪念馆竣工；人造沙滩、休闲垂钓区、精品民宿区建成投用。 三季度：建成10000平方米生态湿地，成功举办“第一届白塔芋头节”。 | 8.红河镇城市园丁园艺田园综合体。园区水库扩容、土方整理、绿化树木栽植已完成，园区道路、户外拓展训练基地、研发中心、爱情主题公园和天鹅湖项目已建成。 9.鄌郚镇五福生态观光旅游基地。黑猪主题馆、草莓采摘棚、多功能教室、餐厅、手工DIY坊、停车场建成投用; U然自然教育基地已接待来自北京、上海等全国十几个城市的中小学生3700余人次。 10.高崖水库库区窝铺田园综合体。新硬化道路500米，沿湖路罩油650米，建成40米湖边双亭观景长廊和办公服务场所6间；新发展300亩富硒芋头、100亩生态防护林和100亩百合；建成10000平方米生态湿地，栽植了紫穗槐、菖蒲、芦苇等；休闲垂钓区和精品民宿区建成使用。 | 县农业局 各镇（街、区） |
| 118 | 深入实施新型农业经营主体培育计划，新发展市级以上合作社和家庭农场10家以上、产业化联合体3家、高标准现代农业园区10个，新增设施农业面积1万亩以上。 | 一、培育市级以上合作社和家庭农场 （一）年度工作目标 加快培育新型农业经营主体，力争新发展市级以上示范合作社5家以上，示范家庭农场5家以上。 （二）季度推进计划 一、二季度：做好示范社、示范农场前期筛选工作，加强业务指导培训。 三季度：培育省级示范社1家。 四季度：培育市级示范社4家、市级示范农场4家、省级示范农场1家。 | 培育国家级示范社2家，省级示范社7家，市级示范社和示范农场12家。 | 县经管局 县农业局 县市场监督局 县财政局 各镇（街、区） |
|  |  | 二、发展现代农业园区及设施农业 （一）年度工作目标 培育10个高标准现代农业园区、3家产业化联合体，发展设施农业面积1万亩以上。 （二）季度推进计划 一季度：与各镇（街、区）搞好对接，分解落实工作任务。 二季度：新发展产业化联合体2家，新发展设施农业面积2000亩以上。 三季度：新发展产业化联合体1家，新开工或规范提升高标准现代农业园区10处，新发展设施农业面积5000亩以上。 四季度：新发展设施农业面积3000亩以上，完成全年任务目标。 | 发展伟圣、庵上湖、恒源丝现代农业产业化联合体3家；改造提升朱刘街道李和菜园、宝都街道东西王村、五图街道冯家庄等10处农业园区，发展设施农业13958亩。 |  |
| 119 | 开展村社共建，争创省级村社共建示范点。 | 一、年度工作目标 由县供销社和鄌郚镇南张庄村共建，主要包括共建农民专业合作社，共建职业农民培训基地、共建农业社会化服务体系，实现村集体增收5万元，农民人均增收200元。其中，共建合作社配套水源井24眼，新修公路1500米，地下排水管道1500米；共建培训基地完成培训500人次；建设液体配肥站1处。 二、季度推进计划 一季度：确定试点合作社，争取上级政策支持。 二、三季度：完成项目争取，职业农民培训基地建成，完成培训500人次。 四季度：完善项目内容，配套水源井24眼，修建公路1500米，地下排水管道1500米，建设液体配肥站1处。 | 县供销社与山东金福利农业发展有限公司共同投资3万元，在南张村进行村社共建示范点建设，建设了液体配肥站1处，为全村120多个大棚提供肥料；完成水源井、道路和地下排水管道的修建，其中配套水源井24眼，修建道路1600米、地下排水管道2000米。 | 县供销社 |
| 120 | 年内新增“三品一标”30个以上。 | 一、年度工作目标 年内新增“三品一标”30个以上。 二、季度推进计划 一季度：完成新增“三品一标”的摸底调查统计。 二季度：组织编写申报材料，完成绿色食品认证现场检查。 三季度：完成申报单位产地环境和产品检测。 四季度：逐级上报申报材料，力争完成全年新增“三品一标”认证任务。 | 全县认证“三品”41个，其中无公害畜产品7个，绿色食品11个，有机食品23个。 | 县农业局 县畜牧兽医局 各镇（街、区） |
| 121 | 提升农产品质量安全水平，建设农产品质量安全追溯平台，规模农业园区全部配建农产品检验检测场所，争创省级农产品质量安全县。 | 一、年度工作目标 建设农产品质量安全监管平台，争创省级农产品质量安全县。 二、季度推进计划 一季度：完成农产品质量安全监管平台系统软件设计，硬件采购全部到位。 二季度：完成检测、追溯设备安装。 三季度：调试运行监管平台系统。 四季度：申请省级农产品质量安全县项目验收。 | 1.完成农产品质量安全智慧监管平台建设并上线运行。 2.我县被评为山东省农产品质量安全县。 | 县农业局 |
| 122 | 完善农业社会化服务体系，年内再建1处为农服务中心。 | 一、年度工作目标 依托昌乐县两河原农业科技有限公司，争取中华供销总社和省社资金支持，建设鄌郚为农服务中心，包括为农服务中心大楼、农产品加工车间、农机仓库、化肥仓库等设施，争取年内开工。 二、季度推进计划 一季度：落实项目土地指标。 二、三季度：准备申报材料，争取政策、资金支持。 四季度：完善开工手续，项目开工建设。 | 1.项目建设用地土地指标调整有关材料报至县国土资源局，并完成土地平整，正在办理规划、环评等相关手续。 2.项目申报2019年全省供销社为农服务平台建设的有关材料报至市供销社。 3.项目投资方变更为山东龙田农业科技有限公司。 | 县供销社 |
| 123 | 发挥职业农民创业孵化基地等各类培训平台作用，加强农民培训和创业服务，力争培训新型职业农民8000人次以上。 | 一、年度工作目标 充分利用县职业农民讲习所和创业孵化基地平台，加大培训力度和范围，通过集中办班、分散教学、现场讲授等方式，大力推行APP专线服务，及时推送最新的农业技术动态、病虫害防治、创业服务等信息，争取年内培训8000人次。 二、季度推进计划 一季度：通过专职和外聘老师，采用集中培训、现场指导等方式，开展设施瓜菜等方面培训27场，培训1500人次。 二季度：重点对瓜菜、大姜等农作物种植进行集中培训，加大在线培训力度，开展培训31场，培训2500人次。 三季度：聘请专职教师，对农产品电商进行现场指导培训，开展培训31场，培训2500人次。 四季度：加大对设施瓜菜、农产品电商、品牌农业等方面的培训，开展培训27场，培训1500人次。 | 利用县职业农民讲习所和创业孵化基地平台，进行职业道德、消防安全、西瓜甜瓜品种选育与繁种、测土配方等20余门课程培训，年内共开展培训195场，培训8000人次。 | 县供销社 |
| 124 | 启动全域旅游和重点片区旅游发展规划编制工作，抓好莲花山农庄小镇等3个乡村旅游集群片区建设，打造精品旅游线路，推动争创国家4A级、3A级旅游景区各1处。 | 一、旅游发展规划编制工作 （一）年度工作目标 年内启动全域旅游规划编制工作。 （二）季度推进计划 一季度：推进首阳山、仙月湖、莲花山等重点片区规划编制提升、报批等工作。 二季度：完成旅游资源普查和材料搜集等基础工作。 三季度：结合A级景区争创，指导仙月湖、庵上湖做好旅游规划提升工作。 四季度：待全市全域旅游发展规划编制完成后，启动我县全域旅游规划编制工作。 | 完成县域各类旅游资源的调查摸底和相关资料收集工作，印制了2万份全县全域旅游图，全域旅游编制基础性工作已完成。 | 县旅游局 县规划局 县国土资源局 五图街道 乔官镇 高崖水库库区 |
|  |  | 二、莲花山农庄小镇乡村旅游集群化片区 （一）年度工作目标 计划投资1.1亿元，主要建设电力通讯、水利设施、房车营地、梦幻之星营地、生态停车场、观光智能大棚、滑草场、儿童乐园、小动物园、采摘园、高效农业观光园、花海、综合服务体。 （二）季度推进计划 一季度：建设售票处、游客服务中心、生态停车场、电力通讯、水利设施、房车营地。 二季度：建设完善智能大棚、养殖场、综合体、采摘园、自驾游营地。 三季度：建设景区道路、水系景观、滑草场、梦幻之星。 四季度：建设儿童乐园、动物园。 | 景区道路完成建设；梦幻之星、日光温室完成80%；房车安装28个；水系景观灾后重建基本完成。 |  |
| 124 | 启动全域旅游和重点片区旅游发展规划编制工作，抓好莲花山农庄小镇等3个乡村旅游集群片区建设，打造精品旅游线路，推动争创国家4A级、3A级旅游景区各1处。 | 三、庵上湖乡村旅游集群化片区 （一）年度工作目标 积极推动农业精细化、现代化发展，大力发展特色果品种植项目，年内力争达到国家3A级旅游景区评定标准。 （二）季度推进计划 一季度：完成占地8160平方米有机蔬菜种植中心、6个高标准高温大棚、菜香花路建设；在进村路两侧发展12个特色果品种植园。 二季度：完成邓家庄、西耿村、东耿村、后坡村32个现代农业示范棚建设。 三季度：建成精品木屋6个，亚太中慧现代循环农业项目开始建设。 | 庵上湖村被评为国家3A级旅游景区；有机蔬菜种植中心、高温大棚和周边村32个高温示范大棚建成；亚太中慧现代循环农业项目玻璃温室、养殖棚、鸡舍设备安装等基本完成，正在进行水、电、道路等配套施工。 | 县旅游局 县规划局 县国土资源局 五图街道 乔官镇 高崖水库库区 |
|  |  | 四、仙月湖乡村旅游集群化片区 （一）年度工作目标 滨湖路两侧栽植树木2万株，建设洋河滨水景观带、生态湿地、高崖水库前置库；继续打造窝铺田园综合体，年内力争达到国家4A级景区评定标准。 （二）季度推进计划 一季度：滨湖路两侧完成2万株树木栽植；完成洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库规划及实施方案编制。 二季度：洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库开工建设。 三季度：洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库完成工程量的80%。 四季度：洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库全部完工。 | 洋河滨水景观带、窝铺田园综合体、生态湿地和高崖水库前置库已全部建成。 |  |
| 125 | 全面深化“河长制”，扎实开展“河畅、水清、岸绿”专项行动。 | 一、年度工作目标 落实“一河一策”，重点实施“河畅、水清、岸绿”三项专项行动和河长制组织体系、规范管理、智慧水平、文化内涵四方面提升，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。 二、季度推进计划 一季度：起草河管员聘用管理办法；开始编制河流管理范围和保护范围划定工作方案。 二季度：出台河管员聘用管理办法；完成河流管理范围和保护范围划定工作方案编制，展开划界工作。 三季度：开展“清河行动”回头看；完成市级重要河流的划界工作，并发布政府公告，埋设界桩。 四季度：完成县级重要河流的划界工作，迎接上级年度考核。 | 完成县级重要河流的划界工作和市河长办对县级总河长、白浪河县级河长、汶河县级河长的年度考核任务。 | 县河长制 办公室 县环保局 县国土资源局 县规划局 县公安局 各镇（街、区） |
| 126 | 实施净土、洁田行动，推广测土配方施肥技术100万亩，新增水肥一体化推广面积1万亩。 | 一、年度工作目标 推广测土配方施肥技术100万亩，新增水肥一体化推广面积1万亩。 二、季度推进计划 一季度：推广测土配方施肥技术13万亩，新增水肥一体化推广面积0.1万亩。 二季度：新推广测土配方施肥技术53万亩，新增水肥一体化推广面积0.4万亩。 三季度：新推广测土配方施肥技术20万亩，新增水肥一体化推广面积0.3万亩。 四季度：新推广测土配方施肥技术14万亩，新增水肥一体化推广面积0.2万亩。 | 推广测土配方施肥技术面积114万亩，累计增加水肥一体化推广面积1.6万亩，被评为山东省休闲农业和乡村旅游示范县。 | 县农业局 |
| 127 | 推广土壤改良、绿色防控等技术，保持化肥、农药使用量“零增长”，从源头上保障好群众的“菜篮子”“米袋子”。 | 一、年度工作目标 推广测土配方施肥、缓控释肥、生物有机肥，减少化肥使用量，推广绿色防控、生物农药，实现化肥农药零增长。 二、季度推进计划 一季度：在瓜菜主产区进行瓜菜绿色防控，推广生物农药。 二季度：在小麦生长后期，通过一次用药进行防病、防虫、防干热风。 三季度：在玉米生长前期，通过一次用药防治病害和虫害。 四季度：在瓜菜主产区进行瓜菜绿色防控，推广生物农药。 | 引进推广瓜菜新品种、新技术52项，统防统治面积20万亩，被评为山东省农业“新六产”示范县。 | 县农业局 |
| 128 | 建设设施农业废弃物处置中心。 | 一、年度工作目标 由潍坊三益能源有限公司在尧沟社区建设农业废弃物无害化制取沼气和有机肥营养土项目。 二、季度推进计划 一季度：2万吨营养土生产线开工建设。 二季度：2万吨营养土生产线建成粉碎车间、发酵场地及库房等。 三季度：2万吨营养土生产线试生产，沼气一期完成设计图评审。 四季度：沼气一期完成建设。 | 2万吨营养土生产线建成并投用；沼气一期正在就生产工艺等方面进行实验论证。 | 县农业局 宝都街道 县环保局 |
| 129 | 开展国土绿化行动，深入实施荒山、水系、镇村、路网等绿化工程，抓好省级生态修复与保护试点，加快南部山区森林生态屏障建设，推动全领域护林增绿，全年新造林8500亩以上。 | 一、年度工作目标 力争4月底前完成省级生态修复与保护试点造林工作，确保完成全年新造林8500亩以上。 二、季度推进计划 一季度：完成春季造林1000亩。 二、三季度：完成雨季造林6000亩，累计完成造林7000亩。 四季度：完成冬季造林1500亩，累计完成造林8500亩。 | 完成新造林12000亩，其中省级生态修复与保护试点造林工作完成1396亩。 | 县林业局 各镇（街、区） |
| 130 | 开工309国道改建工程。 | 一、年度工作目标 展开309国道改建工程路基施工。 二、季度推进计划 一季度：按照上级要求完成招投标工作。 二、三季度：完成征地、拆迁、清表等工作。 四季度：展开路基施工。 | 1.原白浪河大桥已拆除，新建大桥正在进行桩基施工，完成总桩基量的60%。 2.路基施工已展开，铣刨沥青混凝土路面及挖除基层4700米；路基开槽150米。 | 县公路局 县财政局 县国土资源局 县交通运输局 县征收办 营丘镇 |
| 131 | 大沂路改线绕城段建成通车。 | 一、年度工作目标 年底前建成通车。 二、季度推进计划 一季度：完成新建段路基工程。 二季度：新建段底基层铺筑完成70%，基层铺筑完成25%。 三季度：完成新建段基层铺筑，面层铺筑完成50%。 四季度：完成新建段面层铺筑及附属工程。 | 完成道路工程建设和交工检测，正在准备交工验收。 | 县公路局 经济开发区 （宝城街道） 宝都街道 五图街道 |
| 132 | 推进“四好农村路”建设，新建农村公路83公里，争创省级城乡交通运输一体化示范县。 | 一、“四好农村路”建设 （一）年度工作目标 开工建设83公里农村公路，全面提高“四好农村路”建设水平。 （二）季度推进计划 一季度：完成项目设计。 二季度：完成工程招标并开工建设。 三季度：完成工程主体建设。 四季度：工程收尾，组织验收。 | 完成83公里农村公路建设。其中，县道完成3条22公里，乡村道路完成61公里。 | 县交通运输局 县财政局 各镇（街、区） |
|  |  | 二、省级城乡交通运输一体化示范县创建 （一）年度工作目标 争创省级城乡交通运输一体化示范县。 （二）季度推进计划 一季度：调研、学习其他地区的先进做法。 二季度：确定建设项目，完成政府采购工作。 三季度：所有项目开工建设。 四季度：完成全部项目建设，完善材料并及时归档，迎接上级业务部门验收。 | 1.智慧交通项目。对接省物流平台,实现管理智能化,破解农产品上行外销难题，近期交付使用。 2.农村三级物流项目。基本建成县域服务中心、8个镇级服务中心和73个村级服务点。 3.朱孔路、大沂路各1处集群众休闲、住宿、购物等综合性服务功能为一体的公路驿站基本建成。 |  |
| 133 | 开展基层医疗卫生机构标准化建设三年行动，壮大以全科医生为重点的基层卫生人才队伍。 | 一、年度工作目标 全县70%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站四类机构在房屋建设、设备配置、人员配置、服务功能和运行管理五方面实现标准化。 二、季度推进计划 一季度：对全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站四类机构的医疗和公共卫生服务设备等指标进行摸底，制定设备配备方案。 二季度：四类机构实现机构外观统一醒目、院容院貌干净整洁、队伍形象整齐划一。 三季度：规范四类机构科室设置，合理设置综合管理、临床医技和后勤服务等机构。 四季度：全面启动实施乡镇卫生院、社区服务中心等基层医疗卫生机构综合评价工作，建立动态管理机制。 | 1.确定鄌郚中心卫生院为首批乡镇卫生院评价单位，并按照《山东省乡镇卫生院建设与管理标准》开展相关工作，12月12日迎接了市级复审，受到评审专家组的高度评价。 2.12月6日-7日，迎接了市级基层医疗机构标准化建设考核，全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站四类机构达标率70%以上。 | 县卫计局 县编办 县发改局 县财政局 县人社局 |
| 134 | 加快“医共体”建设，基本建成分级诊疗体系，创建全省健康县城、全省健康促进示范县。 | 一、年度工作目标 力争完成全省健康县城、全省健康促进示范县创建。 二、季度推进计划 一季度：召开全县健康县城创建工作动员大会，组织各单位按照《昌乐县健康县城健康村镇建设实施意见》制定本单位健康县城实施方案；实施“将健康融入所有政策”策略，制定有利于居民健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。 二季度：组织各单位按照健康县城既定方案开展创建活动，建设健康社区、家庭、医院、学校、机关和企业，发挥健康促进场所的示范作用。 三季度：开展督导提升工作，对各单位健康县城工作落实情况进行督导，着力解决重点难点问题；做好迎接省级健康促进示范县中期评估工作。 四季度：对各单位健康县城创建工作进行年度评估,确保达到健康县城标准；巩固健康社区、家庭、医院、学校、机关和企业示范点成效，逐步扩大健康促进受益人群。 | 1.健康县城创建工作。组织朱刘街道进行省级卫生乡镇创建；组织全县15个村进行省级卫生村创建;组织全县12家单位进行省级卫生单位创建。 2.健康促进示范县创建工作。组织全县各有关单位进行健康县城试点工作评估数据和资料的上报，及时汇总上报了《健康城市（县城）评价数据报表》和试点工作进展情况汇报。 | 县卫计局 县爱卫会 成员单位 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 135 | 强化卫生计生监管，创建全省卫生计生综合监督示范区。 | 一、年度工作目标 争取年内成功创建全省卫生计生综合监督示范区。 二、季度推进计划 一季度：召开动员会议，加强工作培训，全面启动创建工作。 二季度：对照创建标准，在软硬件建设上全面提升。 三季度：迎接市级验收，继续巩固完善。 四季度：迎接省级考核评估。 | 11月23日，召开示范区创建公共场所“强根筑基”工作会议，针对公共场所卫生计生综合监督发现的问题，提出整改意见，落实整改措施，并进一步对照创建标准查漏补缺，准备迎接省级验收。 | 县卫计局 县教育局 县财政局 县环保局 县市场监管局 |
| 136 | 深入实施文化惠民工程，广泛组织群众性文化活动，建设一批公益性“城市书吧”和“农村书屋”，实现行政村综合性文化服务中心全覆盖。 | 一、年度工作目标 全县行政村（社区）全部完成基层综合性文化服务中心的提升；完成不低于140个农家书屋出版物补充更新工作。 二、季度推进计划 一季度：完成基层综合性文化服务中心已建成站点的提升规划和未建成站点的建设规划。 二季度：全面提升已建成的333个基层综合性文化服务中心，加快剩余的37个基层综合性文化服务中心建设进度。 三季度：全面完成行政村基层综合性文化服务中心提升和建设任务；通过政府公开招标的形式采购农家书屋出版物。 四季度：组成督查小组，对基层综合性文化服务中心进行全面检查，做好迎接上级业务部门验收准备工作；完成农家书屋出版物补充更新工作。 | 1.争取上级提升站点建设资金65万元，对全县13个站点进行了完善提升，顺利通过省、市业务部门的验收。 2.完成全县140个农家书屋的补充更新工作，补充图书18362册，其中含《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》612册；完成16个农家书屋的数字化升级，配送农家书屋数字化设备16台。 | 县文广新局 各镇（街、区） |
| 137 | 加强文物保护利用和文化遗产保护传承，建设汉画像石博物馆和民间收藏博物馆群，打造非物质文化遗产聚集区。 | 一、年度工作目标 公布第五批县级非遗保护名录，积极申报省、市级非遗项目；搞好响水崖子非遗展馆的布展及开放工作；开展古建筑类重点文物修缮工作，启动方山庙修缮工程；建设汉画像石博物馆。 二、季度推进计划 一季度：举办昌乐县手工艺展，搞好“山东省文化遗产月”宣传展示活动；安排部署非物质文化遗产项目申报工作；搞好响水崖子非遗展馆的招标、布展工作；申报方山庙修缮资金；洽谈汉画像石博物馆建设项目。 二季度：公布第五批县级非遗保护名录、第三批县级非遗传承人、第三批县级非遗传习所；做好第五批市级非遗传承人、第三批市级非遗传习所材料整理上报工作；开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动；抓好响水崖子非遗展馆开放和非遗部落运行工作；编制方山庙修缮方案；汉画像石博物馆开工建设。 三季度：出版发行《童年的记忆昌乐传统游戏集》；搞好省、市级非遗项目推荐上报工作；组织“中国潍坊传统工艺创意设计博览周”参赛和参展工作；完成方山庙项目招投标工作，启动修缮工程。 四季度：举办非遗传承人培训暨传承人述职会议；抓好省、市级非遗项目的申报工作；盘点全年非遗保护传承工作；方山庙修缮工程全面开展；汉画像石博物馆项目竣工并开始布展，面向社会开放。 | 1.举办“昌乐乡贤”征文大赛，收到征文200余篇。 2.组织开展移风易俗巡演，已巡演60 场。 3.挖掘、整理了24项申报第五批县级非遗项目名录材料，县政府已发文公布；征集36件作品参加2018潍坊市传统工艺创意设计大赛，多项作品获奖；话剧《孝子王裒》成功入选山东文化艺术节优秀剧目。 4.编辑出版《昌乐县村镇历史文化遗存》图文集，收录全县历史文化遗存200余处。 5.对方山庙坍塌围墙进行了修缮；方山庙主体修缮项目通过省文物局评估。 6.租赁立伟国际独栋建筑作为汉画像石博物馆，正在设计布展方案。 | 县文广新局 各镇（街、区） |
| 138 | 实施文化产业培育行动计划，完善提升鄌郚乐器创业园等特色文化产业园区，打造一批文化产业聚集区和特色文化体验区。 | 一、年度工作目标 鄌郚乐器文化产业园申报“省级文化产业示范园区”， 中国宝石城黄金珠宝产业集聚区申报 “市级文化产业示范园区”。 二、季度推进计划 一季度：研究制定重大文化产业项目扶持政策，组织实施一批成熟度高、成长性好、具有先导性的重点项目。 二季度：充分利用宝石、乐器、文化旅游等资源优势，培育和引进一批文化企业。 三季度：大力发展鄌郚乐器产业园、宝石城文化产业园等重点文化产业项目。 四季度：做好省、市级文化产业园区项目申报工作。 | 1.上级未下达申报“省级文化产业示范园区”的通知，申报工作未展开。 2.根据《关于推荐认定潍坊市首批文化产业示范园区创建单位和第五批文化产业示范基地的通知》有关规定，我县的中国宝石城黄金珠宝产业集聚区不符合申报条件。 | 县文广新局 宝石城管委会 鄌郚镇 |
| 139 | 推动县广播电视台创建全省县级广播电视台一级台。 | 一、年度工作目标 县广播电视台创建全省县级广播电视台一级台。 二、季度推进计划 一季度：按照省、市广播电视台标准化建设实施方案要求进行自查，确保自查分数超过全省县级广播电视台一级台标准要求；3月15日，向潍坊市县级台标准化建设领导小组考核组申报一级台。 二季度：参加全省考核，确保达到一级台标准。 三季度：对县广播电视台作进一步规范提升。 四季度：完成频道频率整合工作，保留2套电视节目和1套广播节目。 | 已通过省新闻出版广电局组织的一级台标准考核验收，并于9月13日-9月19日在省局网站予以公示。 | 县传媒集团 |
| 140 | 举办第八届全民健身运动会。 | 一、年度工作目标 根据省、市第八届全民健身运动会竞赛规程要求，举办不少于8个项目的比赛。 二、季度推进计划 一季度：举办县第八届全民健身运动会羽毛球、足球项目比赛。 二季度：举办县第八届全民健身运动会开幕式暨2018年全民健身月启动仪式；举办篮球、台球、乒乓球等项目比赛。 三季度：举办自行车项目比赛。 四季度：举办登山、象棋项目比赛。 | 1.举办了昌乐县第八届全民健身运动会登山比赛、自行车比赛、武术比赛、体育舞蹈比赛、山东省百万老年人太极拳骨干展示等活动。 2.举办了2018年昌乐县三级社会体育指导员第一期、第二期培训班。 | 县体育局 |