县政府第27次常务会议确定事项督查与整改情况

| 序号 | 会议确定事项 | 督查与整改情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习了《法治政府建设与责任落实督察工作规定》 | 由县司法局负责，健全完善行政机关负责人依法出庭应诉制度、“谁执法，谁普法”普法责任制、县政府常务会议和部门领导班子定期学法制度，并牵头抓好贯彻落实。 | 1.县司法局起草了《县政府行政应诉工作办法》（送审稿），已报送县分管领导审核同意，计划近日提交县长办公会审议；起草了《中共昌乐县委全面依法治县委员会2019年工作要点》，已于5月6日经中共昌乐县委全面依法治县委员会第一次会议审议通过，进一步细化县政府常务会议及部门领导班子定期学法制度，计划近期印发实施。 2.根据机构改革后的部门职责分工，正在对“谁执法谁普法”普法责任清单进行修订完善。 | 县司法局 |
|  |  | 由县司法局、县融媒体中心负责，有关部门（单位）配合，加强对推进依法行政、建设法治政府工作的宣传引导，营造全社会关心、支持和参与法治政府建设的良好氛围。 | 1.通过“昌乐普法”、“今日昌乐”微信公众号和《昌乐日报》、昌乐电视台等媒体对全面依法治县工作进行宣传。其中，《昌乐日报》刊发《县交通运输监察大队：树文明新风 展行业风采》等相关稿件3篇；昌乐电视台播出《县社保中心开展主题普法宣传日活动》稿件1篇；电台（社区广播）播发《县市场监管局：严格执法 强化成品油市场监管》等稿件7篇；昌乐传媒网和“今日昌乐”微信公众号刊发《昌乐县政务服务中心优化公积金贷款流程 助力“一次办好”》等稿件3篇；制定了2019年《“谁执法谁普法”法治大讲堂》县直部门电视宣讲栏目计划，下步将组织实施。 2.5月25日，组织开展了县第九届全民健身运动会“普法健步行”活动，营造良好社会氛围。 | 县司法局 县融媒体中心 |
| 2 | 研究了《昌乐县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》 | 由张正民、崔欣同志牵头，县发改局负责，（1）有关部门（单位）配合，对《规划》中的有关数据进行核实，确保全面准确。（2）根据会议提出的意见，对《规划》作进一步修改完善，报县委常委会会议研究。 | 县发改局与有关部门沟通，对相关数据进行了核实，并于5月20日提交十四届县委常委会第93次会议审议。 | 县发改局 |
| 3 | 研究了全市脱贫攻坚工作推进会议精神贯彻落实意见 | 由县扶贫办牵头负责，抓紧调整完善帮扶责任人台账，组织开展常态化走访帮扶。 | 县扶贫办调整完善了全县帮扶责任人台账，组织县、镇两级1466名帮扶责任人对3299户贫困户开展了“大走访”活动。 | 县扶贫办 |
|  |  | 建议由县组织、人社部门负责，充实县扶贫办人员力量。 | 已从县财政局、县农业农村局、县卫生健康局、红河镇、高崖水库库区抽调了5名工作人员到县扶贫办工作。 | 县委组织部 县人社局 |
| 3 | 研究了全市脱贫攻坚工作推进会议精神贯彻落实意见 | 由各镇（街、区）负责，加强镇级扶贫干部队伍建设，确保扶贫队伍的稳定性和工作的连续性。 | 各镇（街、区）扶贫干部队伍已全部配备到位，确保4个镇至少配备3名专职工作人员，其余街区配备2-3名专职工作人员。 | 县扶贫办 各镇（街、区） |
|  |  | 由县扶贫办牵头负责，组织开展各级帮扶责任人业务培训，明确“四项规范”要求，提高脱贫攻坚的针对性、实效性。 | 以镇（街、区）为单位，组织对帮扶责任人、包村干部、项目包靠责任人等进行了培训，并组织了闭卷考试，对考试成绩不及格者采取继续参加培训学习或及时调整帮扶责任人等措施，已于5月25日全部完成。 | 县扶贫办 |
|  |  | 由县扶贫办牵头负责，（1）全面梳理上级考核通报、审计调查反馈和自查问题，建立整改台账，扎实开展“五个专项行动”，确保5月底前整改到位。（2）各镇（街、区）负责，全面排查建档立卡、脱贫不享受政策的户和建档立卡外相对困难户两个贫困底数，建立专门台账，实行重点管理，提升帮扶成效。 | 1.对上级考核、审计调查反馈和自查问题建立了问题台账，明确了责任人和整改时限，目前已全部整改到位。 2.对建档立卡、脱贫不享受政策户和建档立卡外相对困难户两类人群，已建立专门台账，实行分类管理、重点关注。 | 县扶贫办 各镇（街、区） |
|  |  | 对2018年度已完成改造的危房，有关镇（街、区）要抓紧向县住建局提供有关资料，县住建局尽快组织验收并出具验收报告。危房改造资金从“慈心一日捐”款项中列支，由县民政局负责于5月底前拨付各镇（街、区）政府（办事处、管委会）。 | 各镇（街、区）正在准备危房改造相关资料，下步县住建局将组织验收并出具验收报告。 | 县住建局 县民政局 有关镇（街、区） |
| 3 | 研究了全市脱贫攻坚工作推进会议精神贯彻落实意见 | 对近期排查发现的疑似危房，有关镇（街、区）要立即组织进行改造，县住建局及时跟进验收并出具验收报告。危房改造资金从“慈心一日捐”款项中列支，由县民政局负责于6月底前拨付各镇（街、区）政府（办事处、管委会），资金不足部分由县财政承担。 | 各镇（街、区）对疑似危房进行了排查，第一批149户已完成危房等级鉴定，正在组织修缮；第二批已摸排406户，准备组织危房等级鉴定。 | 县住建局 县民政局 有关镇（街、区） |
|  |  | 建议由县委宣传部、融媒体中心牵头负责，加强脱贫攻坚宣传，进一步在全县营造关心、支持、参与脱贫攻坚的浓厚氛围。 | 1.积极在大众日报、潍坊日报等上级媒体刊发我县脱贫攻坚方面的工作和经验做法稿件，目前已刊发《从“三无村”到“百业兴”—山东省昌乐县庵上湖村“党支部+合作社”发展模式十二年记》、《发力“精准扶”攻坚“硬骨头”》、《昌乐县产业扶贫带来“源头活水”》等稿件10余篇，为打赢脱贫攻坚战营造良好的舆论氛围。 2.加强县级媒体对脱贫攻坚的宣传报道。其中，《昌乐日报》刊发《我县力促精准脱贫见实效 贫困户危房维修改造6月底前全部完成》等相关稿件20余篇；昌乐电视台开设《脱贫攻坚进行时》栏目，已播出脱贫攻坚方面稿件4篇；电台（社区广播）播发《高崖水库库区：全力推动精准扶贫精准脱贫》等稿件13篇；昌乐传媒网和“今日昌乐”微信公众号刊发《昌乐力促精准脱贫见实效 贫困户危房维修改造6月底前全部完成》等稿件10余篇。 | 县委宣传部 县融媒体中心 |
| 4 | 研究了村庄清洁攻坚月行动推进工作 | 由县市政公用事业发展中心牵头，有关镇（街、区）负责，（1）尽快建成投用剩余12处农业垃圾暂存点。（2）抓好整治进度慢、标准低、氛围不浓厚等问题整改，确保5月底前整改到位。 | 1.截至5月29日，剩余12处农业垃圾暂存点中，4处已建成，3处正在建设，5处已选址未建设。具体情况是：①宝都街道2处已建成。②五图街道应建2处，已选址未建设。③红河镇应建4处，已建成1处，3处正在建设。④鄌郚镇应建4处，已建成1处，3处已选址未建设。 2.各镇（街、区）村庄整治已全部完成自行销号，经县城乡环卫一体化工作领导小组办公室逐一验收，已查验476个村，其中398个村庄达标，达标率为83.61%。 | 县市政公用 事业发展中心 有关镇（街、区） |