县政府第28次常务会议确定事项落实情况评估结果

经过评估，会议各项确定事项均顺利推进落实。

| 序号 | 会议确定事项 | 落实评估结果 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究了关于全市“十四五”规划编制工作会议精神的贯彻落实意见 | 由张正民同志牵头，县发改局负责，筹备召开全县“十四五”规划编制工作会议，启动“十四五”规划编制工作。 | 根据张正民县长安排，我县“十四五”规划编制工作已经全面开展，目前县发改局正组织相关部门、单位准备规划编制材料。下步，将根据我县工作进度和市级部署安排，适时召开工作协调会，推动编制工作顺利开展。 | 县发改局 |
|  |  | 由县发改局负责，（1）建立“十四五”规划编制常态化协调推进机制，组建规划编制工作专班，高效推进规划编制工作；（2）聘请有较高资质的第三方机构参与我县规划编制工作。 | 1.5月28日，县发改局下发了《关于开展昌乐县国民经济和社会发展第十四个五年发展规划编制前期工作的通知》，对“十四五”规划编制前期工作进行了安排部署，并建立协调机制，明确了各单位分管负责同志和联络员。 2.县发改局已与山东省工程咨询院沟通，对“十四五”规划编制相关工作进行了衔接，目前山东省工程咨询院正在收集整理相关基础资料。 | 县发改局 |
|  |  | 由县财政局负责，按程序将“十四五”规划编制经费列入县财政预算。 | 县财政局表示，待主管部门提报“十四五”规划编制经费申请，确定编制经费额度后，列入明年县财政预算。 | 县财政局 |
| 2 | 研究了关于全市农村人居环境整治暨美丽乡村建设工作调度会议精神的贯彻落实意见 | 由县财政局负责，县农业农村局配合，将农村人居环境整治有关经费列入县财政预算。 | 县财政局表示，农村人居环境整治有关经费将列入明年县财政预算。 | 县财政局 县农业农村局 |
|  |  | 由县财政局、农业农村局负责，统筹整合部分涉农资金用于农村人居环境整治。 | 根据6月5日召开的全县农村人居环境整治工作现场调度会精神和上级要求，2019年将整合涉农资金的50%以上用于农村人居环境整治工作。 | 县财政局 县农业农村局 |
|  |  | 由李良华、崔欣同志牵头负责，制定农村人居环境整治工作奖惩机制；由县财政局、农业农村局负责，统筹整合部分涉农资金，落实好奖补政策。 | 县农业农村局已起草全县农村人居环境整治工作资金奖补意见，并于6月25日向副县长崔欣进行了汇报，正在根据崔县长意见进行修改完善，下步向李良华县长进行汇报。 | 县政府办公室 县财政局 县农业农村局 |
|  |  | 由县农业农村局牵头负责，本着实事求是的原则，研究制定我县农村人居环境整治标准；组织制定我县农村人居环境整治工作考核办法。 | 县农业农村局积极与上级业务部门沟通衔接，待全市《评估办法》印发后，结合我县实际，及时制定考核标准和考核办法。 | 县农业农村局 |
| 2 | 研究了关于全市农村人居环境整治暨美丽乡村建设工作调度会议精神的贯彻落实意见 | 由县农村人居环境整治暨美丽乡村建设工作领导小组办公室牵头，采取“四不两直”等方式督查检查各镇（街、区）整治工作进展情况，定期进行排名和通报。 | 已成立5个督导组，由相关部门分管负责同志任组长，每组配备2名工作人员，计划6月28日前对各镇（街、区）农村人居环境整治工作进行一次督导检查。下步，领导小组办公室每周调度重点工作进展情况，督导组每月对各镇（街、区）进行督导检查。 | 县农村人居环境整治暨美丽乡村建设工作领导 小组办公室 |
|  |  | 由县农业农村局负责，筹备好全县农村人居环境整治现场调度会议。 | 6月5日，组织召开了全县农村人居环境整治工作现场调度会，会议分两个阶段，先对各镇（街、区）今年以来农村人居环境整治工作开展情况进行了现场观摩，然后集中开会，县政府主要负责同志就全县农村人居环境整治存在的问题和下步工作讲了意见。 | 县农业农村局 |
| 3 | 研究了关于全省、全市防汛抗旱工作电视电话会议精神的贯彻落实意见 | 由县应急局、水利局、住建局负责，根据“三定”方案规定的职责分工，组织各镇（街、区）在汛前开展拉网式排查，及时排查整改防汛工作存在的问题和隐患。 | 1.县水利局对全县122座中小型水库、40条河流进行了汛前检查，对查出的问题于6月20日前全部整改完成。 2.县应急管理局组织5个督导组在全县范围内开展防汛防台风督导检查工作，检查情况已反馈县防办。 3.县住建局已组织维修污水管道200米，清理雨水篦子7000多个，疏通雨水支管5000多米，对新昌路、流泉街等排水泵站进行检修。 | 县应急管理局 县水利局 县住建局 |
| 3 | 研究了关于全省、全市防汛抗旱工作电视电话会议精神的贯彻落实意见 | 由县水利局牵头，（1）做好南流泉水库改造工作，消除城区防汛隐患；县财政局负责做好资金保障；（2）有关镇（街、区）政府（办事处、管委会）负责，按照时限要求和工作标准，尽快完成清河行动。 | 1.原南流泉水库改造实施方案已编制完成，正在联系实康水业、园林、供电等相关单位进行地下管道、电缆确定、转移等施工前期准备工作，计划6月底动工，7月下旬完成。 2.5月31日，全县清河行动已全部完成。 | 县水利局 |
|  |  | 由县水利局负责，今年汛前完成灾后重建水利设施项目。 | 55座小型水库除险加固、30座小型水库水毁修复、2座中型水库水毁修复已全部完成。 | 县水利局 |
|  |  | 由县交通局负责，今年7月底前完成灾后重建道路、桥涵等工程。 | 1.受灾道路。全县受水毁影响通行道路217.6公里。去年已完成184.86公里，剩余32.75公里；今年新完工14条、2.41公里，正在施工19条、30.34公里。 2.受灾桥涵。全县灾后需要重建和修复的桥梁、桥涵共344座。目前，已经完成275座，剩余69座正在建设，其中桥梁33座，涵洞36座。 | 县交通局 |
|  |  | 由县应急局负责，根据防汛抗旱工作需要，做好应急物资储备。 | 县应急管理局对编织袋、沙子、块石等防汛物料进行了储备，并督促各镇（街、区）做好防汛抗旱物资储备工作。 | 县应急管理局 |
|  |  | 由崔欣同志牵头，县应急局、水利局负责，适时组织开展全县防汛抗旱应急演练。 | 已编制防汛抗旱应急演练方案和脚本，计划7月份开展一次全县防汛抗旱应急演练。 | 县应急管理局 县水利局 |
| 4 | 研究了农业信贷担保工作 | 由县财政局负责，做好省农担公司办事处办公场所、运行经费等保障工作。 | 省农担公司驻昌乐县办事处已成立，办公地点设在县财政局老办公楼一楼，运行经费县财政已统筹解决。 | 县财政局 |
|  |  | 按照《政担合作协议》要求，由县财政局负责，统筹相关资金1000万元，建立风险补偿基金，根据实际情况，按《政担合作协议》确定的比例分担代偿风险。 | 县财政局已安排1000万元建立风险基金，选择潍坊昌乐国有文化资产经营有限公司作为风险基金委托管理机构。 | 县财政局 |
|  |  | 由县财政局负责，（1）对《关于推进农业信贷担保工作的意见》作进一步修改完善，以县政府文件印发施行；（2）对《关于鼓励银行业金融机构参与农业信贷担保工作的意见》《昌乐县农业适度规模经营主体建档立卡办法（试行）》《昌乐县“鲁担惠农贷”风险补偿基金管理办法》和《关于成立山东省农业发展信贷担保有限公司昌乐县办事处的通知》作进一步修改完善，按程序印发。 | 各文件已修改完善并按程序印发，6月4日召开农业信贷担保工作动员暨农业信贷担保政策解读会议时，将各文件分发至各相关部门。 | 县财政局 |
|  |  | 由县政府办公室、县财政局负责，筹备好全县农业信贷担保工作动员暨农业信贷担保政策解读会议。 | 6月4日，我县召开了农业信贷担保工作动员暨农业信贷担保政策解读会议。 | 县政府办公室 县财政局 |