2019年《政府工作报告》确定事项第三季度落实结果

| 序号 | 政府工作报告 确定的工作任务 | 落实结果 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效利用经营性国有资产，盘活低效闲置国有资产，推动国有企业做大做强、国有资产保值增值。 | 县属经营性国有资产已于9月30日纳入集中统一监管。 | 县财政局 县审计局 县人社局 县住建局 县自然资源和 规划局 县市场监管局 |
| 2 | 支持潍焦等企业转型发展，力争水氢动力模块项目一期建成投产。 | 1.已成立合资公司山东潍氢动力科技有限公司，项目立项、环评、能评、土地、规划等手续已办理。 2.1-4号车间完成铝合金门窗、工业提升门安装和地砖铺设，丙烯酸完成90%，吊顶主龙骨安装完成70%;1号、2号车间门坡道完成; 5-10号车间墙砖铺设完成80%，结构墙板全部完成，铝板造型完成60%，门窗安装完成60%;4-8号车间弱电桥架安装完成；7号、8号车间完成窗台浇筑和电线穿管；9号车间南侧污水管网安装完成，化粪池、隔油池完工，一层消火栓主管、喷淋主管安装完成;10号车间完成西侧雨水井砌抹、电线穿管、空压机房、泵房外墙涂料、事故水池卫生清理、消防水池、事故水池池口抹灰、无尘主电缆敷设，车间应急照明开始安装，电缆敷设完成60%；各车间内室内照明线根据装修进度同步进行安装。 3.新购进一条生产线设备，计划10月28日开始安装。 | 朱刘街道 县自然资源和 规划局 县规划编制 研究中心 |
| 3 | 开展庆祝建国70周年主题文化活动。 | 1.7月10日-31日，举办庆祝新中国成立70周年昌乐县青年歌手大赛。 2.9月18日，新时代文明实践·文明之夏演出圆满结束，共演出29场。 3.9月26日，举办庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”大型主题歌会暨首届桂花文化旅游节。 4.9月29日，在县融媒体中心演播厅举行昌乐县庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出。 5.送戏下乡活动现已按照实施方案全面铺开，截至9月底，累计为各行政村送去了340余场精彩演出。 | 县委宣传部 县文化和旅游局 县教育和体育局 县融媒体中心 各镇（街、区） |
| 4 | 推进县级新时代文明实践中心、镇级分中心、村级实践所建设。 | 1.建成镇级新时代文明实践分中心10处，村级新时代文明实践所20处。 2.建设新时代文明实践志愿服务6支，已组织开展“新时代文明实践·文明之夏广场文艺演出”“新时代文明实践·昌乐县首届移风易俗集体婚礼”“新时代文明实践·我们的节日”等志愿服务活动50余场次。 | 县委宣传部 县文明委 各成员单位 各镇（街、区） |
| 5 | 创建30个新时代文明实践·移风易俗示范镇村。 | 县委宣传部组织县文明办、县妇联、县民政局、县文旅局、昌洁环卫公司等部门组成联合督导组，进村入户进行移风易俗、环卫一体化、村风民风实地测评，对红白理事会运转情况、新时代文明实践活动开展情况、农村人居环境进行综合评定。 | 县委宣传部 县民政局 县妇联 团县委 县文化和旅游局 县市政公用 事业发展中心 县文明委 各成员单位 各镇（街、区） |
| 6 | 实施企业家素质提升工程，支持企业家协会、青年企业家协会和行业协会发展，打造具有全球眼光、工匠精神、创新能力和社会责任感的优秀企业家队伍。 | 1.组织企业到欧洲发达国家和地区开展对接，新建英国招引工作站1处，聘请海外引才大使3名，现场签订合作协议1项。 2.组织中青年企业家培训班学员（矿机集团）赴阿里巴巴对标管理学习培训。 3.组织铸造协会主要会员单位赴长春参加中国铸造协会主办的第四届全国铸造行业创新发展论坛暨第二届中国绿色智能铸造高峰论坛。 | 县委组织部 县工信局 |
| 7 | 开展“百名干部包百企”行动，建立帮扶企业“白名单”制度，精准对接企业需求，提供一对一、精准化的“店小二”式服务，做到有求必应、无需不扰。 | “百名干部包百企”活动启动以来，县委组织部积极组织包企干部坚持党建引领，聚焦企业需求，充分发挥政策和资源优势，对全县141家重点企业进行“一对一”精准包靠服务。目前，共收集企业反映问题129件次，帮助办结资金协调、人才创新等方面问题64件次，协调推进土地指标落实、企业转型升级等方面问题65件次，营造了政企同心的良好氛围。 | 县委组织部 县发改局 县工信局 县审批服务局 |
| 8 | 方山—庵上湖片区：突出全功能布局，高标准编制片区总体规划、庵上湖美丽村居详细规划，加快庵上湖田园课堂、中慧循环农业产业园等项目建设，推动中建集团蔬菜种植及冷链物流、山东启迪蔬菜工厂等新项目落地。 | 邓家庄现代农业园区扩建项目已建成，大解召、邓家庄美丽乡村完成年度建设任务，完成方山-庵上湖片区概念性规划编制，老官李、东耿等村庄联片整治完成，曹家庙老镇区整治提升完成，完成蓝宝石现代农业综合产业园庵上湖省级绿色蔬菜标准化示范基地提升创建和邓家庄品牌西瓜生产基地二期建设。 | 五图街道 |
| 9 | 建全人才引、育、用、留机制，实施本土人才“乡情感召·凤还宝都”计划，引进本科以上人才100名左右、本土人才创新创业项目20个以上。 | 入选泰山产业领军人才（省创业大赛）1名，杨健、刘玉升2名高端创业人才创办企业、落户昌乐。 | 县人才工作 领导小组 办公室 县科技局 县人社局 县工信局 县发改局 县直其他 有关部门 |
| 10 | 开展“走进中科院”科技人才对接交流活动，实施“智汇宝都”海外引才计划，引进产业转型升级急需高端人才20人、高精尖人才30人以上。 | 举办“智汇西瓜之乡，共谋乡村振兴”西甜瓜产业体系专家签约聘任仪式、中科院专家昌乐行“新合作•新产业•新发展”人才对接交流活动等，对接专家110余人次，新引进高端人才26人。 | 县人才工作 领导小组 办公室 县科技局 县人社局 县工信局 县发改局 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 11 | 实体化运行县镇村三级综治中心，强化“雪亮工程”联网应用和“五张网”深度应用，提升网格化服务管理水平。 | 1.制定下发了《昌乐县服务乡村振兴战略平安行动方案》《关于在全县开展矛盾纠纷大排查大调处专项行动的通知》，8月份至10月份，在全县开展矛盾纠纷大排查大调处专项行动。截至目前，共排查矛盾纠纷450起，全部化解，化解率100%。 2.制定了《昌乐县网格编码编制办法（暂行）》，对全县网格统一进行编码。 3.召开综治视频会议，对县级综治中心及各镇（街、区）综治中心视频会议设备进行联合调试。 4.全力推进县级综治中心建设，已完成全部工程的80%。 | 县委政法委 县公安局 各镇（街、区） |
| 12 | 深化扫黑除恶专项斗争，全面整改中央扫黑除恶巡视反馈问题。 | 1.7月2日，印发了《昌乐县关于中央扫黑除恶督导“回头看”反馈问题整改和进一步深化扫黑除恶专项斗争工作方案》，针对中央督导组“回头看”反馈的5个方面问题，制定了22条整改举措，确保推动督导反馈问题整改落实到位。 2.截至9月底，我县共接收摸排线索245条，查结198条；共破获恶势力犯罪集团3个，打掉恶势力犯罪团伙14个，涉黑恶类刑事案件128起，刑事拘留涉黑恶犯罪嫌疑人146人，缴获枪支12支，查封、冻结、扣押涉案资产742.9万元。共查处党员干部涉黑涉恶腐败、充当黑恶势力“保护伞”及工作推动不力问题18起26人，党纪政务处分24人，组织处理2人。 | 县委政法委 县公安局 各镇（街、区） |
| 13 | 高标准编制首阳山区域发展规划。 | 首阳山区域发展规划计划结合国土空间总体规划一起编制，目前国土空间规划编制已启动。 | 县规划编制 研究中心 县自然资源和 规划局 县林业发展中心 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 |
| 14 | 启动主城区控制性详细规划和国土空间、城市“双修”、重点区域城市设计等专项规划编制，加快“多规合一”。 | 已初步确定山东建大建筑规划设计院与山东建筑大学联合编制昌乐县国土空间规划，目前我县国土空间总体规划编制工作实施方案已完成，正与设计单位沟通编制工作内容与编制预算。 | 县自然资源和 规划局 县规划编制 研究中心 县发改局 市生态环境局 昌乐分局 县住建局 县林业发展中心 县财政局 |
| 16 | 开展镇街总体规划修编，完成所有村庄规划编制，完善镇村历史文化遗存保护规划，塑造各具形态的镇村空间格局。 | 1.《昌乐县村庄规划编制工作方案》已经县政府第30次常务会议研究通过并印发实施。 2.各镇（街、区）已完成村庄分类，均已确定设计单位,正在开展编制工作。目前，五图街道南寨村、南郝村，宝都街道南肖村等16个村庄规划已通过县规委会审查,其中11个村庄规划已经县政府批准实施。 | 县规划编制 研究中心 各镇（街、区） |
| 17 | 实施雨污管网等配套工程。 | 万山路870米、桂河路2700米污水管道下设和道路恢复已完成；宝通街污水管道已下设3200米，灰土回填3200米、水稳摊铺1100米、顶管施工3道共162米；朱红路2200米管道下设和道路恢复已全部完成。截至目前，共完成管道下设8970米,完成总工程量的83%。 | 县住建局 县审计局 县房屋征收和 补偿工作中心 县规划编制 研究中心 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 五图街道 |
| 19 | 加快月亮湾片区规划建设，启动南萧组团开发，加快碧桂园等高品质项目实施。 | 1.金都项目。一期8栋楼主体已封顶，正在进行室内外装饰。 2.南萧项目。一期8栋楼施工到8层。 3.方山公馆项目。一期5栋楼主体完工，正在进行室内外装饰，二期6栋楼开始施工。 4.虹桥花园项目。一期10栋11层楼主体完工正在进行室内外装饰，2栋17层楼主体完工，2栋11层楼施工至5层。 5.碧桂园铂悦府项目。一期6栋楼，11号楼已完工，其余5栋楼即将封顶，二期3栋楼开始施工。 6.龙海原著项目。二期11栋多层和小高层、3栋17层楼主体已完工，正在进行室内外装饰。 | 县住建局 县城建投资公司 县自然资源和 规划局 宝都街道 五图街道 |
| 20 | 完成城区雨污管网分流改造。 | 1.城区雨污分流主管道已完工，路面全部恢复。 2.企业、医院、学校、小区等内部旧管网排查全面展开，部分单位管道开始改造。截至目前，12家学校、7家酒店、15家医院以及80家厂矿企业完成内部管网改造。 | 县住建局 县财政局 市生态环境局 昌乐分局 县卫健局 县教育和体育局 县市场监管局 县房产发展 促进中心 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 |
| 21 | 强化房地产市场全流程监管，提高住房供给质量。 | 1.今年以来，共化解建筑领域民工欠薪案件238起，帮助2300余人讨回欠薪1400余万元。 2.以全面治理建筑工地扬尘、规范工地管理为抓手，累计开展工地项目检查167次，下达整改通知书136份，责令停工整改、行政处罚8起。 3.创建45 个市级标准化示范工地单体工程、16个市级优质结构工程。 | 县住建局 县自然资源和规划局 县财政局 县房产发展 促进中心 |
|  |  | 今年以来，完成建设用地供应5412.6亩。 | 县自然资源和 规划局 |
| 22 | 有序开展片区村庄整治，抓好庵上湖省级美丽宜居村庄建设。 | 完成全部建设任务。 | 县住建局 五图街道 |
| 23 | 建设节水型社会。 | 1.已开展“世界水日”“中国水周”和全国城市节约用水宣传周相关宣传活动。 2.申报省级节水型单位20家，其中11家创建成为“省级节水型单位”。 | 县住建局 县直其他 有关部门 |
| 24 | 推进环卫体制改革。 | 已完成公司注册，召开了公司大会，全面进行了工作部署，并已开展标准化、规范化、精细化运行。 | 昌洁环卫公司 县委组织部 县委改革办 县财政局 县人社局 县审计局 各镇（街、区） |
| 25 | 开展村庄清洁行动，试点推行生活垃圾分类。 | 在城区及农村设置分类垃圾桶，实行了分类投放。目前，城区学校、医院、居民小区、机关事业单位、主要道路等分类试点达到70%；农村社区（村庄）分类试点达到40%。 | 昌洁环卫公司 县房产发展 促进中心 县卫健局 县教育和体育局 各镇（街、区） |
| 27 | 鼓励企业域内注册、就地纳税。 | 利用“昌乐税务服务”微信公众号等新媒体，针对不同行业、不同规模、适用不同政策的纳税人，分别开展精准宣传辅导。截至目前，已实现减税降费29960万元。 | 县税务局 县招商和投资促进中心 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 28 | 实施占补平衡1100亩。 | 2019年县级占补平衡项目3300亩，施工、监理单位招投标已完成，正在进行施工建设。 | 县自然资源和 规划局 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 29 | 盘活闲置低效用地5000亩以上。 | 今年以来，已盘活和正在盘活闲置低效用地5918亩。 | 县自然资源和 规划局 县住建局 县财政局 县水利局 县公路事业 发展中心 县规划编制 研究中心 各镇（街、区） |
| 30 | 完成第三次国土调查。 | 昌乐县第三次国土调查工作已按照预定计划完成三调初步成果调查工作，并将三调初步成果上报省和国家三调办。国家已全面审核并反馈了整改意见，目前正在按照国家要求进行整改。 | 县自然资源和 规划局 县发改局 县民政局 县财政局 县规划编制 研究中心 县住建局 县交通局 县水利局 县林业发展中心 县农业农村局 县统计局 县畜牧业发展中心 |
| 31 | 推进城乡建设用地增减挂钩，完成13个村庄、968亩拆旧复垦。 | 今年以来，已完成红河、高崖库区342亩拆旧复垦任务，并顺利通过市级验收，节余指标320亩。 | 县自然资源和 规划局 县财政局 县农业农村局 县水利局 县审计局 县城建投资公司 各镇（街、区） |
| 32 | 鼓励创业带动就业，发放创业贷款9000万元、就业创业补贴1000万元，新增城镇就业6300人以上。 | 今年以来，新增城镇就业6122人，发放各类创业就业资金合计1132.88万元，发放创业担保贷款12158万元。 | 县人社局 县财政局 人民银行 昌乐支行 各镇（街、区） |
| 33 | 深入实施支持农民工等人员返乡创业国家级试点项目。 | 1.印发《致全县返乡人员的一封信》5000份，全县范围内返乡创业人员摸底调研工作基本完成，涉及返乡农民工、高校毕业生、下岗失业人员、退役军人等人员合计3927人。 2.截至9月底，累计发放各类补贴100余万元、发放创业担保贷款2000余万元，培训返乡农民工319人。 | 县人社局 县财政局 人民银行 昌乐支行 各镇（街、区） |
| 34 | 建成潍坊市返乡农民工创新创业基地。 | 1.昌乐县返乡农民工创业孵化中心完成服务设施建设。 2.乔官返乡农民工新型农民创业基地完成示范区内设施建设。 | 县人社局 县财政局 人民银行 昌乐支行 各镇（街、区） |
| 34 | 建成潍坊市返乡农民工创新创业基地。 | 3.朱刘返乡农民工新能源汽车配套产业创新创业基地完成商务大楼、公共服务大厅、培训基地和公共服务设施等建设。 4.宝城返乡农民工蓝色经济创业基地完成相关办公设施和配套设施建设。 | 县人社局 县财政局 人民银行 昌乐支行 各镇（街、区） |
| 35 | 扩大社会保险覆盖面。 | 全面落实全民参保计划，多措并举抓扩面，社会保险覆盖面持续扩大，截至9月底，城乡居民养老保险参保人数达到29.21万人。 | 县人社局 县税务局 各镇（街、区） |
| 36 | 支持高级技工学校申办技师学院。 | 9月份，县人社局将申办山东昌乐技师学院的请示报送至市人社局后，市人社局组织专家对昌乐县高级技工学校申办山东昌乐技师学院进行了初审，目前市人社局正在向省人社厅进行申报。 | 县人社局 |
| 37 | 以“一次办好”改革为统领，优化再造行政审批流程，推进政务信息资源联通共享，完善服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”工作机制，提供精简高效的政务服务，真正让群众“进一道门、办所有事”。 | 1.对全县电子政务外网进行了优化升级，建成上联市政府、下联10个镇（街、区）及社区、横联60余个县直部门、覆盖全县9个行业的“城域一张网”。 2.加快专网整合力度。配合省、市部门，完成综合执法、民政、消防、人社、司法、审计等9个部门业务专网向电子政务外网整合迁移，基本实现行政许可事项和依申请办理公共服务事项网上服务全覆盖，推动行政确认、行政给付等权力事项上网运行。 3.提高电子政务外网入网率。新增县发改局、商务局、退役军人事务局、医保局、市场监管局、机关事务中心等12个部门（单位）、50余个用户；扩大了我县电子政务外网的覆盖范围，为下一步开展政务服务相关业务打下良好基础。 | 县政府办公室 县委编办 县行政审批局 县发改局 县人社局 县民政局 县住建局 县大数据中心 县直其他 有关部门 |
| 38 | 建立重点项目服务专班和代办员制度，推广全程帮办、容缺受理等便利化措施。 | 以南关棚改片区土地为试点，探索再造行政审批流程，创新建立土地附带规划设计方案出让的“拿地即开工”审批机制，将原先的分步串联式行政审批流程变为同步并联式，对涉及的11个部门、22项审批、备案手续，将拿地后的有关审批流程调整到拿地前和拿地中，实现在核发不动产权证书的当天，完成施工许可等全部手续办理，大幅提高重点工程建设项目审批效率。目前，《昌乐县重点工程建设项目“拿地即开工”审批模式改革工作实施方案》（乐办发〔2019〕11号）已印发实施。 | 县审批服务局 市生态环境局 昌乐分局 县自然资源和规划局 县住建局 县大数据中心 各镇（街、区） |
| 39 | 健全应急管理体系，加强综合性消防救援力量建设。持续提升本质安全水平，压实安全监管和企业主体责任，深化重点行业领域隐患排查治理，推广潍焦集团“安责险”事故预防服务模式，督促规模以上和高危行业企业全部有效运行安全生产双重预防体系，小微企业全部完成安全生产标准化创建。 | 1.潍焦集团安责险事故预防服务项目通过验收。 2.自6月份开始，第二批“安全基础能力提升项目”在世纪阳光、万山集团、元利化工、英轩实业、盛泰药业、振兴日升6家骨干企业展开，目前已进展至第4个课题训练（共5课题）。 3.规模以上企业和高危企业“双重预防体系”全部有效运行，90%小微企业完成安全生产标准化创建。 | 县应急管理局 县直有关部门 各镇(街、区) |
| 40 | 继续实施受灾群众联系卡制度，扎实做好帮扶工作。 | 根据前期制定的受灾群众联系卡制度，继续督促有关人员做好包靠工作。 | 县应急管理局 县直有关部门 各镇(街、区) |
| 41 | 争取全国居家和社区养老服务试点。 | 1.推进全国居家和社区养老服务试点工作，目前正在按照市民政局安排开展以县养老中心、宝城养老康复中心、碧水龙庭养老服务中心等养老机构为依托的居家养老服务试点。 2.自8月7日起，进行60周岁及以上的老年人基本信息集中采集工作，目前已采集11.6万余人。 | 县民政局 县财政局 各镇（街、区） |
| 42 | 加快发展慈善事业。 | 1.积极募集资金，动员爱心企业设立慈善冠名基金2.5亿元。 2.大力开展活动，发放助老、助学、助困等资金281万元；帮助80多名白内障患者实施了复明手术；会同县扶贫办和各镇（街、区）开展慈善扶贫工作，投入资金450多万元；为我县四所小学援建了爱心书屋，并分别送去3700册图书，总价值近50万元。 3.按照省、市业务部门的要求，对全县100多个生活小区的废旧衣物回收箱依法进行了规范清理。 4.以9月5日“中华慈善日”为契机，切实加大宣传力度，增强了全民慈善意识。 | 县民政局 各镇（街、区） |
| 43 | 深化普法依法治理和公共法律服务体系建设。 | 1.起草了《昌乐县公共法律服务工作标准》初稿，并征求意见。 2.组织全县司法行政系统全体人员、全县律师、基层法律服务工作者、公证员、司法鉴定进行培训学习。 3.在全县法律服务行业开展专项治理暨“双随机、一公开”检查活动，并将检查、督导活动常态化。 4.印发《关于在昌乐人民广播电台开办<“谁执法谁普法”法治大讲堂>专栏的通知》（乐法办〔2019〕2号），继续开办法治大讲堂专栏，为各单位搭建普法宣传平台；印发《关于征集法治讲堂专栏典型案例的通知》（乐法办〔2019〕3号），开办《法治讲堂》专版刊发经典案例，征集汇总各执法单位执法案例予以刊发。 5.联合县文旅局举办法治文化乡村行文艺演出暨“唱响中国梦·文化进万家”2019年送戏下乡活动，提高广大人民群众的法治意识。 | 县司法局 县直各部门 各镇（街、区） |
| 44 | 深入开展“七五”普法，创建市级以上民主法治示范村10个，推动县镇村三级公共法律服务平台实现全覆盖。 | 1.根据《一村（社区）一法律顾问合同》，成立专项督查小组，对全县各村（社区）法律顾问履行顾问合同情况进行检查，督促法律顾问进一步参与顾问村居法律服务、人民调解等工作，确保实现法律顾问全覆盖。 2.针对法律顾问工作存在的问题，开展村居法律顾问“四个一”优质服务月专项活动。 3.成立“昌乐县扶贫工作法律服务团”，组织全县律师、基层法律服务工作者开展法治扶贫活动。 4.在迎接全国全省民主法治示范村复查的基础上，对我县的民主法治示范村进行了规范、提升。 | 县司法局 县直各部门 各镇（街、区） |
| 45 | 实施餐饮质量安全提升工程。 | 今年以来，继续开展明厨亮灶工程，已完成计划的95%，达到380家，并对已完成单位加强监管，整改提升。 | 县市场监管局 |
| 46 | 开展食品工厂规范化行动。 | 完成铭基食品（山东）有限公司、昌乐好友油脂有限责任公司、山东盛泰生物科技有限公司3家规模以上企业和昌乐维德食品有限公司、潍坊乐化酒业有限公司、潍坊森瑞特生物科技有限公司3家规模以下样板企业的“食品工厂规范化”建设工作。 | 县市场监管局 |
| 47 | 巩固省级食品安全先进县创建成果。 | 1.印发了《昌乐县关于继续开展2019年度食安昌乐品牌示范创建评选活动的通知》，6月28日组织开展了食品安全宣传周暨食安昌乐品牌创建现场宣传活动，正在组织各镇（街、区）积极开展品牌培育。 2.已完成2450批次的抽检任务。目前，1297批次已出具结果，其中81批次不合格。 | 县市场监管局 |
| 48 | 深化证照分离改革，落实后置审批事项“双告知”制度。 | 1.全面落实“证照分离”改革，106项行政审批事项全部纳入改革范围。 2.登记中认真做好“双告知”，告知申请人照后办证相关事宜，同时利用信息化手段将市场主体登记信息推送至国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台-山东），供相关审批部门、行业主管部门查询认领，完成对审批部门的告知。 | 县市场监管局 县审批服务局 县直其他 有关部门 |
| 49 | 新增马德里商标国际注册4件。 | 对全县120多家重点出口企业，先期确定新兴电器、圣鑫管业、比德文动力等企业为马德里商标国际注册申请的重点企业，加强服务指导，加快申请进度。目前，比德文动力已获批马德里商标国际注册1件，元利化工新申请马德里商标国际注册1件。 | 县市场监管局 |
| 50 | 加强事中事后监管，实现“双随机、一公开”监管常态化。 | 1.组织各部门根据三定方案梳理“一单两库一细则”，确定具体负责机构、分管领导和相应职责。 2.组织市场监管领域相关部门参加省“双随机、一公开”监管联席会议办公室组织的部门联合“双随机、一公开”监管业务培训，对近期我省出台的“双随机、一公开”监管工作系列文件制度及监管工作平台操作进行学习。 | 县市场监管局 县直有关部门 |
| 51 | 健全营商环境评价体系，建立红、黄牌制度，严厉查处损害营商环境的行为。综合运用媒体监督、第三方监督等形式，及时发现难点、疏通堵点、解决痛点。 | 1.按照省政府《关于组织开展全省营商环境评价的通知要求》，对我县营商环境评价所涉及指标进行责任分解并与相关部门初步对接。 2.优化信用环境建设。加强信用联合奖惩，推动有关部门依法依规对失信主体在获取生产要素、生产经营行为、行业准入和任职资格、高消费、获得荣誉等方面予以限制和联合惩戒，对诚信守信主体施行便捷服务；加强诚信宣传，营造良好氛围，9月25日，邀请专家对全县失信企业进行信用修复培训，帮助其退出信用黑名单。 | 县发改局 县纪委监委机关 县委宣传部 县融媒体中心 |
| 52 | 加快泉康金融+智慧物流园、远孚联运供应链运力智慧平台等项目建设，完善物流体系。 | 1.泉康金融+智慧物流项目已办理潍坊泉康供应链有限公司（外资企业）营业执照，立项已办理。目前，已争取到120亩土地指标，正在办理相关手续。 2.远孚联运供应链运力智慧平台项目签订合作协议，已办理山东远孚联运供应链管理有限公司营业执照，正在办理立项手续，目前到位资金350万元。 | 县发改局 |
| 53 | 依法做好第四次经济普查。 | 1.7-8月份，继续针对国家、省普查办反馈的部分数据进行数据核实，保证普查数据真实性，完成四经普技术业务总结并上报市普查办。 2.9月份，组织镇（街、区）统计站长和局业务骨干参加市统计局组织的经济普查基本单位名录库业务培训，并与市统计局领导对接经济普查后续的资料开发和GDP核算事宜。 | 县统计局 第四次经济普查领导小组 成员单位 各镇（街、区） |
| 54 | 开展规上企业培育行动。建立规下转规上后备企业库，筛选一批成长性好、创新能力强的规下企业重点扶持，新增规上企业20家以上。 | 1.8-9月份，县统计局利用第四次经济普查数据，初步筛选出139家（工业42家、贸易38家、服务业27家、房地产32家）准“四上”企业名单并下发到镇（街、区）统计站。 2.目前，县乡两级统计部门正在组织骨干力量按照前期下发的准四上企业名单逐一企业进行核实，对符合要求的企业及时纳入“四上”。 3.第三季度，新纳5家房地产企业为“四上”企业，另有2家正在审批。 | 县统计局 县工信局 县商务局 县住建局 县发改局 县税务局 各镇（街、区） |
| 55 | 构建“商会组织搭台、招商专班唱戏、商务信息统筹、六人小组决策、镇街园区承接、领导干部统筹”的招引工作体系，实现招商和项目落地分级负责、一体推进。 | 1.利用上海昌乐商会协会平台，搜集了17条项目信息，深入对接洽谈6个项目。 2.筹备成立广东省山东昌乐商会，正在办理注册手续，已搜集3条项目信息。 3.筹备组织在京津冀、长三角、珠三角等地设立驻外招商分队，其中县工商联驻上海、县招商和投资促进中心驻深圳开展招引活动，县信访局驻北京，忙时接访，闲时招商。 | 县招商和投资 促进中心 县委办公室 县人大常委会 办公室 县政府办公室 县政协办公室 县委组织部 县科技局 县工商联 县考核办 各镇（街、区） |
| 56 | 支持跨境电商、外贸综合服务平台等新业态发展，实施“千企百展”境外市场开拓计划，实现进出口总额100亿元以上。 | 1.1-9月份，潍坊博瑞供应链管理有限公司每个月组织一次小微企业培训，每次20-30家企业参加，依托阿里巴巴“1达通”“一拍档”以及国际站，对小微企业进行外贸通关、收汇、退税、保险等业务培训，提高了外贸企业的业务水平。 2.截至9月底，佳诚数码材料有限公司在美国、俄罗斯、澳大利亚、泰国和墨西哥等5个国家各建设1处海外仓库。 3.1-9月份，预计完成进出口总额75亿元，新增出口备案登记企业71家，有进出口实绩企业达到273家。 | 县商务局 |
| 57 | 通过股权并购、增资扩股等多渠道引进外资，利用外资3500万美元以上。 | 1.1-8月份，我县实际到账外资5700万美元，增长200.3%，绝对值和增幅均列8个县市第2名。 2.今年以来，新注册成立4个外商投资企业，分别为:山东韩泰贸易有限公司、山东佰欧克生物科技有限公司，昌乐复唐农业科技发展有限公司、山东海清食品有限公司；昌乐捷信睿通融资租赁有限公司去年增加注册资本1.2亿美元，已到账5700万美元；潍坊华忠新型复合材料有限公司有意向增加注册资本300万美元，目前尚未办理增资备案手续。 | 县商务局 |
| 58 | 实施国际自主品牌发展计划，新增国际自主品牌商标注册2件，推动2家企业创建“山东省重点培育的国际自主品牌”。 | 今年以来，潍坊佳诚数码材料有限公司、潍坊盛泰药业有限公司2家企业分别在美国、欧盟国家提交了国际商标注册申请。截至9月底，潍坊佳诚数码材料有限公司24类商标中塑料材料、纺织品制壁挂、纺织品制桌旗3类商标已经可以使用，其余尚在公示期；潍坊盛泰药业有限公司在意大利、荷兰、丹麦等8个国家商标正在公示，美国、加拿大等国家正在申请。 | 县商务局 |
| 59 | 深入推进社会信用体系建设，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制，营造诚信社会环境。 | 1.加强信用承诺工作。推动有关部门明确四类信用承诺书的应用场景，确定信用承诺书的类型和内容，组织签订承诺书。归集镇街区和部门上报承诺书500余份，已全部扫描和上传“信用中国（山东潍坊）”网站。 2.做好“黑名单”整改工作。根据市信用办要求，县发改局与应急管理局、商务局、法院、市场监管局等部门对接，做好运营“黑名单”的确定、培训、退出相关工作。 3.做好信用修复与黑名单退出培训会议相关工作。9月25日，召开社会信用体系建设暨信用修复培训会议，邀请北京绿盾公司专家进行修复培训，各有关部门和镇街区的相关负责人、失信企业负责人共80余人参加会议。 4.做好统一社会信用代码重错码纠正工作。县发改局与审批服务局、市场监管局及有关乡镇市场监管所对接，做好上级反馈涉及我县的统一社会信用代码重错码的纠正工作。 | 县发改局 县法院 县市场监管局 县人社局 县商务局 县社会信用 体系建设联席 会议成员单位 各镇（街、区） |
| 60 | 严格执行清洁能源替代计划，完成煤炭消费减量控制目标。 | 1.制定了《昌乐县2018-2020年煤炭消费减量替代工作方案》，进一步明确我县煤炭消费减量替代思路目标、重点任务、部门分工和控制目标任务表，待县委常委会会议研究通过后印发实施。 2.按照我县煤炭消费控制工作方案和煤炭消费总量控制目标，进一步落实责任，细化工作措施，将煤炭消费总量控制和压减任务进行分解，落实到相关部门、重点耗能企业，建立工作台账，列出责任清单、措施清单、时限清单，从严从速从实推进落实。 3.建立月调度、季通报制度，严密监控重点耗煤企业煤炭消费动态，及时研判煤炭消费形势，强化形势分析和预警监控，定期对重点耗煤企业能源消费控制工作进行专项检查，对未完成目标任务的，进行通报批评。 | 县发改局 县统计局 各镇（街、区） |
| 61 | 严厉打击恶意逃废债务行为和各类非法金融活动，加大不良贷款核销力度，不良贷款率继续保持全市较低水平。 | 1.加大非法集资、互联网金融非法金融活动排查力度，县地方金融监管局联合市场监管局等相关部门开展非法金融排查活动，对企业名称包含“交易所、交易中金、金融、投资”等字样的企业进行摸排，共排查61家企业。目前，全县不良贷款率1.72%，继续保持全市较低水平。 2.将不良贷款核销工作纳入对银行业金融机构考核，已制定考核办法初稿；对目前不良贷款率较高的2家银行进行重点关注，协调银行对不良贷款逐笔研究，制定处置措施，确保做到应核尽核。 | 县地方金融 监管局 人民银行 昌乐支行 |
| 62 | 构建多元化金融保险服务体系，完善金融机构考核激励机制，强化政银企常态化对接，争取恒丰银行分支机构挂牌营业，年末各项贷款余额达到300亿元。 | 1.举办精准对接活动30多场，有效缓解银企信息不对称问题。截至目前，全县本外币贷款余额311.5亿元,较年初增加18.6亿元，增长6.4％，增幅居8县市第6位。 2.召开保险机构座谈会，鼓励保险机构向上级机构争取政策，完善服务网络，更好地为群众提供服务。 3.恒丰银行已于8月19日正式开业。 | 县地方金融 监管局 人民银行 昌乐支行 |
| 63 | 推动元利科技上市、200家企业入驻潍坊五板资本市场，新增社会融资10亿元以上。 | 山东元利科技股份有限公司于6月20日在上交所主板成功上市，瀚星生物、瑞翔塑料等200家企业入驻五板，累计新增社会融资11.69亿元。 | 县地方金融 监管局 各镇（街、区） |
| 64 | 推进“亩均论英雄”改革，推行工业企业效益综合评价，提高资源产出效率。 | 根据市、县关于工业企业综合评价工作要求，对全县规模以上工业企业和占地3亩以上规模以下工业企业开展综合评价工作，对企业亩均税收、亩均工业增加值、研发投入占主营业务收入比重、全员劳动生产率、单位排污量工业增加值、单位能耗工业增加值、单位水耗工业增加值等7项指标进行评定，为效益好、效率高、发展质量高的企业腾出空间和资源，优化行业竞争环境。截至目前，完成206余家规模以上工业企业和754家规模以下工业企业数据采集和面积测绘，核查无误后公布综合评价结果。 | 县工信局 县税务局 县统计局 市生态环境局 昌乐分局 县水利局 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 65 | 骨干企业群，重点支持阳光、比德文、潍焦、梦金园、英轩、矿机、日科、元利、盛泰等企业加快发展布局，精准制定扶持政策，建立联系服务体系，助推企业发展，力争营业收入过50亿元的企业达到2家，过10亿元的企业达到14家。 | 1-8月份，阳光纸业和梦金园两家企业营业收入过40亿元，英轩实业、振兴焦化等15家企业过5亿元。 | 县工信局 县统计局 各镇（街、区） |
| 66 | 高成长型企业群，重点加强对佳诚数码、新兴电源、宏力钢管等企业发展的全要素保障，巩固扩大行业细分市场领先地位；建立高成长型企业梯次培育名录，培育市级以上“专精特新”“隐形冠军”企业6家以上。 | 乐化漆业、佳诚数码等4家企业被认定为市级“隐形冠军”；组织阳光纸业、万山化工、乐化漆业申报第三批山东省制造业单项冠军，正在进行审核。 | 县工信局 县发改局 县科技局 各镇（街、区） |
| 67 | 特色企业群，重点加快企业聚集平台建设，每个镇（街、区）年内至少规划建设或规范提升1处特色园区，引导电子散热器、乐器等特色企业集群发展。 | 1.四镇特色园区建设方案重新调整优化，正在组织实施。 2.协调组织华制智能管理公司对圣鑫管业、威特尔、天通管业等公司进行培训和诊断。 | 县工信局 各镇（街、区） |
| 68 | 新能源汽车产业，坚持龙头突破、配套聚集，加快新能源汽车产业基地建设，支持比德文集团全面展开全国布局，力争全市新能源汽车产业在昌乐布局。 | 1.比德文新能源制造产业园项目1-9月份完成投资约2.17亿元。 2.21、22、28、29号车间外墙及顶部面板已安装完成，正在铺设雨水管道；23号车间完成内墙板外墙板安装和灰土施工；24号车间完成外墙板安装和灰土施工，内墙板安装完成75%；25号、26号车间完成内墙板外墙板、屋面板安装和车间砼地面；27号车间完成内墙板外墙板、窗框安装，屋面内板安装和车间砼地面完成50%；19号车间完成钢梁钢柱安装、车间回填土和砖砌外墙;30号车间完成钢柱安装和车间回填土;31号车间完成钢柱钢梁安装和砖围墙建设。 | 县工信局 县发改局 朱刘街道 |
| 69 | 高端化工产业，积极推进省级化工产业园区创建，拓宽产业转型和项目招引空间，确保2家企业通过省级化工重点监控点认定。 | 省政府办公厅下发了《关于公布第四批化工园区和专业化工园区名单的通知》《关于公布第一批化工重点监控点名单的通知》，我县昌乐朱刘化工产业园获批省化工园区；日科化学、乐化漆业2家企业获批第一批重点监控点。 | 县工信局 县发改局 县应急管理局 市生态环境局 昌乐分局 县自然资源和 规划局 县规划编制 研究中心 朱刘街道 |
| 70 | 实施“一把手”招引工程，组建多层次、高素质、专业化招引队伍。 | 1.7月19日，县政府领导召开“双招双引”工作调度会议，听取“十强”产业牵头部门汇报项目情况及项目申报中存在的问题。 2.9月22日，县委主要领导召开会议，听取“双招双引”工作情况汇报，研究当前“双招双引”工作形势及存在的问题。 3.9月30日，县委常委会会议传达全市“双招双引”项目建设百日会战现场推进会议精神，安排部署第四季度“双招双引”工作任务。 4.10月8日，县委主要领导召开全县“双招双引”工作调度会议，听取部分镇（街、区）和“十强”产业牵头部门汇报今年以来“双招双引”工作情况及建议。 | 县“双招双引”工作委员会 办公室 县委办公室 县人大常委会 办公室 县政府办公室 县政协办公室 县直各部门 县考核办 各镇（街、区） |
| 71 | 力争引进过5000万元项目50个以上，到位资金50亿元以上。 | 1.8月8日，潍坊·中关村创新合作交流会上，我县中节能国舜绿色能源产业园项目签约。 2.8月10日，首届潍坊海洋动力装备博览会上，我县海上采油平台自动化橇装模块项目签约。 3.9月2日，潍坊市第25届鲁台经贸洽谈会上，我县仙月湖生态示范园项目签约。 4.9月8日，在青年企业家创新发展国际峰会潍坊专场推介活动中，我县第四代有机减水剂产业化项目签约。 | 县招商和投资 促进中心 县发改局 县商务局 县工信局 县工商联 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 72 | 全面增强创新活力。建设“政产学研金服用”创新共同体，推动设立中科院山东综合技术转化中心分支机构，转化重大科技成果15项，新增高新技术企业4家、市级以上科创平台10处、专利授权750件以上，形成创新人才集聚在企业、创新成果转化在企业、创新经济诞生在企业的良好局面。 | 1.省、市中科院技术转化中心已同意在我县挂牌成立“中科院山东综合技术转化中心昌乐分中心”。 2.佳诚数码“柔性可穿戴数码喷印新材料及智能纺织品研发与产业化”等4个项目入库2019年山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目。今年以来，已完成科技成果转化项目12项。 3.推荐佳诚数码等16家企业申报高新技术企业，目前材料已报送至省科技厅。 4.深入企业加强与企业负责人宣传知识产权知识，开展“三送服务”，提高专利申请总量和质量。截至7月底，完成专利授权507件。 | 县科技局 县知识产权 保护中心 县工信局 县发改局 各镇（街、区） |
| 73 | 完成高崖水库饮用水水源地环保专项整治。 | 1.制定了《昌乐县高崖水库饮用水水源地环境保护专项整治方案》。 2.高崖水库饮用水源地保护区内畜禽养殖、餐饮饭店、工业企业已全部清理完毕，饮用水源保护区标识、标志设置已完善。 | 市生态环境局 昌乐分局 县水利局 县农业农村局 县市场监管局 县畜牧业发展中心 高崖水库库区 |
| 74 | 新材料产业，重点支持佳诚数码与世界500强企业深度合作，加快建设佳诚数码新材料产业园，确保一期建成投产。 | 一期工程土建和内部装修已完成，园区绿化完成95%，园区道路基本完成，消防已检测并完成验收；二期配套工程完工，2号、5号、6号车间共安装5条生产线，7号、12号车间350台（套）织布机已投产，涂布机开始试生产。 | 经济开发区 （宝城街道） |
| 75 | 造纸包装产业，支持阳光纸业壮大“互联网+造纸包装”生态圈，力争80万吨高级瓦楞原纸项目一期投产、50万吨生物机械浆项目一期试产、科苑纸业15万吨装饰原纸项目开工建设。 | 1.80万吨高级瓦楞原纸项目。1号、2号废纸棚建成；机修车间已投用；2号、3号成品库完成；PM1砌砖、屋面板、主体施工完成，装饰施工完成80%，设备安装70%；PM2车间纸机大梁完成90%，完成土建总工程量的60%；制浆车间浆池、车间地面完成，装饰完成50%，室外塔制作完成40%；污水处理厂土建施工完成总工程量95%；污控车间主体基建完成。 2.50万吨生物机械浆项目。制浆车间主体完成，内部装饰完成70%，内部设备安装80%；mvr蒸发车间设备安装完成95%，土建施工完成；场内道路施工70%；原料厂完成总工程量25%；备料车间钢结构主体建成，墙面屋面板完成40%；生物质车间钢结构主体和屋面、内顶面板已安装，墙壁及保温层安装60%；循环水车间框架完成，正在吊装设备；备件库车间主体框架建成，能评、立项已办理；二期30万吨项目立项已批复，正在办理环评手续。 3.科苑纸业10万吨装饰原纸项目。立项、能评、土地证、用地规划证已办理，环评手续、总量已报至市里，等待审批，准备办理施工许可证。 | 经济开发区 （宝城街道） |
| 76 | 装备制造产业，重点推进英轩重工与斗山集团、矿机集团与拓普机械合作，抓好智能农机、韩国现代重工挖机驾驶室等项目，推动中德产业园开工建设。 | 1.英轩重工与斗山集团的合作正在稳步推进。 2.矿机集团与拓普机械合作。正在推进多功能作业车、拖车等车辆生产进度，加强挖树机研发力度。 3.中德产业园。项目选址已完成，投资双方已确定股份比例，近期准备签约，项目用地正在拆迁。 | 经济开发区 （宝城街道） |
| 78 | 食品加工产业，突出抓好英轩60万吨柠檬酸升级、铭基食品热处理生产线等项目，提升价值链，延伸产业链。 | 1.英轩60万吨柠檬酸升级项目。引进了部分节能设备，对生产工艺进行了改造升级，组织专家进行环保验收检测，并出具相关检测报告，已将检测报至环保部门。 2.铭基食品热处理项目。已建成投产。 | 经济开发区 （宝城街道） 宝都街道 市生态环境局 昌乐分局 |
| 79 | 探索创新经济开发区“管委会+公司”模式，增强园区发展活力。 | 按照市委、市政府《关于推动开发区体制机制改革创新促进高质量发展实施意见》（潍发〔2019〕18号）的精神和要求，借鉴试点开发区改革的做法，结合我县实际，初步拟定《经济开发区机制体制改革实施方案》，提出了公司组建运营方案，待县委、县政府研究同意后组织实施。 | 经济开发区 （宝城街道） |
| 80 | 加快新能源汽车智能制造产业园建设，再聚集一批核心零部件配套企业。 | 1.21、22、28、29号车间外墙及顶部面板已安装完成，正在铺设雨水管道；23号车间完成内墙板外墙板安装和灰土施工；24号车间完成外墙板安装和灰土施工，内墙板安装完成75%；25、26号车间完成内墙板外墙板、屋面板安装和车间砼地面；27号车间完成内墙板外墙板、窗框安装，屋面内板安装和车间砼地面完成50%；19号车间完成钢梁钢柱安装、车间回填土和砖砌外墙;30号车间完成钢柱安装和车间回填土;31号车间完成钢柱钢梁安装和砖围墙建设。 2.引进丹阳市广新汽车配件有限公司投资1.4亿元50万套汽车外钣金件项目、江苏江龙汽车系统有限公司投资1.8亿元30万套汽车内外饰及轻量化新材料项目、南皮县兴业空调设备有限责任公司投资2.5亿元50万套车身钣金件冲焊总成项目。 | 朱刘街道 |
| 82 | 白浪源乡村振兴示范区：编制完成概念性总体规划、营丘齐国第一城总体规划和3个示范点详细规划。高标准推进白浪河综合治理，贯通29公里沿河道路。 | 完成沿河管理道路水泥稳定层施工。 | 县水利局 县财政局 县自然资源和规划局 县农业农村局 县林业发展中心 县文化和旅游局 营丘镇 红河镇 鄌郚镇 |
| 83 | 完成大中型水库移民避险解困试点。 | 20座安置楼完成主体工程和水电暖等配套设施安装。 | 县水利局 县财政局 县发改局 县住建局 县自然资源和规划局 高崖水库库区 |
| 84 | 深化河湖长制，推进湾长制，开展“深化清违整治、构建无违河湖”专项行动，划定河湖生态保护红线。 | 1.编纂完成《尽职尽责 奋力担当—昌乐县水利设施灾后重建掠影》《昌乐县渡槽图集》两册丛书，《昌乐县水库全集（2019版）》《昌乐县水利志（1991—2018）》正在刊印。 2.建立昌乐智慧河湖管理信息系统，建设14个功能模块，新建12个高清摄像头，运用视频监控、无人机等技术，加强对河湖的动态监测，提高河湖在线监控和信息查询能力；完成22块县级河湖长公示牌、394块镇级河湖长公示牌更新。 | 县河长制 办公室 县河长制办公 室成员单位 各镇（街、区） |
| 85 | 新增土地流转面积1万亩。 | 已累计完成流转土地8100亩。 | 县现代农业 发展中心 各镇（街、区） |
| 86 | 引进工商资本下乡项目10个，新建扩建现代农业园区10处。 | 1.工商资本下乡项目情况。相关镇（街、区）已按照要求引进10个工商资本下乡项目，涉及资金共计5.16亿元。 2.新建、扩建现代农业园区。首阳山旅游度假区园区绿化完成20%；朱刘街道、宝都街道、五图街道、营丘镇、红河镇完成配套设施建设；乔官镇、高崖水库库区已完成大棚设施建设任务。 | 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 87 | 探索建立“昌乐农品”电商综合体，加快益农信息社建设，推动与阿里巴巴的县域电子商务发展合作，打造全省农村淘宝样板县。 | 1.益农信息社站点全部遴选完成。下步将对信息社站点进一步现场核查，对需要配备的设备进行招标，目前已制定招标方案。 2.10月16日，举办昌乐电商节，通过直播、评选最佳农村电商、农村电商论坛等活动，激发我县农村电商发展。 | 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 88 | 办好中国（昌乐）西甜瓜科技博览会、科技部“十三五”国家瓜类育种专项新品种展示会，加快构建以昌乐西瓜为主，火山小米、白塔芋头等特色农产品为辅的“1+N”农业品牌格局。 | 10月16日，在昌乐西瓜科技示范园举办2019昌乐农村电商节暨国际西甜瓜新品种（秋季）展示会，同时举办国家重点研发计划“七大农作物育种”重点专项“瓜类蔬菜优质多抗适应性新品种培育”项目秋季现场考评会等活动。 | 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 89 | 加快4个省级美丽乡村示范村建设，美丽乡村覆盖率达到70%。 | 1.五图街道大解召、营丘镇河东村、红河镇韩家集子、鄌郚镇孔家庄4个省级美丽乡村示范村已通过市里委托的第三方模拟验收评估，对照反馈的问题进一步整改提升，等待省里第三方验收。 2.结合正在开展的农村人居环境整治工作，对提升改造的30个美丽乡村的道路硬化、改厕、破败房屋和“三大堆”清理整治、村内散养、村庄绿化等重点难点问题进展情况进行调度，加快工作推进，进一步提升美丽乡村建设水平。 | 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 90 | 持续开展化肥、农药减量增效行动，推广测土配方施肥技术100万亩以上。 | 推广玉米一防双减技术约20万亩；取得土壤检测数据1100余个，发放施肥建议卡8万余份，推广测土配方施肥技术面积95万亩。 | 县农业农村局 各镇（街、区） |
| 91 | 深化省级农业“新六产”示范县创建成果。 | 9月份，组织相关企业申报农业龙头企业贷款贴息项目、省级农业“新六产”示范主体，材料已上报市农业农村局。 | 县农业农村局 |
| 92 | 对脱贫不脱政策的3229户、5225人，落实好保障性扶贫兜底政策，多途径帮扶解困。 | 对符合条件的79名建档立卡贫困家庭学生落实了“雨露计划”补助，每人3000元，已发放到位。 | 县扶贫办 县民政局 县教育和体育局 县卫健局 县住建局 县医疗保障局 |
| 93 | 抓好46个产业扶贫项目管理运营，完善收益分配机制，带动群众就业增收。 | 全县2019年度产业扶贫项目收益分配已全部完成，共分配179.42万元，惠及建档立卡贫困户1345户。 | 县扶贫办 各镇（街、区） |
| 94 | 彻底整改省、市脱贫攻坚督查考核反馈问题，扎实推进扶贫领域腐败和作风问题专项整治。 | 1.对今年市委脱贫攻坚专项巡察第六巡察组反馈我县的3大类、17项问题，全部落实了责任单位和整改措施。截止目前，已全部整改完毕。2.组织开展了“村村到户户看”遍访贫困户活动，对发现的问题即查即改。 3.对省派第三方暗访组到我县开展年中考核过程中发现的问题，主动安排相关乡镇进行整改，已于9月20日前全部整改完毕。 | 县扶贫办 县扶贫开发 领导小组 成员单位 各镇（街、区） |
| 95 | 抓好贫困人口动态调整，严格识别退出标准和程序，确保全面小康路上一户不落、一人不少。 | 对建档立卡脱贫不享受政策贫困户中1166户符合条件的低保人员、分散供养五保人员，按照程序纳入享受政策贫困户范围；对199户条件较好的、有财政供养人员等情况的享受政策贫困户按照程序，调整为不享受政策贫困户。 | 县扶贫办 各镇（街、区） |
| 96 | 办好文化惠民消费季，推进公共文化场馆“总分馆制”建设。 | 1.每周向市文化和旅游局提报文化惠民消费季情况简报，文化惠民消费季主题活动正在开展。 2.多次召开建设调度会，明确标准，落实责任人员；各镇（街、区）按照既定的任务目标，全面推开综合性文化服务中心提升和“总分馆制”建设。截至目前，已经完成24个站点“总分馆制”建设目标。 | 县文化和旅游局 各镇（街、区） |
| 97 | 推进A级景区村庄建设。 | 目前，拟申报A级景区村庄正在按照景区村庄评定标准准备申报材料，进行现场整改，等待第四季度市文化和旅游局验收。 | 县文化和旅游局 县农业农村局 |
| 98 | 推进乡村旅游后备箱工程示范基地建设。 | 鄌郚镇时马山生态农庄在旅游商品开发及包装等方面已达到乡村旅游后备箱工程示范基地标准。 | 县文化和旅游局 县农业农村局 |
| 99 | 大力培育新型农业经营主体，发展市级以上合作社、家庭农场10家以上。 | 1.组织开展县级示范社、示范农场评选活动。 2.培育2家省级示范农场、4家市级示范农场。 3.完成2019年国家级、省级示范社监测。 | 县现代农业 发展中心 县市场监管局 各镇（街、区） |
| 100 | 以职业农民讲习所、创业孵化基地为平台，培训新型职业农民1万人次以上。 | 今年以来，重点开展了西瓜、甜瓜、南瓜、大姜、柿子、芋头、花生等作物种植的集中培训，累计培训15个村，培训140余场次、8500余人次。 | 县供销社 县人社局 县农业农村局 县现代农业 发展中心 |
| 102 | 实施四大绿化工程，加快首阳山、方山等残次林改造及裸露山体绿化，完成国土绿化面积2万亩以上。 | 已完成造林20000亩。 | 县林业发展中心 县自然资源和规划局 各镇（街、区） |
| 103 | 建成昌五路东段。 | 道路已竣工通车。 | 县交通局 县财政局 县审计局 首阳山旅游 度假区 五图街道 |
| 104 | 配合完成潍日高速连接线昌乐段工程。 | 1.已完成潍日高速潍坊连接线项目拆迁及清表工作，并交付施工单位进场施工。目前，昌乐段已完成总工程量的6%，取土场工作已落实，满足施工需要。 2.三线迁改方案已经现场审核上报待批，涉及电力线路7条，供水线路4处，移动、电信、联通、广电等公司线路12处，待审核单位出具审核意见后立即组织迁改。 | 县交通局 |
| 106 | 建成潍坊南外环昌乐段。 | 1.潍坊南外环昌乐段已完成施工投资约19586万元，占总工程量的98%。 2.主体工程、白浪河大桥全部建成,附属工程、交安设施完成80%，计划10月底完成交工验收工作。 | 县公路事业 发展中心 县财政局 县公安局 县应急管理局 |
| 107 | 配合完成济青高速扩建工程。 | 济青高速扩建工程昌乐段主体工程已全部完成，已于7月26日正式通车。 | 县公路事业 发展中心 |
| 109 | 争创全国义务教育优质均衡发展县。 | 1.召开教育工作专题调研座谈会、“义务教育优质均衡县”创建工作动员会等30余次调度会议，安排部署义务教育优质均衡县创建工作。 2.县教育和体育局于9月中旬完成市政府督导室安排的《全国义务教育优质均衡发展县（市、区）申报表》和《义务教育学校音乐美术教室情况一览表（分校）》分析梳理和填报工作。 3.县教育和体育局牵头科室创设义务教育优质均衡县创建专报，对工作落实推进情况进行汇总整理。截至目前，已编写11期工作专报，畅通各项工作达标推进机制，对前期大规模学校破解、学校信息化绿化校园文化提升、材料展评及问题反馈等各项工作的开展都起到了良好的助推作用。 | 县教育和体育局 县委编办 县财政局 县人社局 县自然资源和规划局 县住建局 各镇（街、区） |
| 111 | 落实基层医疗卫生机构“一类保障、二类管理”制度，推进分级诊疗和医联体建设。 | 1.积极推进医共体建设,借鉴学习滨州无棣医共体建设经验做法，起草我县医共体建设工作方案，加快推进县人民医院为龙头的“六统一”医共体建设。 2.以昌盛医院为区域中心建立县域疼痛康复专科联盟，坚持“成熟一个、建设一个”的原则，推进优质医疗资源下沉基层；在营丘示范基地落成基础上，逐步扩大试点范围。 | 县卫健局 县财政局 县医疗保障局 各镇（街、区） |
| 113 | 争创全国计划生育基层群众自治示范县。 | 8月30日，中国计生协出台文件《关于确认第四批计划生育基层群众自治示范县的通知》，确认我县为全国计生基层群众自治示范县并授牌。 | 县卫健局 |
| 114 | 扩大社会保险覆盖面。 | 基本医疗保险参保人数达到55.1万人，已完成年度工作目标。 | 县医疗保障局 县税务局 各镇（街、区） |
| 115 | 新建更新150处健身设施，举办第九届全民健身运动会。 | 1.组队参加潍坊市第二十届运动会（老年组）乒乓球、健身球操、健身气功项目的比赛，参加山东省第十一届“百县篮球”“千乡乒乓球”“万人下象棋”（潍坊赛区）的比赛，参加2019年全国太极拳公开赛暨山东省第九届全民健身活动会太极拳比赛。 2.举办了昌乐县第九届全民健身运动会“万山杯”象棋比赛、“开元电子杯”乒乓球比赛、昌乐县第二届武术比赛、乔官镇响水崖村第五届乒乓球文化节友谊赛、“工商银行杯”首届三人制篮球比赛、“国春超市杯”羽毛球比赛；承办了“中国体育彩票杯“山东省第十一届“万人象棋”（潍坊赛区）比赛、“中国体育彩票杯”潍坊市第九届全民健身运动会。 4.组织我县体育优秀社会指导员到各镇（街、区）以进社区、进村庄的形式教授太极拳、健身气功，现场有1000多人参加了学习；完成了申报全国老年太极之乡工作材料准备，于8月底前上交市体育局。 5.对全县66个村、8个社区的器材已经更新。 | 县体育事业 发展中心 各镇（街、区） |
| 116 | 推进蟠龙山区域生态治理。 | 完成项目施工和监理单位招标；第一治理区920亩土地已全面开始整治，已完成示范地块60亩。 | 营丘镇 |
| 117 | 探索建立智慧城市运营体系，提升管理服务水平。 | 1.起草了《昌乐县信息化项目管理办法》，并征求各部门意见，拟提交政府常务会研究。 2.组织有关镇街区进行数字经济园区申报，朱刘街道新能源产业创业园成功入选潍坊市2019年度新一代信息技术产业及数字经济园区。 3.提高电子政务外网使用率，新增政法委、人大等12个单位50余个用户；开展全县电子政务外网安全自查，做好国庆节网络安全保障，提供高效的网络环境。 | 县大数据中心 县公安局 县财政局 县工信局 县住建局 县行政审批局 |
| 118 | 聚焦首阳山、道路沿线等区域，持续开展拆违攻坚，实行违建常态化管控，确保违建零新增。 | 在全县范围内逐步推进违法建设拆除，健全完善长效管控机制。截至9月底，各镇（街、区）共拆除违法建设157处，面积111742.87平方米，实现违法建设零新增。 | 县治违办 县综合执法局 县自然资源和规划局 县规划编制 研究中心 县财政局 县交通局 县公安局 县房屋征收和补偿工作中心 各镇（街、区） |
| 119 | 加强退役军人服务保障体系建设，做好优抚安置等工作。 | 1.各镇（街、区）及各行政村（社区）均挂牌成立退役军人服务站；全县退役军人服务体系共核定事业编制48个；县退役军人服务中心总办公面积约325平方米，独立办公面积约182平方米，各镇（街、区）退役军人服务站均有独立办公场所，合计办公面积约606平方米。 2.及时发放各类优抚对象补助资金。为全县1847名重点优抚对象发放优抚补助资金854.8万元；发放农村重点优抚对象、一至六级残疾军人医疗补助34.03万元；为部分重点优抚对象缴纳职工养老保险、医疗保险21.1万元。 3.今年以来，我县共接收军转干部6人，接收退役士兵151名，档案已全部审核完毕，下步按照上级通知准备安置岗位和接收任务。 | 县退役军人 事务局 县财政局 各镇（街、区） |
| 120 | 深化信访工作制度改革和信访法治化建设，积极化解信访积案，依法及时就地化解各类矛盾问题。 | 今年以来，县领导接访21起408人次，化解10起149人次，化解率47.6%；开展听证102起，化解64起，化解率62.7%；10年以上积案全部化解，5-10年积案化解率50%，2-5年积案化解率69.3%。 | 县信访局 县直有关部门 各镇（街、区） |
| 121 | 务实办好中国（昌乐）国际宝石博览会。 | 1.《2019宝博会活动方案》和《实施细则》已印发，有关部门（单位）按照《方案》和《细则》认真抓好工作落实；宣传推介和氛围营造工作已全面展开，新闻发布会已于10月8日下午召开。 2.完成二楼200个标准展位、3个特装展位和一楼12个环岛招商招展，其中国际展位88个，分别来自美国、泰国、波兰、斯里兰卡等11个国家。 3.10月11日-14日，宝博会开幕式、国际珠宝展、首届中国国际彩色宝石设计大奖赛启仪式暨2019中国彩色宝石创新设计高峰论坛、珠宝电商发展高峰论坛、国家黄金钻石制品质量监督检验中心昌乐工作站揭牌等活动如期举办，均取得良好效果。中央电视台、山东卫视、人民日报市场报、新华网、大众日报、山东体育休闲广播频道、潍坊晚报等多家主流媒体对宝博会开幕式及有关活动进行了报道。 | 宝石城管委会 县直各部门 各镇（街、区） |
| 122 | 推进首阳山区域生态治理，完成宝通街以南、朱红路两侧矿坑修复。 | 1.罗泉山施工情况。罗泉山每天施工15个小时，投入清运机械设备挖掘机、推土机、十轮车共计25辆，全面加快清运工作，日运出车辆约200车次。截至目前，罗泉山土石清运工程已经完成85%；对罗泉山低坡1号矿坑实施填土覆盖，投入推土机2辆、十轮车20辆，每日运送尘土100车次左右，1号矿坑回填工程已完成90%。 2.元宝山施工情况。前期对元宝山实施4次爆破，已安装地磅，待调试完毕后全面展开清运工作。 | 首阳山旅游 度假区 山东宝通建设投资集团 有限公司 |

附件2

2019年民生实事第三季度推进落实情况

| 序号 | 政府工作报告 确定的民生实事 | 年度工作目标及 季度推进计划 | 推进落实情况 | 责任单位 | 分管或 包靠领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快推进棚改回迁安置区建设。 | 建成北关棚改一期、鄌郚片区36万平方米安置楼，完成北关棚改二期、永康、怡和苑、金都、南关、南萧等棚改片区95万平方米安置楼主体工程。 | 一、年度工作目标 北关片区一期投用，二期主体完工；永康、怡和苑、金都、南关、南萧等片区完成主体。 二、季度推进计划 二季度：北关一期进行内外墙装饰、屋面施工；北关二期建至13层；永康片区完成正负零施工；怡和苑片区建至8层；金都片区建至12层；南关片区建至4层；南萧片区建至4层。 三季度：北关一期主体基本竣工，开始室外配套施工；北关二期完成主体，开始二次结构施工；永康片区建至12层；怡和苑片区主体验收；金都片区完成主体，开始二次结构施工；南关片区建至16层；南萧片区完成主体。 四季度：北关一期投用；北关二期主体验收；永康片区完成主体框架施工；怡和苑片区完成配套设施施工；金都片区完成主体验收，开始配套设施施工；南关片区完成主体二次结构施工；南萧片区完成主体二次结构施工。 | 1.鄌郚片区单体工程已全部建成，室外配套完成75%。 2.北关片区棚改安置项目一期各楼外墙保温及装饰、三小间防水、内墙瓷砖、地面砖、内门、防火门、玻璃安装完成，地下车库配套安装工程已完成80%，内部水电安装完成40%；北关片区棚改安置项目二期各楼主体验收已完成，开始内外墙装饰施工。 3.怡和苑片区棚改安置项目各楼主体已封顶，二次结构砌体施工基本完成。 4.金都片区棚改安置项目各楼已完成主体封顶，正在进行二次结构施工。 5.南关片区棚改安置项目正在进行3-13层主体施工。 6.永康片区棚改安置项目2座楼主体封顶，其余各楼正在进行14-16层主体施工。 7.南萧片区棚改安置项目各楼正在进行5-7主体施工。 | 县棚改办 县城建投资 公司 | 桑海强 |  |
| 1 | 加快推进棚改回迁安置区建设。 | 建成投用古城小学，力争开工建设首阳山小学。 | 一、年度工作目标 古城小学交付使用；首阳山小学力争完成主体施工。 二、季度推进计划 二季度：古城小学完成二次结构施工和主体验收，开始门窗安装、地面等施工；完成首阳山小学相关手续办理。 三季度：古城小学交付使用，完成水、电、暖等配套设施施工；首阳山小学开始挖槽施工。 四季度：首阳山小学完成主体框架和二次结构施工。 | 1.古城小学项目已交付使用。 2.首阳山小学正在办理土地手续，已上报省主管部门。 | 县棚改办 县教育和体育局 | 桑海强 | 未完成序时进度 |
| 2 | 深入推进老旧小区和老旧供热管网改造。 | 完成1.87万平方米老旧小区提升改造。 | 一、年度工作目标 完成国税局东家属院、劳教所家属院两个老旧小区共1.87万平方米的提升改造工作。 二、季度推进计划 二季度：完成项目立项；招标确定设计公司并完成设计报告；招标确定施工及监理单位。 三季度：按照设计展开老旧小区改造工程，基本完成各项改造任务。 四季度：会同财政、建设等单位对工程进行验收。 | 正在进行招标公示，计划10月中旬确定施工和监理单位开始施工，11月中旬完成改造。 | 宝都街道 县住建局 县财政局 县水利局 县税务局 | 桑海强 | 未完成序时进度 |
|  |  | 完成续建的20个小区老旧供热管网改造，启动实施20个小区老旧供热管网改造。 | 一、年度工作目标 8月底前完成续建的20个小区管网改造，年底前完成新启动的20个小区管网改造。 二、季度推进计划 二季度：续建的20个小区管网改造工程开工；新启动的20个小区管网改造工程完成项目审批、设计及招标。 三季度：续建的20个小区管网改造工程完工；新启动的20个小区管网改造工程开工。 四季度：新启动的20个小区管网改造工程完工。 | 1.续建的20个小区管网改造工程已全部完成。 2.新启动的20个小区管网改造工程已报县政府等待批复。 | 县住建局 县财政局 县审批服务局 县房产发展 促进中心 县供电公司 县直其他 有关单位 | 桑海强 | 未完成序时进度 |
| 3 | 实施道路畅通工程。 | 打通青年路（北三里街至科技南街）、科技南街（管庄小学至昌大路）、文化路（新城街至北三里街）、站北街（山水路至钱家庄）4条“断头路”。 | 一、年度工作目标 年内完成4条断头路贯通工程。 二、季度推进计划 二季度：协调财政部门研究确定融资建设国有公司，报县政府批准后正式列入财政预算，展开设计、监理、施工招投标。 三季度：完成招标、拆迁清障工作，展开施工。 四季度：完成4条断头路施工。 | 1.站北街工程已竣工通车。 2.青年路、科技南街、文化路通过公开招标确定施工、监理单位，拆迁清障基本完成，施工单位机械已进场施工。 | 县住建局 县财政局 县审计局 县规划编制 研究中心 县房屋征收和 补偿工作中心 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 | 桑海强 |  |
|  |  | 改造方山路立交桥南段交通关键节点。 | 一、年度工作目标 对方山路天桥至利民街段道路进行交通规划设计，加快方山路天桥南端交通改造施工。 二、季度推进计划 二季度：协调财政部门研究确定融资建设国有公司，报县政府批准后正式列入财政预算，展开设计、监理、施工招投标。 三季度：完成招标、拆迁清障工作，展开施工。 四季度：加快方山路天桥南端道路改造工程施工。 | 设计单位完成交通规则设计方案初稿，已经县委、县政府审核研究，施工图已完成，已通过招投标确定施工、监理单位，近期组织施工。 | 县住建局 县规划编制 研究中心 县审计局 县财政局 县房屋征收和 补偿工作中心 宝都街道 | 桑海强 |  |
| 3 | 实施道路畅通工程。 | 实施“渠化岛”优化工程。 | 一、年度工作目标 对利民街、新昌路翻建过程中对涉及的路口实施“渠化岛”优化改造。 二、季度推进计划 二季度：展开新昌路、利民街剩余道路翻建施工及渠化岛优化改造。 三季度：加快道路翻建及“渠化岛”优化施工。 四季度：完成道路翻建及“渠化岛”优化改造。 | 新昌路和利民街道路改造及路口渠化岛优化改造已全部完成。 | 县住建局 县规划编制 研究中心 县财政局 县公安局 | 桑海强 |  |
|  |  | 推广交通信号绿波控制、自适应控制，提升交通运行效率。 | 一、年度工作目标 在城区新昌路（新城街至宝通街）和方山路（新城街至宝通街）推广交通信号绿波控制，在城区外围主要路口实现自适应控制，提升交通运行效率。 二、季度推进计划 二季度：争取落实2019年度交通设施预算资金，做好有关招投标事项准备工作。 三季度：完成自适应控制设备安装、调试任务，确保达到自适应控制效果。 四季度：完成绿波控制设备安装、调试任务，确保新昌路、方山路实现绿波控制。 | 在新城街宝昌路路口、大沂路利民街路口、大沂路宝通街路口安装了自适应设备，运行效果良好。 | 县公安局 | 赵春玉 |  |
| 4 | 加快实施城市生态工程。 | 启动首阳山城市公园建设，有序实施破损山体生态修复和残次林改造。 | 一、年度工作目标 确定社会资本方，开展道路、停车场等基础设施建设和公园休闲区建设工作。 季度推进计划 二季度：完成首阳山城市公园招投标工作。 三季度：开展PPP项目合同谈判工作，确定社会资本方。 四季度：制定PPP项目合同报县政府，根据县政府安排，推进相关工作。 | 1.组织对首阳山区域山体生态修复，新补植苗木150亩；对森林植被进行了病虫害防治，喷洒药物防治12000余亩。 2.完成首阳山城市公园建设项目社会资本方招投标，确定了中标人；完成相关部门、专家与社会资本方合同谈判，并通过财政、司法等部门审核。 | 县林业发展中心 县自然资源和 规划局 县财政局 县发改局 县住建局 县房屋征收和 补偿工作中心 县市政公用 事业发展中心 县规划编制 研究中心 经济开发区 （宝城街道） 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 宝都街道 | 滕建勋 |  |
| 5 | 提升住宅小区物业管理水平，推广西湖社区、新昌社区、昌明社区试点成功的城市社区治理机制，由社区党组织统领社区物业管理各项事务，理顺物业管理体制机制，明确各方物业管理职责和定位，符合条件的小区成立业主委员会。 | 一、年度工作目标 全面落实物业属地管理、工作重心下沉机制，形成权责清晰、齐抓共管和“党建引领、社区抓总”的运行体系，指导符合条件的小区成立业主委员会。 二、季度推进计划 二季度：出台相关文件，全面落实属地管理权限，推进物业管理重心下移。 三季度：组织培训、指导街道（社区）物业管理专职工作人员，切实负起辖区内物业管理工作职责。 四季度：按照“党建引领、社区抓总”的原则，由社区党组织统领社区物业管理各项事务，形成社区党组织领导，社区居委会、业主委员会、物业服务企业共商共治共管的“四位一体”工作机制；条件成熟的物业小区成立业主委员会。 | 县房产发展促进中心联合县委组织部、县民政局及有关街道赴奎文区等县市区对标学标学习物业属地管理工作，已起草《关于加强昌乐县街道物业管理工作的通知》，已征求有关街道意见，下步提报县政府研究通过后印发实施。 | 县房产发展 促进中心 县委组织部 县民政局 县住建局 县综合执法局 县发改局 县公安局 县市场监管局 经济开发区 （宝城街道）朱刘街道 宝都街道 五图街道 | 桑海强 |  |
| 6 | 开展美化城市行动，实施主干道两侧公共设施亮化改造。 | 一、年度工作目标 实施大沂路改线、潍昌路东扩段（朱孔路至朱刘大东庄）、及第中学路、营丘街东段等4条已建成道路的路灯安装工程；实施利民街（青年路至首阳山路）旧路灯改造工程。 二、季度推进计划 二季度：做好工程前期准备工作，完成工程设计招投标。 三季度：完成施工招标并进场施工。 四季度：完成建设任务，协调供电部门接火亮灯。 | 1.及第街、营丘街东段路灯安装已全部完成。 2.潍昌路东扩段（朱孔路至朱刘大东庄）路灯安装已全部完成，正在安装变压器，准备接火亮灯。 3.大沂路改线工程已组织施工企业进场，完成路灯套管安装7600米，开挖基坑60个，现浇路灯基础21个。 4.利民街（青年路至首阳山路）路灯改造工程，完成现浇路灯基础148个，拆除旧路灯70盏，安装路灯118盏。 | 县住建局 县供电公司 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 五图街道 | 桑海强 |  |
| 6 | 积极迎接国家卫生县城复审，重点做好商业通道整治、城区绿化、道路整修、农贸市场整改提升、“十乱”治理等工作。 | 一、年度工作目标 通过国家卫生县城复审。 二、季度推进计划 二季度：组织召开全县卫生县城复审启动会议。全面开展自查自纠，重点开展城区绿化、道路整修、农贸市场整改提升、“八小”单位规范提升、“十乱”治理等工作，并向市爱卫办提交复查申请。 三季度：对重点区域、项目进行督查，督促问题整改落实，进一步完善长效管理机制，全面做好省爱卫办复审迎查工作。 四季度：针对省爱卫办复查情况，重点抓好问题整改，全面做好国家爱卫办抽查迎查工作。 | 1.对重点区域、项目进行了督导检查，督促各单位、部门对发现的问题及时进行了整改。 2.迎接了国家、省、市对我县国家卫生县城的复审。 3.组织各部门、单位建立完善了《国家卫生县城建设重点部门长效工作机制》《重点区域长效工作机制》《41个无人管理小区长效工作机制》等卫生县城长效管理机制，进一步巩固卫生县城创建成果。 | 县卫健局 县住建局 县市场监管局 县综合执法局 市生态环境局 昌乐分局 县市政公用 事业发展中心 经济开发区 （宝城街道） 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 宝都街道 五图街道 | 曹建国 |  |
| 7 | 建立“一把扫帚扫到底”城乡环境管理一体化新模式，实现县域环卫作业“全覆盖”。 | 一、年度工作目标 将城乡保洁和生活垃圾清运盲点（含厂矿企业、无主小区、民办中学和镇级学校等）全部纳入环卫集团公司保洁服务范围。 二、季度推进计划 二季度：全面统计城乡保洁盲点，摸清面积底数；对原有保洁面积和城乡保洁盲点进行综合评审，纳入集团公司统一保洁范围。 三季度：根据面积评审结果开展无缝隙、全覆盖保洁。 四季度：城乡环境面貌得到进一步改善。 | 已将保洁盲点纳入昌洁环卫有限公司保洁服务范围，城乡环境得到进一步改善。 | 昌洁环卫公司 县财政局 县公路事业 发展中心 县交通局 各镇（街、区） | 桑海强 |  |
|  | 投入415万元，为3460名城乡保洁员每人每月提高工资待遇100元。 | 一、年度工作目标 提高保洁人员工资待遇，激发环卫工作活力。 二、季度推进计划 与财政部门搞好对接，落实相关要求，按月按新标准拨付工资。 | 自2019年3月份开始，已为城乡保洁员每人每月提高100元工资。 | 昌洁环卫公司 县财政局 | 桑海强 |  |
| 7 | 建成运行38处农业废弃物（秸蔓）垃圾暂存点。 | 一、年度工作目标 完成38处农业废弃物（秸蔓）垃圾暂存点建设，实行统一清运、集中处置。 二、季度推进计划 二季度：对各镇（街、区）农业废弃物（秸蔓）垃圾暂存点建设情况进行全面检查，完成全部农业废弃物（秸蔓）垃圾暂存点建设。 三季度：规范农业废弃物（秸蔓）垃圾暂存点运行，及时清理处置。 四季度：农业废弃物（秸蔓）垃圾得到有效清理，农村环境面貌大为改善。 | 已全部完成38处农业废弃物（桔蔓）垃圾暂存点建设。 | 昌洁环卫公司 市生态环境局 昌乐分局 县农业农村局 县现代农业 发展中心 各镇（街、区） | 桑海强 |  |
|  | 实施12395户涉农街道厕所及生活污水处理无害化改造，改善居民生活居住条件。 | 一、年度工作目标 完成涉农街道12395户改厕任务。 二、季度推进计划 二季度：4月底前各有关街、区完成招标，并展开改造施工。 三季度：加快改造施工进度，完成总工程量的70%。 四季度：10月底前完成改造施工，11月底前完成验收。 | 涉农街道改厕实施方案已经县政府常务会研究通过并印发实施，目前已完成改厕总工程量的50%。 | 县住建局 经济开发区 （宝城街道） 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 宝都街道 五图街道 | 桑海强 | 未完成序时进度 |
| 8 | 推动天然气管道向具备条件的建制镇和社区延伸，敷设鄌郚门站至南展、红河镇预留口至乐化公司、南寨大坝至乔官德润科技产业园等天然气管线，对周边企业、住户逐步开通管道天然气。 | 一、年度工作目标 10月底前完成南寨大坝至乔官德润科技产业园段工程，年底前完成鄌郚门站至南展、红河镇预留口至乐化公司段工程。 二、季度推进计划 二季度：南寨大坝至乔官德润科技产业园段完成手续办理并动工建设；鄌郚门站至南展、红河镇预留口至乐化公司段完成工程设计、施工手续办理。 三季度：南寨大坝至乔官德润科技产业园段完成总工程量的80%，鄌郚门站至南展、红河镇预留口至乐化公司段开工建设。 四季度：完成建设任务。 | 鄌郚门站至南展段管线完成图纸设计、测绘，正在办理相关规划手续；红河镇预留口至乐化公司段正在进行工程测绘；南寨大坝至乔官德润科技产业园工程段已开工，力争年内完成。 | 县住建局 县水利局 县规划编制 研究中心 县公路事业 发展中心 五图街道 乔官镇 红河镇 鄌郚镇 | 桑海强 | 未完成序时进度 |
| 9 | 实施农村饮水安全提标达标两年攻坚行动。 | 实施水厂管网延伸供水工程，解决31个村主管网未到村头问题。 | 一、年度工作目标 年底完成工程建设任务，改善项目村用水条件，实现项目村安全饮水。 二、季度推进计划 二季度：完成项目实施方案编制、审批、招投标工作，开始施工。 三季度：完成总工程量的80%以上。 四季度：完成工程建设及竣工验收。 | 已完成总工程量的50%，计划年底前完成全部工程建设任务。 | 县水利局 县交通局 县市政公用 事业发展中心 经济开发区 （宝城街道） 首阳山旅游 度假区 宝都街道 五图街道 乔官镇 高崖水库库区 | 崔 欣 | 未完成序时进度 |
|  |  | 继续实施农村饮水安全村级工程巩固提升项目，开展自备井供水村水质检测。 | 一、年度工作目标 9月底前完成自备井供水村水质检测，对水质不达标的村庄接用水厂自来水；组织申报村级工程巩固提升项目，年底完成工程建设任务。 二、季度推进计划 二季度：完成自备井供水村水质检测第三方招投标工作；完成村级工程巩固提升项目方案编制、审批工作，完成施工招投标并开始施工。 三季度：完成自备井供水村水质检测；完成村级工程巩固提升项目总工程量的60%以上。 四季度：完成村级工程巩固提升项目建设任务。 | 1.自备井水质检测。95个自备井供水村水质检测工作已全部完成。 2.村级工程巩固提升。完成项目组织申报工作，共涉及64个村、10536户的村内管网提升改造，已完成总工程量的60%，计划年底前完成全部工程建设任务。 | 县水利局 各镇（街、区） | 崔 欣 |  |
| 10 | 加快“四好农村路”建设。 | 投资4.2亿元，新建改建352公里县乡村道路。 | 一、年度工作目标 完成352公里县乡村道路新建改建。 二、季度推进计划 二季度：制定详实的施工计划和工期安排，各项目均开工建设，并加强项目管理监督，确保工程质量、施工安全。 三季度：力争主体工程基本完成。 四季度：道路全部完工并竣工验收通车。 | 县乡村道路新建改建已完工63条121.15公里，正在招标32条、24.8公里，完成招标44条、73.8公里，已开工53条、131.3公里。 | 县交通局 县财政局 县审计局 各镇（街、区） | 曹建国 | 未完成序时进度 |
| 11 | 高质量完成灾后重建。 | 完成55座小型病险水库除险加固、32座中小型水库水毁修复和尧沟、南郝片区6万亩农田排涝工程。 | 一、年度工作目标 完成32座中小型水库水毁修复、6万亩农田排涝和55座小型水库除险加固工程。 二、季度推进计划 二季度：5月底前，完成32座中小型水库水毁修复及农田排涝工程建设，55座小型水库除险加固大坝、溢洪道等完成主体工程。 三季度：完成55座小型水库除险加固工程。 四季度：完成55座小型水库除险加固工程竣工验收工作。 | 32座中小型水库水毁修复、6万亩农田排涝和55座小型水库除险加固工程已完成全部建设任务，并完成法人验收和县级验收。 | 县水利局 县财政局 县自然资源和 规划局 县农业农村局 县林业发展中心 各镇（街、区） | 崔 欣 |  |
| 11 | 高质量完成灾后重建。 | 建成红河镇小下坡村整体迁建项目。 | 一、年度工作目标 8月底前完成整体迁建任务。 二、季度推进计划 二季度：4月中旬完成主体工程，并展开配套工程施工。 三季度：7月底前完成装饰、装修工程，8月底前达到入住条件。 | 红河镇小下坡村整体迁建项目已完成竣工验收、搬迁入住。 | 县住建局 红河镇 | 桑海强 |  |
|  |  | 修复、重建水毁道路51公里、桥涵120座。 | 一、年度工作目标 7月底前完成农村公路、桥梁、涵洞的重建任务。 二、季度推进计划 二季度：水毁农村公路、桥梁、涵洞重建修复工程全部开工，并加强项目管理监督，确保工程质量、施工安全。 三季度：7月底前完成农村公路、桥梁、涵洞重建任务。 | 已全部完工。 | 县交通局 县财政局 县水利局 县审计局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
| 12 | 建设智慧环保监管平台。 | 对重点涉水、涉气企业等全部安装在线监测监控系统，实现对产污、治理、排放全过程智能化监测监控，提升环保监管能力。 | 一、年度工作目标 完成智慧环保平台建设，企业逐步纳入在线监测监控实施监管。 二、季度推进计划 二季度：学习外地先进建设经验，完成智慧环保建设方案报批。 三季度：完成智慧环保监管平台招标工作。 四季度：建设智慧环保监管平台并投入使用。 | 按照县政府对智慧环保项目的调整，先期建设智慧环保地表水水站项目，丹河、桂河、红河、白浪河和高崖水库5处水站基础设施正在施工，标准化站房已订做，正在进行电力和网络设施建设，预计10月底前建成投用。 | 市生态环境局 昌乐分局 县大数据中心 | 张正民 |  |
| 13 | 建成一流现代化配电网。 | 投资1.25亿元，新建、改造10千伏线路174公里、低压线路58公里，新增配电变压器143台，进一步提高全县供电质量。 | 一、年度工作目标 完成年度配电网工程建设任务。 二、季度推进计划 二季度：累计建设10千伏线路87公里，低压线路29公里，配电变压器71台。 三季度：累计建设10千伏线路130.5公里，低压线路43.5公里，配电变压器107台。 四季度：建成10千伏线路174公里，低压线路58公里，配电变压器143台，完成全年任务。 | 全面推进县域配电网工程建设，圆满完成电力灾后重建任务。今年以来，累计建设10千伏线路132公里，低压线路45公里，新增配变120台。 | 县供电公司 | 张正民 |  |
| 14 | 高标准建设县融媒体中心，投资1200万元，建设县级融媒体中心平台，打造“媒体+政务+服务”线上综合服务平台，为干部群众提供电子政务、生活服务、在线社交等综合服务。 | 一、年度工作目标 高标准完成县级融媒体中心建设全国试点任务，推动传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展、深度融合。 二、季度推进计划 二季度：按照《昌乐县融媒体中心建设实施方案》要求，明确职责分工，推进资源整合，合理设置内部组织架构和力量配置，逐步理顺运行流程，确保各项业务稳步开展；按照《昌乐县融媒体平台建设方案设计》要求，组织招标，建设采编中心、技术平台和移动APP。 三、四季度：在中心正常稳定运行基础上，进一步完善体制机制，大力改革创新，打造县级融媒体中心建设“昌乐样板”。 | 1.7月初，广播、电视、报纸、新媒体等各生产平台已入驻融媒体采编中心，新老系统完全打通，双轨运行，实现了各平台的完全融合；7月15日，电视非编正式入驻采编中心机房，实现新老系统同时并机运行。 2．8月份，“爱昌乐”APP已全部建成，正在试运行。近期，将举行“爱昌乐”APP上线启动仪式，对“爱昌乐”APP进行全面推广。 3．8月28日，昌乐县融媒体中心4K高清全媒体直播车交付投用。 4.7-9月份，发挥融媒体中心建设优势，多次与上级台互联互通，利用媒体融合技术，成功与省台直播进行了6次连线。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县委编办 县人社局 县教育和体育局 县财政局 县住建局 县综合执法局 县交通局 县商务局 县文化和旅游局 县审计局 县审批服务局 县卫健局 县大数据中心 县税务局 | 贺玉洁 |  |
| 15 | 实施文化惠民工程，放映公益性电影3670场以上，完成送戏下乡370场。 | 一、年度工作目标 完成送戏下乡370场演出，实现由行政村向自然村延伸；完成公益电影放映3672场次。 二、季度推进计划 二、三季度：制定送戏下乡实施方案，召开专题会议；各镇（街、区）全面展开送戏下乡演出活动；执行公益电影放映任务，每月500余场次；不定期对演出情况进行督查。 四季度：对各镇（街、区）上报的演出材料进行验收备案；对电影放映数据进行统计。 | 送戏下乡活动现已全面铺开，截至9月底，累计为各行政村送去340余场精彩演出，10月份将全部完成演出任务。 | 县文化和旅游局 各镇（街、区） | 崔 欣 |  |
| 16 | 新建改扩建城区标准化、普惠性幼儿园4所，确保1所小学和3所幼儿园秋季开学投入使用，进一步解决城区居民子女“入学难”问题。 | 一、年度工作目标 古城小学2019年秋季开学投用；力争完成4所城区幼儿园新建改扩建任务，新增班额25个，新增学位750个。 二、季度推进计划 二季度：完成古城小学教学楼、综合楼室内外工程；完成2所幼儿园改扩建建设。 三季度：完成古城小学内部设施设备配套，秋季开学投用；3所幼儿园秋季开学投用。 四季度：完成4所城区标准化、普惠性幼儿园建设，对项目幼儿园建设情况进行评估考核。 | 1.古城小学于2019年秋季开学顺利投入使用。 2.红缨幼儿园已于5月底完成改扩建，育才幼儿园已于6月底完成改扩建，改造完成后两处幼儿园分别增加2个班额，目前已经投入使用；古城幼儿园主体建设已完工，目前正在配备相关配套设施；永康路幼儿园已完成规划和财政部门造价审核，正在有序推进建设工作。 | 县教育和体育局 县城建投资公司 | 曹建国 | 未完成序时进度 |
| 16 | 投入1700多万元，将普通高中生均公用经费由1100元提高到1300元，残疾学生生均公用经费由6000元提高到8000元，让教育保障政策惠及更多家庭。 | 一、年度工作目标 分别按照生年均1300元和8000元的标准落实普通高中生、残疾学生公用经费。 二、季度工作推进计划 协调财政部门将普通高中生、残疾学生生均公用经费列入年度财政预算，并按标准及时拨付到位。 | 1.普通高中生均公用经费。2018-2019学年，我县共有高中统招学生10750人，按照每生每年1300元的标准，共需资金1397.5万元，其中公办高中部分695万元已列入预算，民办高中部分703.95万元尚未列入预算。目前，及第中学公用经费已拨付全年的80%（556万元）。 2.残疾学生生均公用经费，我县已按8000元的标准列入预算，全年预算490.08万元，目前已拨付前三季度经费。 | 县教育和体育局 县财政局 | 曹建国 |  |
| 16 | 全面推行小学课后延时服务，落实参与人员补助，打造素质教育第二课堂，让家长的“操心事”变成“暖心事”。 | 一、年度工作目标 全县42所小学全部开展延时服务,实现服务对象全覆盖。 二、季度推进计划 二季度：制定《学校延时服务育人活动工作清单》，着力实施学生综合素养提升工程，开展品德、学习、身心、审美、文学、创新、信息、生活、国际等“九大素养提升行动”。 三季度：进一步探索政府主导、多方参与的工作机制，鼓励和支持文化、体育、科协、团委、工会、妇联等单位向学校提供公益性服务；加强体育、美育、劳动教育等延时服务课程建设。 四季度：采用“四不两直”方式，对学校延时服务工作进行考核评价，考评成绩纳入学校年度综合评估。 | 1.2018-2019学年，我县开展延时服务的公办小学有36所，共778个班级。 2.2019新学年，我县42所小学全部开展了延时服务，服务学生37871人，占小学在校生总数的99.46%。进一步鼓励多方参与，吸纳39名退休教师、“五老”志愿者、社会知名人士参与了志愿服务。目前，共开发体育、美术、劳动等延时服务课程267门。 | 县教育和体育局 县财政局 | 曹建国 |  |
| 16 | 公办义务教育学校班级管理团队激励经费由400元/班/月提高到500元/班/月，同时按生均100元的标准核增教师绩效工资，让广大教师更加安心从教。 | 年度工作目标 充分发挥绩效工资、班级管理团队经费激励作用，让广大教师更加安心从教。 二、季度推进计划 二、三季度：调度各单位绩效工资、班级管理团队经费分配方案制定情况。 四季度：开展教师绩效工资改革效益评估，对绩效工资制度改革再深化、再完善。 | 1.2018-2019学年，我县公办义务教育学校共有1078个班，按照上级规定，班级管理团队激励经费提高到500元/班/月。 2.2018-2019学年，我县公办学校共43095人，按照上级规定，生均每年100元核增绩效工资增量。 | 县教育和体育局 县财政局 县人社局 | 曹建国 |  |
| 17 | 提高困难群众救助标准。 | 城市、农村低保标准每人每年分别提高840元、900元；农村特困人员基本生活供养标准每人每年提高300元；特困不能自理、半自理人员照料护理标准每人每月分别提高90元、30元。 | 一、年度工作目标 城市、农村低保标准分别由每人每年6120元、4100元提高到6960元、5000元；集中、分散农村特困供养人员基本生活标准分别由每人每年6200元、4500元提高到6500元、4800元；特困不能自理、半自理人员照料护理标准分别由每人每月360元、250元提高到450元、280元。 二、季度工作推进计划 协调财政部门完成提标任务，从2019年1月1日起执行新标准，确保资金及时足额发放。 | 1.县民政局、县财政局联合发文，提高了低保和特困人员供养标准，自2019年1月1日起执行。 2.积极协调财政部门，按月足额发放低保救助和特困人员供养资金。 | 县民政局 县财政局 | 陈新厂 |  |
| 18 | 持续关爱妇女健康。 | 投入205万元，为全县16000名左右适龄（35—64岁）妇女提供“两癌”免费筛查。 | 一、年度工作目标 投入205万元，为全县16000名左右适龄（35—64岁）妇女提供“两癌”免费筛查。 二、季度推进计划 二、三季度：制定检查工作实施方案，开展宣传培训工作；组织适龄妇女参与“两癌”检查。 四季度：完成适龄妇女“两癌”检查信息汇总分析和统计上报。 | 1.制定《昌乐县适龄妇女“两癌”筛查工作方案》，通过印发妇女健康知识手册、明白纸等形式，利用公众号、报纸、电视等媒体进行适龄妇女“两癌”筛查的宣传发动。 2.通过加强宣传引导和组织发动，截至9月底，共免费筛查适龄妇女16070人。 | 县妇联 县卫健局 县财政局 | 贺玉洁 |  |
|  |  | 投入128万元，为孕妇免费提供产前筛查。 | 一、年度工作目标 全县产前筛查率达到70%以上。 二、季度推进计划 二季度：加强技术人员培训，对筛查质量进行质控。 三季度：调度筛查进度，对未完成序时进度的单位进行通报。 四季度：完成全年筛查任务，进行年度工作总结。 | 1.组织技术人员参加省、市组织的出生缺陷预防知识培训班各一次，努力提升技术服务能力。 2.及时启用产前筛查民生系统，严把信息核对，保证筛查质量。截至9月底，全县产前筛查4621人，筛查率达到98%。 | 县卫健局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
| 19 | 实施“关爱新生命”公益项目。 | 为全县新生儿免费进行48种遗传代谢疾病筛查。 | 一、年度工作目标 全县新生儿48种遗传代谢疾病筛查率达到90%以上。 二、季度推进计划 二季度：加强相关人员的业务培训，保证筛查质量。 三季度：调度筛查进度，对未完成筛查进度的单位进行通报。 四季度：完成全年筛查任务，进行年度工作总结。 | 组织技术人员参加市级培训2次，严格按照操作规范采集足跟血，做好新生儿家庭知情同意工作，确保筛查质量。截至9月底，为4539名新生儿进行了免费筛查，筛查率98.67％。 | 县卫健局 县财政局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
|  |  | 为贫困家庭3岁以下婴幼儿免费提供奶粉，其他家庭价格优惠比例由50%提高到70%，减轻家庭育儿负担。 | 一、年度工作目标 按照要求做好组织宣传工作，执行好优惠政策。 二、季度推进计划 二季度：制定项目考核方案，通报工作开展情况。 三季度：实行工作约谈，督促落实进度。 四季度：通报项目完成情况。 | 督促调度各卫生院、计生站进一步加大宣传力度，提高群众知晓率，推动项目深入开展。截至9月底，共发放公益奶粉14851桶。 | 县卫健局 | 曹建国 |  |
| 20 | 提高老年人高龄补贴标准。 | 投入1568万元，对80—89岁老年人每人每月补贴100元，将90—99岁老年人高龄补贴由每人每月60元提高到150元，将百岁老年人长寿补贴由每人每月600元提高到1000元。 | 一、年度工作目标 做好80周岁以上老年人高龄补贴发放工作，争取实现全覆盖。 二、季度推进计划 二季度：做好80周岁以上老年人信息摸底、汇总、整理，并完成一季度补贴核算、发放工作。 三季度：做好二季度80周岁以上老年人自然增减信息统计汇总，并完成二季度补贴核算、发放工作。 四季度：做好三季度80周岁以上老年人自然增减信息统计汇总工作，完成三季度补贴核算、发放，并进行全年工作总结。 | 1.我县80周岁以上老年人第二季度高龄补贴已经发放完毕。上半年，全县共受理80-89周岁申请老年人28080人次，发放补贴839.15万元；90-99周岁老年人3802人次，发放补贴170.1万元；100周岁以上老年人41人次，发放补贴11.49万元，全县80周岁以上老年人高龄补贴上半年共计发放1020.74万元。 2.正在积极做好第三季度高龄补贴申请信息的统计、核实、汇总和整理工作，确保第三季度高龄补贴准确及时发放到位。 | 县卫健局 县财政局 县民政局 县公安局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
| 21 | 提升特殊群体疾病预防控制水平。 | 投入490万元，为70岁以上老年人免费接种四价流感疫苗。 | 一、年度工作目标 全县70岁以上老年人四价流感疫苗接种率达到50%。 二、季度推进计划 二季度：完成调查摸底及疫苗采购工作。 三、四季度：按照全市统一安排时间，为全县70岁以上老年人接种四价流感疫苗，接种率达到50%。 | 1.印发了《昌乐县70岁以上老年人免费接种四价流感疫苗项目实施方案》；对70周岁以上老年人免费接种对象调查摸底已经结束，我县共53156人。 2.按照全市统一安排，10月8日至11月30日组织为全县70岁以上老年人免费接种四价流感疫苗。 | 县卫健局 县财政局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
|  |  | 投入105万元，为1岁儿童免费接种水痘疫苗。 | 一、年度工作目标 1岁儿童免费接种水痘疫苗率达90%以上。 二、季度推进计划 完成目标儿童摸底及疫苗采购；按照免费自愿原则，为2018年3月1日后出生且满1周岁的儿童接种水痘疫苗，年底前目标儿童水痘疫苗接种率达90%以上。 | 1.印发了《昌乐县1岁儿童免费接种水痘疫苗项目实施方案》。 2.1岁儿童免费接种对象调查摸底已经结束，全县共7495人；各接种门诊自今年4月4日开始，对1岁儿童实施免费接种，截至9月底，全县共接种2115人。 | 县卫健局 县财政局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
|  |  | 投入697万元，为6种严重精神障碍患者提供免费治疗。 | 一、年度工作目标 为6种严重精神障碍患者提供免费治疗。 二、季度推进计划 会同财政部门制定印发《昌乐县严重精神障碍患者免费治疗项目实施方案》，并对6种严重精神障碍患者按照方案实施免费治疗。 | 印发了《昌乐县严重精神障碍患者免费治疗项目实施方案》；截至9月底，全县6种严重精神障碍患者3197人，累计免费住院治疗654人次，累计免费门诊治疗3169人次。 | 县卫健局 县财政局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
| 22 | 实施残疾人关爱工程。 | 将在校残疾学生助学补助标准提高30%，贫困残疾人子女学生按照残疾学生补助标准50%执行。 | 一、年度工作目标 将全县在校残疾学生助学补助标准提高30%，贫困残疾人子女学生按照残疾学生补助标准50%执行，让他们坚定成才信心，保障其顺利完成学业，追求美好生活。 二、季度推进计划 二季度：开展残疾学生和贫困残疾人子女学生助学补助需求摸底调查、信息核实及申请受理工作，并按规定提交申请材料。 三季度：对残疾学生和贫困残疾人子女学生助学申请进行审核、公示；落实财政资金，完成助学金发放。 四季度：做好全市残疾学生和贫困残疾人子女学生助学补助金发放迎查准备工作。 | 1.提高助学标准。已将全县在校残疾学生助学补助标准提高30%，贫困残疾人子女学生按照残疾学生补助标准50%执行。 2.印发了《关于做好2019年度残疾学生和贫困残疾人子女助学工作的通知》（乐残字〔2019〕7号），积极开展残疾学生和贫困残疾人子女学生助学补助需求摸底调查、信息核实及申请受理工作，对符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女学生采集信息并进行公示。 3.8月底前，完成104名残疾学生和327名贫困残疾人子女助学金发放任务；9月份，残疾人证换证期间，新增加残疾学生5人，贫困残疾人子女10人，计划10月底发放补助资金。 | 县残联 县教育和体育局 县民政局 县财政局 各镇（街、区） | 陈新厂 |  |
| 22 | 实施残疾人关爱工程。 | 投入147万元，为有康复需求的持证残疾人提供康复服务，提高残疾儿童康复训练救助标准，使持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务比例达到84%以上。 | 一、年度工作目标 为有康复需求的持证残疾人提供康复服务，提高残疾儿童康复训练救助标准，使持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务比例达到84%以上(残疾儿童达到100%)。 二、季度推进计划 二季度：完成全县有康复需求的持证残疾人和残疾儿童调查摸底；会同县卫健部门明确定点康复服务机构，落实持证残疾人精准康复服务措施，安排申请康复救助的残疾儿童进行康复训练。 三季度：对持证残疾人接受康复服务情况和残疾儿童定点康复机构康复训练情况进行中期评估。 四季度：对持证残疾人精准康复服务完成情况和残疾儿童在定点康复机构训练完成情况进行检查验收，按照完成情况拨付康复经费。 | 1.完成全县0-17岁残疾儿童康复训练和康复需求情况摸底调查，并建立工作台账，已为35名残疾儿童落实康复救助。 2.会同卫健部门召开精准康复服务会议，为1499名有康复需求的残疾人入户评估，通过家庭医生签约方式为567名贫困残疾人提供康复服务，对230名贫困重度残疾人开展辅具适配，积极落实上级康复项目，为13名白内障患者申请免费手术，为29名残疾人申请假肢适配，为6名儿童申请人工耳蜗免费手术。 3.为1378名残疾人开展功能康复服务，为1078名残疾人辅具适配，36名残疾儿童在专业机构实施康复训练。 | 县残联 县教育和体育局 县民政局 县财政局 县人社局 县卫健局 县扶贫办 各镇（街、区） | 陈新厂 |  |
| 23 | 开展婚姻家庭辅导工作。 | 发挥婚姻家庭辅导中心作用，优化婚姻登记程序，加强志愿者队伍建设，积极为有需要的当事人提供婚姻辅导、法律咨询、心理疏导等服务，减少非理性离婚，促进婚姻幸福、家庭和睦、社会和谐。 | 一、年度工作目标 减少非理性离婚，促进婚姻幸福、家庭和睦、社会和谐。 二、季度推进计划 完成场地建设，配齐硬件设施，招募一批志愿者，并组织志愿者进行培训；组织3-4名志愿者，每日在辅导中心对有需要的离婚当事人进行婚姻辅导。 | 1.婚姻家庭辅导中心场地建设基本完成，在婚姻登记处建设了三间办公室作为婚姻家庭辅导专用办公场所，配备了办公桌椅、电脑和打印机等硬件设施，确保婚姻辅导工作有效开展。 2.通过微信公众号、报纸等媒体平台，招募了一支由婚姻咨询师、心理咨询师、社会工作者为主的26人婚姻家庭辅导志愿者队伍，每周一至周五轮流到辅导中心值班，对有离婚需求的当事人做婚姻辅导。 3.为不断提高志愿者服务水平，已组织三场婚姻家庭辅导志愿者专题培训，为17名符合条件的志愿者和法律顾问颁发了聘书。 4.截至9月底，共辅导意向离婚家庭555对，劝和241对，劝和率达43.4%。 | 县妇联 县民政局 | 贺玉洁 |  |
| 24 | 深入实施民生综合保险工作。 | 投入247万元，为全县居民购买自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭房屋保险，进一步提高应对各类自然灾害和意外事故水平。 | 申请县财政247万元，为全县居民购买自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭房屋保险。 | 9月10日，为我县202228户、638556人按照每人3元、每户3元的标准分别购买自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭房屋保险，期限为2019年8月31日至2020年8月31日。 | 县应急管理局 县民政局 各镇（街、区） | 桑海强 |  |
| 25 | 深入推进“食安昌乐”品牌创建。 | 投入300多万元，购买“透明快检”服务，加强监督抽检，提高问题食品发现率，严把食用农产品入市进店关口，捍卫百姓“舌尖上的安全”。 | 一、年度工作目标 强化快检室检测，年内完成快检约40000批次；实施食品安全监督抽检3186批次，达到千人5批次以上。 二、季度推进计划 二季度：完成快检计划的50%，完成食品安全监督抽检计划任务的35%以上。 三季度：完成快检计划的75%，完成食品安全监督抽检计划任务的70%以上。 四季度：完成年度快检计划任务和食品安全监督抽检计划任务。 | 1.定期调度快检承办单位，已完成32000余批次快检任务。 2.完成2450批次的抽检任务，其中1297批次已出具结果，有81批次不合格。 | 县市场监管局 | 丁进全 |  |
| 26 | 实施“全民艾健康”行动计划。 | 积极争取潍坊市“‘全民艾健康’行动计划”引导性资金，落实县级配套资金，确保所有镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心、养老院配置艾灸设备、开展艾灸活动，有效预防治疗常见病、慢性病。 | 一、年度工作目标 所有镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心、养老院配置艾灸设备，开展艾灸活动。 二、季度推进计划 二季度：成立工作领导小组，实行“政府引导、专家授课、集中培训、分级推广”模式，完善市县镇村四级协同推进机制，积极申报我县示范村（社区），并争取市引导性资金。 三季度：组建专家顾问指导团队，集中脱产培训艾灸技术推广员。 四季度：总结前期工作开展情况，开展常态化“全民艾健康”活动。 | 1.县卫健局联合县财政局拟定实施方案，成立行动计划领导小组。 2.遴选25人成立县级专家宣讲团。 3.根据市卫健委指标分配，确定我县5个镇街的40个市级示范点；遴选3个镇街9个点作为县级示范点。 4.先期选择50名艾灸技术指导员参加市级培训。 | 县卫健局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
| 27 | 大幅提升全民健康素养水平。 | 投入576万元，将人均基本公共卫生服务经费标准由55元提高到64元，筑牢公共卫生屏障。 | 一、年度工作目标 保质保量完成基本公共卫生服务各项工作指标，确保我县在市级考核中位居前三名。 二、季度推进计划 二季度：按照上级指标要求及考核办法，出台我县基本公卫实施方案、绩效考核办法；通过“走出去，引进来”的方式，加大对基层工作人员的培训力度，提高整体服务水平。 三季度：组织相关专家对我县2019年上半年度基本公卫服务项目实施情况进行绩效考核；对考核发现的问题，落整改实措施，限期整改到位。 四季度：邀请第三方对我县2019年度基本公卫服务项目实施情况进行绩效考核；根据发现的问题，加大对16处卫生院（社区卫生服务中心）基本公卫服务项目实施情况的督导整改力度，并整理县级材料迎接市级考核。 | 1.规范开展基本公卫服务项目。通过科学制定基本公卫服务项目《实施方案》《绩效评价办法》、组织业务人员外出学习培训、强化工作督导检查等方式，全面提升基本公卫服务水平。完成项目半年绩效评价，并形成通报下发，各单位针对问题限时整改到位。截至目前，全县建立居民电子健康档案493302份，活产数3765人，新生儿访视3400人，产后访视3355人，管理0-6岁儿童46691万人，高血压患者50255人，2型糖尿病患者17975人，严重精神障碍患者3188人。 2.扎实推进老年人健康查体工作。通过定期调度、明查暗访督导、回访反馈等方式扎实推进，增进了医患沟通联系，提高了群众的获得感与满意度。截至目前，全县96045名65岁及以上老年人已完成查体58100人，健康管理率60.49%，完成半年查体任务。 | 县卫健局 县财政局 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
| 27 | 大幅提升全民健康素养水平。 | 大力推进省级健康促进示范县、省级健康县城试点建设，开展系列健康创建活动，推动居民健康素养水平超过全省平均水平。 | 一、省级健康促进示范县试点 （一）年度工作目标 5月份，迎接省级健康促进示范县评估验收，确保顺利通过。 （二）季度推进计划 二季度：高标准打造健康促进场所样板5个，按照分类标准进行创建效果评估；召开迎接省级验收工作会议，做好各项迎查工作。 三季度：巩固健康社区、家庭、医院、学校、机关和企业示范点成效，逐步扩大受益人群。 四季度：巩固创建成果，提高居民健康素养。 | 1.采取悬挂标语横幅、摆放宣传展板、发放宣传材料、现场讲解等方式，在城区各大型公共场所开展健康教育健康促进集中宣传活动，扩大受益人群。 2.完成项目自查评估，顺利迎接省级健康促进县市级初评，专家组对我县前期工作给与充分肯定。 3.从现场、材料、人员等方面全面做好省级评审准备。 | 县卫健局 县公安局 县教育和体育局 县工信局 县融媒体中心 各镇（街、区） | 曹建国 |  |
| 27 | 大幅提升全民健康素养水平。 | 大力推进省级健康促进示范县、省级健康县城试点建设，开展系列健康创建活动，推动居民健康素养水平超过全省平均水平。 | 二、省级健康县城试点 （一）年度工作目标 推进省级健康县城试点建设。 （二）季度推进计划 二季度：以卫生县城复审为契机，重点开展城区绿化、道路整修、农贸市场整改提升、“八小”单位规范提升、“十乱”治理等工作。 三季度：组织开展卫生创建活动，争取创建一批省级、市级卫生单位和卫生村。 四季度：依据《全国健康城市评价指标体系（2018）版》，组织开展健康县城评价工作。 | 1.组织开展了健康企业、健康社区、健康医院、健康学校等健康县城试点工作。 2.开展卫生创建活动，组织五图街道、宝城街道争创省级卫生乡镇，组织全县78个村争创市级卫生村、74个村争创省级卫生村，组织宝都街道办事处、县实验中学等10个单位开展了省级卫生先进单位创建活动。 | 县卫健局 县委宣传部 市生态环境局 昌乐分局 县教育和体育局 县住建局 县市政公用 事业发展中心 经济开发区 （宝城街道） 朱刘街道 宝都街道 五图街道 | 曹建国 |  |