乐政办字〔2023〕24号

昌乐县人民政府办公室

关于推进城乡15分钟品质文化生活圈

建设的实施意见

各镇（街、区）人民政府（办事处、管委会、管理服务中心），县政府有关部门、单位：

为深入贯彻落实《潍坊市人民政府办公室关于推进城乡15分钟品质文化生活圈建设的实施意见》（潍政办字〔2023〕47号），进一步健全我县现代公共文化服务体系，加力文化赋能，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，提出如下实施意见。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“政府主导、融合发展、提升效能、促进均等”原则，有效整合县内各级公共文化场馆设施，进一步完善多类型文化场馆融合、资源共享、互联互通、有效覆盖、特色鲜明的公共文化服务网络，使城乡群众享受更加丰富优质公共文化服务，助力县域城乡公共文化服务体系一体建设高质量发展，为加快建设富裕和谐幸福昌乐提供精神动力和文化支撑。

（二）基本原则

1．坚持党建统领，推动品质发展。坚持中国特色社会主义文化发展道路，加强党对文化事业的领导，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，将文化建设融入党员队伍建设等基层党建各方面。

2．坚持政府主导，推动开放发展。在不断夯实县、镇两级政府对公共图书馆、文化馆（站）等基层公共文化设施建设、管理、利用及保障其正常运行的主体责任基础上，鼓励和支持社会组织参与公共文化服务全过程，不断提高公共文化服务的专业性、丰富性和有效性。

3．坚持协调共享，推动均衡发展。坚持公平正义、普惠均衡原则，以推进标准化均等化为抓手，加快缩小城乡、区域、群体之间差距，提高全县阅读推广、文化培训等公共文化服务公平性、便捷性、实效性。

4．坚持以人为本，推动创新发展。始终把满足人民群众基本文化需求放在首要位置，加快推进县博物馆建设，着力构建公共文化空间舒适精美、体验感强，公共文化产品质量上乘、群众满意，公共文化服务城乡一体、优质高效的新格局。

5．坚持科技赋能，推动融合发展。以数字化改革推进系统建设和集成应用，加快整合不同层级、不同部门的公共资源，推动实现公共文化服务精准高效。

（三）主要目标

高质量推进全县城乡15分钟品质文化生活圈建设，2023年全县每个镇（街、区）建成不少于1个城乡15分钟品质文化生活圈，2024年在全县建成41处，2025年建成63处，2026年建成94处，2027年建成160处，实现城乡15分钟品质文化生活圈县域全覆盖。

二、建设管理

城乡15分钟品质文化生活圈，是指以行政村（社区）为圆心，城乡居民走出家门，步行15分钟以内即可到达拥有一定数量公共文化场馆空间，并享受空间美化、功能优化、服务优质以及多元化公共文化服务的空间地域范围。

（一）场馆空间充足，载体丰富多样

每个城乡15分钟品质文化生活圈应包含至少2个类别的县公共图书馆、文化馆、博物馆，镇（街、区）综合文化站，村（社区）综合性文化服务中心，城乡书房、文体广场等公共文化场馆。

同时，文化生活圈内要拥有以下不少于3个的其它公共文化空间：向居民开放的科技馆、纪念馆、体育场馆、工人文化宫、陈列馆、青少年宫、妇女儿童活动中心、老年活动中心、名人故居等公共文化空间，由文旅部门认定的非遗工坊（传习所）、乡村博物馆、家庭式文化空间、游客服务中心，向居民开放的各类企事业单位自有文体设施，为居民提供公益性服务的体育健身、休闲娱乐、文化分享等。

（二）文化场景多元，内容多姿多彩

适应城乡居民对高品质文化生活期待，对公共文化场馆功能布局进行创意性改造，实现设施空间的美化、舒适化。鼓励在都市商圈、文化街区、旅游景区等区域，引入社会力量，按照规模适当、布局科学、业态多元、特色鲜明的要求，创新打造一批融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮等服务的城乡书房、文化驿站、小剧场等新型文化业态，营造小而美的公共阅读和艺术空间。鼓励咖啡馆、茶吧、艺术画廊、DIY手工坊等新型休闲消费空间，开展多元化个性化文化服务。鼓励将创意市集、街区展览、街头艺术、音乐角、沉浸式演艺等新潮文化形式融入群众日常生活场景，强化文化赋能，塑造年轻、时尚、活力、动感的城市气质。

（三）设施功能完善，配套充实亲民

城乡15分钟品质文化生活圈统一命名为“潍美·XXX村（社区）文化圈”，并在显著位置悬挂统一标识牌，设置信息公示栏。文化生活圈内的必备场馆应具备室内免费Wi-fi服务，其他公益性公共文化空间宜提供网络服务。公共文化场馆（空间），应结合场馆（空间）功能定位，提供阅读、演出、展览展示、培训讲座、文化娱乐、体育健身等公共文化服务相关设备、器材等。各服务场所应配备无障碍设施，符合GB50642、GB50763的规定。文化生活圈各服务场所应提供便民物品箱、饮水机等便民设备。有条件的镇（街、区）综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心与全域旅游融合发展，增加旅游推介功能，实现资源共享。文化生活圈应在上级文化和旅游部门要求的系统进行注册，经审核认定后，及时在对应的数字服务平台发布服务信息和上传服务记录材料。

（四）队伍充实稳定，人员配置合理

文化生活圈内，县级以上公共图书馆、文化馆在编在岗专业技术人员应占比85%以上。镇（街、区）综合文化站专（兼）职工作人员不少于4名（含聘用人员），配有专职图书管理员，且保持工作人员队伍相对稳定。行政村（社区）落实1名干部分管文化工作，至少配备1名由公共财政补贴的专（兼）职文化管理员。其他公益性公共文化空间，根据实际需要，合理配置工作人员，加快完善文化志愿服务工作机制，为文化生活圈有力有序有效运行提供人才支撑。

（五）精准对接需求，服务便捷周到

整合各类场馆服务功能，强化优质文化供给，制定年度活动计划，及时发布服务信息。常态化提供场馆使用、图书借阅、培训讲座、展览展示、文体活动、数字化服务、便民服务等公共文化服务。持续推进县级图书馆、文化馆总分馆制建设，优化设施布局和资源配置，扩大总分馆制覆盖面。基层综合性文化服务中心等必备场馆应免费开放，满足相关设施开放时间要求，实现错时开放、夜间开放，节假日延时开放，并对公众明确公示。公益性公共文化服务空间宜免费或优惠为城乡居民提供无差别服务。必备场馆应在“潍美文化圈”数字服务平台实现预约、点单、招募等功能，其他公益性公共文化服务空间有条件的宜实现场馆预约功能。开展的活动应在“潍美文化圈”数字服务平台实现活动发布、活动报名、活动参与、活动晾晒、评价反馈等服务功能。

（六）活动丰富经常，供给体系完备

建立健全城乡15分钟品质文化生活圈常态化活动制度，常态化提供带有地域特色的公共文体品牌活动不少于1个。每周组织文艺演出、阅读推广、志愿服务等线下文体活动不少于1次，其中大型文体活动全年不少于6次；群众文体团队不少于3个，各群众文体团队组织开展、参与各类活动，每周应不少于1次（场）。要充分发挥文化能人、文化志愿者、非遗传承人、文体团队带头人和文化示范户的示范引领作用，通过活动策划、团队组建、日常驻点培训等服务模式，丰富文化生活圈文体活动，并积极参加镇（街、区）以上组织的各类辅导培训、展览展示、文艺演出、评比竞赛等活动。创新实施文化惠民工程，构建开放多元、充满活力的公共文化服务供给体系。

（七）管理科学规范，群众满意满足

各镇（街、区）人民政府（办事处、管理服务中心）要会同综合文化站制定各自城乡15分钟品质文化生活圈建设计划，科学划定建设点位，重点加强圈内设施建设和服务提供，强化各级各类资源投入，确保建设任务高质量完成。按照村（社区）情况不同，差异化配置文化空间，文化生活圈目标责任制、岗位责任制、服务公示制等规章制度建立健全。文化氛围浓厚，加强文化信息宣传报道工作。文化艺术档案完整规范。每年开展群众满意度调查，群众满意度应在90%（含）以上。

（八）运行灵活高效，管理形式多样

正确把握公共文化服务领域政府与社会关系，始终坚持政府主导，确保公益性质、突出社会效益。完善财政保障机制，加强规范管理，确保基层公共文化服务机构所需必要经费保障到位。落实镇（街、区）综合文化站对辖区文化生活圈日常运行管理的主体责任，探索多种运行模式，积极发动小区物业、文体团队、文化能人等参与文化生活圈服务运营管理。鼓励探索建立文化议事会，实现群众自我管理、自我运行、自我服务。完善文化志愿服务工作机制，构建参与广泛、形式多样、机制健全、灵活高效的文化志愿服务体系，为文化生活圈有力有序有效运行提供人才支撑。

三、保障措施

（一）加强组织领导

各镇（街、区）人民政府（办事处、管理服务中心）在推进城乡15分钟品质文化生活圈建设中承担主体责任。按照《昌乐县2023—2027年城乡15分钟品质文化生活圈建设规划》，建立工作落实台账，尽可能把各类公共文化资源纳入支持城乡15分钟品质文化生活圈建设发展上来。组织、宣传、发改、财政、自然资源和规划、住建、体育、农业农村、综合执法等相关责任部门要立足职责、分工合作，加强业务指导，共同推动工作落实。各综合文化站要发挥牵头作用，加强协调指导，及时研究解决有关问题。

（二）落实资金保障

各（街、区）人民政府（办事处、管理服务中心）要根据实际需要和相关标准，将城乡15分钟品质文化生活圈建设所需资金纳入财政预算，建立健全公共文化设施免费开放保障机制。加强对公共文化服务资金管理使用情况的监督和审计，开展绩效评价。发挥政府投入带动作用，落实社会力量参与公共文化服务各项优惠政策，鼓励和引导社会力量以兴办实体、提供场所、捐赠物品、资助项目、赞助活动、提供设备等途径，支持文化生活圈建设。

（三）开展星级评定

文旅部门结合对城乡15分钟品质文化生活圈建设考核验收，开展星级评定工作，重点围绕“场馆空间充足、人文场景时尚、设施功能完善、队伍充实稳定”等八个方面情况，将城乡15分钟品质文化生活圈评为五星、四星、三星三个等级，进行统一编号、备案、命名和授牌。

（四）强化督促指导

将城乡15分钟品质文化生活圈建设纳入重点督导事项，列入文旅工作年度目标责任书，定期进行调度督查。文旅部门要建立健全城乡15分钟品质文化生活圈建设与服务情况需求反馈、动态监测和绩效评价机制，开展群众满意度测评，及时总结推广好的经验做法。

附件：1．城乡15分钟品质文化生活圈星级评定标准

2．昌乐县2023—2027年15分钟品质文化生活圈建设

规划

昌乐县人民政府办公室

2023年12月31日

附件1

城乡15分钟品质文化生活圈星级评定标准

| 指标分类 | 序号 | 指标 名称 | 指标单位 | 指标分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场馆空间 | 1 | 场馆空间数量 | 个 | 30 | 必备场馆（空间）建设达到国家、省、市相关标准要求，总量达到5个，其中至少有2个必备场馆（空间），得10分；超过5个的，每多1个必备场馆加5分，每多1个其他公益性空间加2分，最高加20分。 |
|  | 2 | 新型空间数量 | 个 | 25 | 新建（改建）城乡书房、文化驿站、乡村影院、小剧场等新型公共文化空间，1个空间，得5分，每多1个加5分，最高25分。 |
|  | 3 | 总分馆制情况 | 个 | 10 | 县级公共图书馆、文化馆总分馆制度完善、机制健全、运行通畅、作用明显。公共图书馆、文化馆总分馆服务体系各得5分。 |
| 设施功能 | 4 | 标识导引情况 | 处 | 5 | 悬挂统一的标识牌、信息公开栏，得5分。 |
|  | 5 | 免费Wi-Fi服务 | 个 | 5 | 必备场馆应具备室内免费Wi-Fi服务，其他公益性公共文化空间宜提供网络服务，得5分。 |
|  | 6 | 设备器材情况 | 件 | 5 | 场馆空间，应结合功能定位，配备相关设备、器材种类齐全、维护良好，无锈蚀损坏等现象，得5分；对存在问题，酌情扣分。 |
|  | 7 | 便民服务情况 | 件 | 5 | 各服务场所配备无障碍设施，提供便民物品箱、饮水机等便民设备，得5分；对存在问题，酌情扣分。 |
|  | 8 | 可供预约场馆数量 | 个 | 15 | 场馆应在“潍美文化生活圈”数字服务平台上开通预约功能，1个场馆实现预约功能，得5分；每多1个场馆，加2分，最高加10分。 |
|  | 9 | 可供预约场馆功能室数量 | 个 | 15 | 场馆的功能室，应在“潍美文化生活圈”数字服务平台发布并可供群众预约使用。1个功能室实现预约使用功能，得3分；每多1个场馆，加2分，最高加12分。 |
| 指标分类 | 序号 | 指标 名称 | 指标单位 | 指标分值 | 评分内容 |
| 队伍建设 | 10 | 总馆人员情况 | % | 5 | 所在县级公共图书馆、文化馆在编在岗的专业技术人员应占比85%以上，得5分；否则，不得分。 |
|  | 11 | 文化站人员情况 | 人 | 20 | 所在镇（街道）综合文化站专（兼）职工作人员不少于4人（含聘用人员），并有专职图书管理员，得12分；每多加1人加2分，累计加分不超过8分。 |
|  | 12 | 文化圈人员情况 | 人 | 15 | 行政村（社区）落实1名干部分管文化工作，文化生活圈里至少配置1名由公共财政补贴的专（兼）职文化管理员，得5分；每多1人加2分，累计加分不超过10分。 |
|  | 13 | 文体团队情况 | 个 | 20 | 文化生活圈内，群众文体团队不少于3个，每个文体团队不少于10人，得10分；每多一支团队，加2分，最高加10分。 |
|  | 14 | 文化骨干情况 | 人 | 10 | 由县级以上文旅部门认定的文化骨干（文化示范户、文化能人、文体带头人等），得3分；每多1名，加1分，最高加3分；每名文化骨干每月参与1次以上文化生活圈内活动的，加2分，最高加4分。 |
|  | 15 | 文化志愿者情况 | 人 | 15 | 组建文化圈志愿队，并有不少于2名的注册志愿者，得5分。每多2名注册志愿者，加1分，最高加10分。 |
| 活动开展 | 16 | 活动预告发布情况 | 次 | 10 | 每次活动开展之前，应通过“潍美文化生活圈”数字服务平台发布活动预告，方便群众提前在应用场景中查看活动预告。年均发布12次活动预告的，得基本分5分；每多发布1次，加0．5分，最高加5分。 |
|  | 17 | 文化活动开展情况 | 次 | 10 | 每月应组织线下活动不少于2次，其中受众300人以上的文体活动全年不少于6次。完成以上任务的，得基本分4分；每多开展1次，加0．5分，最高加6分。 |
|  | 18 | 活动晾晒情况 | 次 | 10 | 每次活动结束后，3天内登录“潍美文化生活圈”数字服务平台上传活动相关信息，每上传晾晒一次活动的，得0．5分，最高得10分。 |
|  | 19 | 场馆预约情况 | 人次 | 5 | 公共文化场馆可预约进馆，单体馆有群众预约进馆的，每1人次得0．1分，多个可预约场馆的，可累计加分。本项最高分5分。 |
| 指标分类 | 序号 | 指标 名称 | 指标单位 | 指标分值 | 评分内容 |
| 活动开展 | 20 | 场馆功能室预约情况 | 人次 | 5 | 各公共文化场馆的功能室可供群众预约使用。群众或文艺团队每预约使用1次加0．1分，本项最高分5分。 |
|  | 21 | 群众参与情况 | 人次 | 10 | 每次线下线上文体活动，有充足证明直接受众50人以上的，即可得分，每一次得0．2分。本项最高10分。 |
|  | 22 | 文体团队活跃度情况 | 人次 | 10 | 每组织一次文体活动，并在“潍美文化生活圈”数字服务平台晾晒的，即可得分，每一次得0．2分，本项最高10分。 |
|  | 23 | 活动信息点击量情况 | 人次 | 10 | 在文化生活圈内，每次文体活动信息通过“潍美文化生活圈”数字服务平台发布后，累计点击量达到100次的，即可得分，每一次得0．2分，本项最高10分。 |
| 提高分项 | 24 | 文旅功能融合情况 | 个 | 5 | 有条件的镇（街道）综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心与全域旅游融合发展，实现资源共享开展旅游宣传、演艺和信息服务，为旅游发展提供文化资源支持，得5分。 |
|  | 25 | 弘扬传统文化情况 | 个 | 5 | 注重发掘保护当地文化遗产，形成特色鲜明的文化活动品牌或文旅产业，有条件的村（社区），建有地方特色文化展示馆，得5分。 |
|  | 26 | 参展原创文艺作品获奖情况 | 件 | 10 | 获县级文旅部门及相当级别部门奖励的，一项得1分；获市级文旅部门及相当级别部门奖励的，一项得2分；获省级文旅部门及相当部门奖励的，一项得3分；以上奖励提供相关证明材料，最多不超过10分。 |
|  | 27 | 参演情况 | 项 | 10 | 获县文旅部门及相当级别部门奖励的，一项得1分；获市文旅部门及相当级别部门奖励的，一项得2分；获省文旅部门及相当部门奖励的，一项得3分；以上奖励提供相关证明材料，最多不超过10分。 |

注：本标准分为五个部分，共300分。经综合考评，160分以上为三星级，210分以上为四星级，260分以上为五星级。

附件2

昌乐县2023—2027年城乡15分钟品质文化生活圈建设规划

| 年度 镇（街）区 | 建设行政村（社区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 首阳山 | 朱刘 街道 | 宝都 街道 | 宝城 街道 | 五图 街道 | 乔官镇 | 营丘镇 | 红河镇 | 鄌郚镇 | 高崖 库区 |
| 2023年 （13） | 西南庄村、东南庄村 | 魏家庄村 | 新昌社区 | 玉皇庙村 | 方西村、金冯村、边下村 | 乔东村 | 马宋村 | 红河村 | 鄌郚村 | 白塔社区 |
| 2024年 （41） | 郭齐村、曹西楼 | 朱刘西村、朱刘东村、大东庄村、小东庄村、万庄村 | 南关村、北关村、流泉村 | 北郝村、西徐村 | 庵上湖、老官李村、毕家官庄、东上疃、邓家庄、南郝、马家龙湾 | 唐家店子村、兴隆村 | 赵家崖头村、赵家吉阿村、凤凰岭村、崔家庄村、新喜村、河头村、红星村、古城村、河北村 | 宅科村、皂户村、店子村 | 杨庄村、北鄌郚村、时马村、良河源村、漳河村、漳河北村、苇沟村 | 东篱湖畔社区 |
| 2025年 （63） | 郭齐戴家庄村、坊子村 | 山坡村、九级村、三庙村、北刘家庄村、圈子 | 曲家庄村、周家庄村、月亮湾村、东山李村、东山王村 | 东风村、北三里村 | 大解召、亓家庄、泉二头、店子村、上疃、宝石村、东平村、小埠前、韩信、南寨、曹家庙村 | 邵家庄村、响水崖村、孟家淳于村、乔官村、于家山前村、花园村、常家庄村、下坡村 | 高徐村、茁山子村、祝家庄村、麻家河村、田家楼村、河东村、张次村、刘家营村、店子村、仓上村、王裒院村、汇泉村 | 平原村、周家河村、朱汉村、古疃村、小阿陀村、庄皋村 | 包庄村、高崖村、汶溪村、清风岭村、上河洼村、孔家庄村、青上村、杏山村、枣园村 | 洛村、山坡村、河野村 |
| 2026年 （94） | 新街村、永兴村 | 戴家村、石桥村、牟家村、侯家庄村、张扬柴村、钱家庄村 | 东南村、西村、丹河村、车站村、东田村、郭家庄村、后东村、前东村、吴家池子村、南流泉村、南萧村、三和村、小李家庄村、薛家村、尧沟村、宝通村 | 任疃社区、艳阳天社区 | 临河、石人坡、东耿、西耿、黄埠、七里沟、崔家庄子、姜家洼子、朱家庄村、五图村 | 下庄村、河下村、歇头仓村、葛家庄村、北展村、钟家庄村、北岩村、毕都村、梁家庄村、荆水村、黄家洼村 | 三泉村、杨家庄村、董孟村、三冢子村、邢李村、枣林村、张家庄村、李家官庄村、张辛安村、高阚村、丁家营村、和平楼村、大尹村、沿河村、库区新村、河洼村、营丘村、辛牟村、周代三郝村、阿陀村 | 清泉村、埠南头村、胡家官庄、户全村、林泉村、芦沟村、蔡家河村、兴旺村、涝洼村、仕子庄村、双沟村、成官村、小菜园村、台东官庄村、马家庄子新村、官庄新村、肖家河村 | 汶丰村、金山西村、金山村、泉头村、东山村 | 魏家沟新村、东寺后村、西寺后村、孙家沟村、刘家沟村 |
| 2027年 （160） | 山前村、刘坤家、谢家山村 | 都昌村、北庄村 | 南三里村、南王村、五阎家庄村、大杨家庄村、东埠郭村、东埠周村、东庄王村、刘家辛村、刘家庄村、马家冢子村、南张庄村、前营子村、后营子村、北郭村、 | 东管村 | 小解召、北寨、埠南、池子、河洼、石乡村、跃进、四泉、董家坊子、明德村 | 北夏村、方山官庄村、上庄村、南音村、张家营村、乔南村、龙泉院村、卧龙山村、大辛庄村、高家庄子村、河南村、淳于新村、赵家淳于村、夏家庄子村、陶家庄村、杨家淳于村、秦家淳于村、山河村、唐都村、乔山村、乔山东村、乔山南村、赵家庄子村、水沟涧村、南岩村、团埠坡村、孙宏洼村、刘府村、龙泉村、北张庄村、 | 东宅科村、宅科村、土埠村、王俊寺村、孟家栏村、大河西村、成家官庄村、孙家庄村、土山村、梁家官庄村、滕家埠村 | 冯家庄、南营子村、东李家庄、赵家庄、王家埠新村、吕家河子村、张家楼村、孟家庄、郭家埠、东皋营、浴马沟村、肖家庄村、苏家庄村、东于家庄、大菜园村、后李家庄、双庙村、龙泉河村、湖田村、将军堂村、北江家庄、东郭家庄、元吉村 | 钟家庄村、鄌东村、荣山村、白浪河村 | 黄冢坡村、北段村、克家洼村、南洋河村、北洋河村、大沟村、闫家河村 |
| 2027年 （160） |  |  | 北寺村、蔡辛村、东西王村、夏家庄村、常庄村、付家埠头村、李家埠头村、梁庄村、坡子村、张家埠头村、赵家埠头村 |  |  | 南三河村、玉泉村、槐林村、君求村、高阳村、和谐村、陈木村、菜园村、岳泉村、东河村、苍山村、吕家庄村、左家庄村、官庄村、君祥村、永盛村、韩家寨子村、盖家庄村、驻房村、华盛村、西级村 | 六合新村、葛沟崖村、西屋官庄村、魏官新村、徐张村、西王村、刘阳河村、宅子村、盘龙山新村、田杨村、毕家官庄村 | 小庄皋村、邢家官庄、屯里村、龙泉村、清河村、高泉村、庵泉村、水泊村、南家庄、小下坡村、张家下坡村、理稼庄子村 |  |  |

昌乐县人民政府办公室                    2023年12月31日印发